## График СМР
ГРАФИК ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ТМ-35
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Кол-во чел. | Месяц выполнения работ | % вып. | Вид техники | Примечания | ИЮНЬ | [27 empty] | ИЮЛЬ | [57 empty] | АВГУСТ | [56 empty] | СЕНТЯБРЬ | [54 empty] | ОКТЯБРЬ | [57 empty] | НОЯБРЬ
[9 empty] | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  |  | 29 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 |  | 30 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | 30
[9 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт
Работы по устранению выявленных недостатков при строительстве | [109 empty] | В | [12 empty] | В | [89 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
1 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ6 | комп. | 100 | 6 |  | 100 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
2 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ10 | комп. | 100 | 6 |  | 100 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
3 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ11 | комп. | 100 | 6 |  | 100 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
4 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной и обмазочной изоляции КР2 | комп. | 100 | 6 |  | 100 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
5 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ12 | комп. | 100 | 5 | Август | 100 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Устранение замечаний РСК: шлифовка стен камеры | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | В |  | 3 | [10 empty] | В | [11 empty] | 4 | В | [12 empty] | В | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
6 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ13 | комп. | 100 | 5 | Август | 100 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | В | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | В | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
7 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ2.2 | комп. | 100 | 2 | Сентябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [8 empty] | 5 чел. |  | В |  |  | 2 чел. | 0 чел | 3 чел. | 0 чел | 7 чел. | 0 чел | 7 чел. |  |  |  | В |  |  | 3 чел. | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
8 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции КР1 | комп. | 100 | 4 |  | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
9 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ3 | комп. | 100 | 2 | Сентябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В |  |  | 3 чел. | 0 чел | 6 чел. | 0 чел | 6 чел. | 0 чел | 6 чел. |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | 4 | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
10 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции КМ3 | комп. | 100 | 5 | Сентябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [9 empty] | 6 чел | В | 4 чел | 4 чел |  | 4 чел | [8 empty] | В |  |  | 3 чел. | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
11 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ4 | комп. | 100 | 4 | Август-Сентябрь | 80 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | В | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | В | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | В | 6 |  | 4 |  | 4 | [7 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
12 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ5 | комп. | 100 | 5 | Август | 100 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) Шурфление кабеля ручным способом Разработка грунта ручным способом | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 3 |  | 2 |  | 4 |  |  | В |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | В | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
13 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ7 | комп. | 100 | 4 | Ноябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
14 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ8 | комп. | 100 | 2 | Сентябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [10 empty] | 4 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
15 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ9 | комп. | 100 | 2 | Сентябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 3 |  | 3 |  | В | 4 |  | 4 |  | 4 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
16 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ2.1 | комп. | 100 | 5 | Октябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | 5 |  | 5 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
17 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции КМ4 | комп. | 100 | 4 | Октябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [8 empty] | 6 чел. |  | В |  |  | 4 чел. | 0 чел | 9 чел. | 0 чел | 5 чел. | 0 чел | 5 чел. |  |  |  | В |  |  | 3 чел. | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | В | 5 | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
18 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ15 | комп. | 100 | 4 | Октябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
19 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ15.1 | комп. | 100 | 5 | Октябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В |  |  | 5 чел. | 0 чел | 12 чел. | 0 чел | 4 чел. | 0 чел | 4 чел. |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
20 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ15.2 | комп. | 100 | 5 | Октябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [9 empty] | 7 чел | В | 4 чел | 4 чел |  | 4 чел | [8 empty] | В |  |  | 3 чел. | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [10 empty] | 5 |  | В | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
21 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции КР3 | комп. | 100 | 5 | Октябрь-Ноябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 5 |  | 5 |  | В | 5 |  | 5 |  | 5 | [7 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
22 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ16 | комп. | 100 | 5 | Ноябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [6 empty] | 5 |  | 5 |  | 5 |  | В | 5 |  | 5 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
23 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции КМ5 | комп. | 100 | 5 | Ноябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [8 empty] | 7 чел. |  | В |  |  | 2 чел. | 0 чел | 3 чел. | 0 чел | 7 чел. | 0 чел | 7 чел. |  |  |  | В |  |  | 3 чел. | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | В | 5 | [11 empty] | В | [12 empty] | В
24 | Монтаж герметезатора УТ2.2 | шт | 2 | 3 | Август | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения,герметизатор прибудет до 23.08.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
25 | Монтаж герметезатора КР1 | шт | 2 | 3 | Август-Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения,герметизатор прибудет до 23.08.2027 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 3 |  | 3 |  | В | 2 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
26 | Монтаж герметезатора КМ3 | шт | 2 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения,герметизатор прибудет до 23.08.2028 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
27 | Монтаж герметезатора УТ4 | шт | 2 | 3 | Август-Сентябрь | 100 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения,герметизатор прибудет до 23.08.2029 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | В | 2 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
28 | Монтаж герметезатора УТ5 | шт | 4 | 3 | Сентябрь | 25 | Газель груз.пасажир |  | 2 чел. | 2 чел. | 2 чел. | 2 чел |  |  | 3 чел. | 0 чел | 3 чел. | 2 чел | В | 2 чел | 2 чел |  |  |  | 2 чел | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
29 | Монтаж герметезатора УТ6 | шт | 4 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения,герметизатор прибудет до 23.08.2029 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
30 | Монтаж герметезатора УТ7 | шт | 4 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения,герметизатор прибудет до 23.08.2029 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 4 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
31 | Монтаж герметезатора УТ8 | шт | 4 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения,герметизатор прибудет до 23.08.2029 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
32 | Монтаж герметезатора УТ9 | шт | 2 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения,герметизатор прибудет до 23.08.2029 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
33 | Монтаж герметезатора УТ10 | шт | 4 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения,герметизатор прибудет до 23.08.2029 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 3 |  | 4 |  | В | 2 |  | 2 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
34 | Монтаж герметезатора УТ11 | шт | 2 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения, счет в реестре на оплату | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
35 | Монтаж герметезатора УТ12 | шт | 2 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения, счет в реестре на оплату | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
36 | Монтаж герметезатора УТ13 | шт | 2 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения, счет в реестре на оплату | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 3 |  | 3 |  | В | 4 |  | 4 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
37 | Монтаж герметезатора УТ15 | шт | 2 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения, счет в реестре на оплату | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
38 | Монтаж герметезатора УТ15.1 | шт | 2 | 3 | Сентябрь-Октябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения, счет в реестре на оплату | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
39 | Монтаж герметезатора УТ15.2 | шт | 2 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения, счет в реестре на оплату | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 2 |  | 2 |  | В | 4 |  | 4 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
40 | Монтаж герметезатора УТ16 | шт | 2 | 3 | Сентябрь-Октябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения, счет в реестре на оплату | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
41 | Устройство водоотвода УУСА1 и вертикальная планировка | комп. | 100 | 3 | Август-Октябрь-Ноябрь | 20 | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [6 empty] | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
42 | Устройство водоотвода УУСА2 и вертикальная планировка | комп. | 100 | 3 | Август-Сентябрь | 20 | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [6 empty] | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | В | 4 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
43 | Устройство водоотвода УУТЭ1 и вертикальная планировка | комп. | 100 | 3 | Август-Сентябрь | 20 | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
44 | Устройство водоотвода УУТЭ2 и вертикальная планировка | комп. | 100 | 3 | Сентябрь-Октябрь | 20 | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [10 empty] | 2 | 2 | В | [12 empty] | В | [19 empty] | В | [12 empty] | В | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [13 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
45 | Устройство водоотвода УТ1 и вертикальная планировка. | комп. | 100 | 3 | Октябрь | 0 | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
46 | Устройство водоотвода УТ1.1 и вертикальная планировка | комп. | 100 | 3 | Октябрь-Ноябрь | 0 | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
47 | Устройство водоотвода УТ2 и вертикальная планировка | комп. | 100 | 3 | Август-Ноябрь | 100 | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | В | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В
48 | Устройство водоотвода УТ2.1 и вертикальная планировка | комп. | 100 | 3 | Ноябрь | 0 | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В
49 | Устройство отмостки УТ1 | м3 | 3.86 | 3 | Август-Сентябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас | Необходима вертикальная планировка | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
50 | Устройство отмостки УТ1.1 | м3 | 3.86 | 3 | Сентябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас | Необходима вертикальная планировка | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
51 | Устройство отмостки УТ2 | м3 | 3.86 | 3 | Сентябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас | Необходима вертикальная планировка | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
52 | Устройство отмостки УТ2.1 | м3 | 3.86 | 3 | Сентябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас | Необходима вертикальная планировка | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
53 | Отделка цоколя УТ1 | комп. | 100 | 2 | Сентябрь | 50 | Газель.груз.пас | Материал заказан | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
54 | Отделка цоколя УТ1.1 | комп. | 100 | 2 | Сентябрь | 50 | Газель.груз.пас | Материал заказан | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 2 |  | 2 |  | В | 2 |  | 2 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
55 | Отделка цоколя УТ2 | комп. | 100 | 3 | Сентябрь | 50 | Газель.груз.пас | Материал заказан | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
56 | Отделка цоколя УТ2.1 | комп. | 100 | 3 | Сентябрь | 50 | Газель.груз.пас | Материал заказан | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
57 | Монтаж дефлекторов УТ1 | шт | 1 | Подряд | Август | 0 | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
58 | Монтаж дефлекторов УТ1.1 | шт | 1 | Подряд | Август | 0 | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | В | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
59 | Монтаж дефлекторов УТ2 | шт | 1 | Подряд | Август | 0 | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
60 | Монтаж дефлекторов УТ2.1 | шт | 1 | Подряд | Август-Сентябрь | 0 | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
61 | Монтаж ограждения кровли УТ1 | комп. | 100 | Подряд | Август | 0 | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
62 | Монтаж ограждения кровли УТ1.1 | комп. | 100 | Подряд | Август | 0 | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
63 | Монтаж ограждения кровли УТ2 | комп. | 100 | Подряд | Август-Сентябрь | 0 | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
64 | Монтаж ограждения кровли УТ2.1 | комп. | 100 | Подряд | Август-Сентябрь | 0 | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
65 | Устройство молниезащиты УУТЭ1-2 | комп. | 100 | 3 | Август-Сентябрь-Октябрь | 0 | КМУ Автовышка | После переустройства кожухов | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 4 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
66 | Устройство молниезащиты УТ1 | комп. | 100 | 4 | Август | 0 | КМУ Автовышка | После монтажа ограждения | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 3 |  | 4 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
67 | Устройство молниезащиты УТ1.1 | комп. | 100 | 4 | Август | 0 | КМУ Автовышка | После монтажа ограждения | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 5 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
68 | Устройство молниезащиты УТ2 | комп. | 100 | 4 | Сентябрь | 0 | КМУ Автовышка | После монтажа ограждения | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
69 | Устройство молниезащиты УТ2.1 | комп. | 100 | 4 | Сентябрь | 0 | КМУ Автовышка | После монтажа ограждения | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
70 | ПНР узла учета УТ5 | комп. | 100 | Подряд | Август | 0 |  | В работе, ПНР после заполнения Дата окончания работ 28.08.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
71 | ПНР узла учета УТ10 | комп. | 100 | Подряд | Август | 0 |  | В работе, ПНР после заполнения Дата окончания работ 28.08.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
72 | Повторный ПНР УУТЭ | комп. | 100 | Подряд | Август | 0 |  | В работе, ПНР после заполнения Дата окончания работ 28.08.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
73 | Переустройство площадок обслуживания в УТ1 | комп. | 100 | 3 | Октябрь | 0 | КМУ Газель.груз.пас | После согласования проектного решения, поставки материалов. С эксплуатацией согласовано. Проектировщики согласовали частично, чать решений по месту. 22.07.26 принять решение и установить сроки | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
74 | Переустройство площадок обслуживания в УТ1.1 | комп. | 100 | 3 | Октябрь | 0 | КМУ Газель.груз.пас | После согласования проектного решения, поставки материалов. С эксплуатацией согласовано. Проектировщики согласовали частично, чать решений по месту. 22.07.26 принять решение и установить сроки | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
75 | Переустройство площадок обслуживания в УТ2 | комп. | 100 | 3 | Октябрь-Ноябрь | 0 | КМУ Газель.груз.пас | После согласования проектного решения, поставки материалов. С эксплуатацией согласовано. Проектировщики согласовали частично, чать решений по месту. 22.07.26 принять решение и установить сроки | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [10 empty] | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В
76 | Переустройство площадок обслуживания в УТ2.1 | комп. | 100 | 3 | Октябрь-Ноябрь | 0 | КМУ Газель.груз.пас | После согласования проектного решения, поставки материалов. С эксплуатацией согласовано. Проектировщики согласовали частично, чать решений по месту. 22.07.26 принять решение и установить сроки | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [10 empty] | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В
77 | Замена задвижки ДУ250 в камере УТ8 | шт | 100 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пас | Материалы в наличии. Сварщик 1 шт на опорах | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
78 | Пескоструйная обработка металлоконструкций с окраской | м2 | 4315.25 | Подряд | Август-Сентябрь-Октябрь-Ноябрь | 12 | Автовышка | Подрядчик ООО ЭЛЮМИЙ Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | В | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | В | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | В | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД | [11 empty] | В | [12 empty] | В
79 | Устройство отсановки "Березка" | комп. | 100 | Подряд | Август-Сентябрь | 0 |  | Подрядчик не найден, отправлена заявка на подбор в отдел субподрядных работ, предложений нет Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
80 | Рекультивация | м2 | 356108.1 | Подряд | Сентябрь-Октябрь | 0 |  | Подрядчик не найден, отправлена заявка на подбор в отдел субподрядных работ, предложений нет Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
81 | Восстановление обочин дорог (Хабавтодор и тд.) | комп. | 100 |  |  | 0 | Экс.кол.250 Самосвал 20м3 | После поставки материалов | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
82 | Монтаж футляра газопровода у КМ5 | шт | 1 | 5 | Сентябрь | 0 | Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Материалы в наличии, будет смонтирован перед планировкой | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
84 | Сварные работы по монтажу обрамления и обрешетки приямка УУТЭ1, УУТЭ2 | шт | 4 | 5 |  | 100 | Газель груз.пасажир | После устройства разуклонки Сварка, подготовка к монтажу: Уголок 50мм - 16 стыков Полоса 6мм - 30 стыков | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 5 | В |  |  |  | 3 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [6 empty] | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
85 | Прокладка группового кабеля по строительным основаниям УТ4 | м.п. | 50 | 3 |  | 100 | Газель груз.пасажир | Кабель ВВГ НГ 3х1.5 Кабель ВВГ НГ 5х6 Кабель ВВГ НГ 3х2.5 Крепление скободержатель | [10 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 4 | 0 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
86 | Переустройство скользящих опор (сварочно-монтажные работы) КР2.1 - УТ15 | шт | 18 | 5 | Август | 18 | Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Усиление скользящей опоры Выполнены с небольшими замечаниями: ОПн254; ОПн255; ОПн256; ОПн257 ОПн258; ОПн259; ОПн260; ОПн261; ОПн266- ; ОПн268; ОПн271; ОПн273.1 - 18 скользящих опор | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | В | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | В | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | В | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
87 | Устранение замечаний РСК по скользящим опорам УТ2 - УТ2.1 | комп. | 100 | 5 | Август-Сентябрь | 80 | Экс.гус.350 Газель груз.пас 2 шт КМУ Автокран 20тн. | Покраска скользящих опор хомутов Подкладка резины под хомуты, по диаметру Равномерная затяжка болтов хомута. Устранение дефектов по изоляции Очистка оболочки от пенополиуретана Пронумерование Опн Шлифовка бетона, ростверка Выполнено: ОПн166 по ОПн219. | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [9 empty] | 3 |  | 4 | В |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 8 |  | 5 | В |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 5 |  | 7 | В | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | В | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | В | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | В | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
88 | Заделка швов межтрубных пространств вилатермом на УУТЭ 1 | комп. | 100 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 3 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
89 | Заделка швов межтрубных пространств вилатермом на УУТЭ 2 | комп. | 100 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
90 | Заделка швов межтрубных пространств вилатермом на УУСА 1 | комп. | 100 | 2 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Ожидаем поставку вилатерм | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
91 | Заделка швов межтрубных пространств вилатермом на УУСА 2 | комп. | 100 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | Заполнение гильз трубТ-1иТ-2 вилатермом=100% уборка в павильонах | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 5 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
92 | Переустройство кожухов (металлоконструкций павильонов) УУСА1 с их утеплением | комп. | 100 | Подряд | Август-Сентябрь | 0 |  | На стадии заключения договора | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
93 | Переустройство кожухов (металлоконструкций павильонов) УУСА2 с их утеплением | комп. | 100 | Подряд | Сентябрь | 0 |  | На стадии заключения договора | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
94 | Переустройство кожухов (металлоконструкций павильонов) УУТЭ1 с их утеплением | комп. | 100 | Подряд | Сентябрь | 0 |  | На стадии заключения договора | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
95 | Переустройство кожухов (металлоконструкций павильонов) УУТЭ2 с их утеплением | комп. | 100 | Подряд | Сентябрь | 0 |  | На стадии заключения договора | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
96 | Устройство цоколя УУТЭ1 | комп. | 100 | 3 | Сентябрь-Октябрь | 0 | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
97 | Устройство цоколя УУТЭ2 | комп. | 100 | 3 |  | 0 | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
98 | Отделка цоколя УУТЭ1 | комп. | 100 | 3 | Сентябрь | 0 | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
99 | Отделка цоколя УУТЭ2 | комп. | 100 | 3 | Сентябрь | 0 | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
100 | Устройство отмостки УУТЭ1 | комп. | 100 | 3 | Октябрь | 0 | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
101 | Устройство отмостки УУТЭ2 | комп. | 100 | 3 | Октябрь | 0 | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
102 | Электрофикация УТ11 | комп. | 100 | 4 |  | 100 | Газель груз.пасажир | Прокладка кабеля по строительным основаниям ~ 200 п.м. Отключение электрооборудования Пусконаладочные работы Установка Ж/Б плиты ШВ.ДЭС Монтаж контура заземления И т.д. по проекту… | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
103 | Электрофикация УТ12 | комп. | 100 | 4 | Август | 100 | Погрузчик JCB | Прокладка кабеля по строительным основаниям ~ 200 п.м. Отключение электрооборудования Пусконаладочные работы Установка Ж/Б плиты ШВ.ДЭС Монтаж контура заземления И т.д. по проекту… Работа может продолжится только после окончания бетонных работ в камере | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 4 | В |  | 4 | [5 empty] | 3 |  | 2 |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | В | [11 empty] | 4 | В | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
104 | Электрофикация УТ13 | комп. | 100 | 2026-05-04 | Август-Сентябрь | 75 | Погрузчик JCB | Прокладка кабеля по строительным основаниям ~ 200 п.м. Отключение электрооборудования Пусконаладочные работы Установка Ж/Б плиты ШВ.ДЭС Монтаж контура заземления И т.д. по проекту… | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
105 | Внедрение системы СОДК УТ15.1 | комп. | 100 | 4 |  | 100 | Газель груз.пасажир | Снятие оболочки ППУ изоляции Заделывание стыка ремонтной муфтой Врезка фитинга Контрольно-монтажное измерение Прокладка кабеля КУК 5 по строительным основаниям Установка КНС Подключение терминала ТМ12ЖГ | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [25 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 4 | В |  | 4 |  | 4 |  | 2 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
Работы неучтенные в основном графике | [44 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
1 | Выгрузка материалов с Ванино: трубы, забор и т.д. | т | 20 |  | Август | 100 | КМУ | Труба Ду219 - 7шт Отводы Ду219 |  | 0 чел |  | 3 чел | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [9 empty] | 3 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 2 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
2 | Электромонтажные работы по УТ 13 | шт | 2 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | Прокладка группового кабеля по бетонному основанию 11 м.п Устройство временного освещения Ручная разработка грунта для монтажа горизонтального заземлителя 13м3 | [10 empty] | В | [5 empty] | 4 чел |  |  |  | 4 чел |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
3 | Установка плиты ШВ дэс УУСА 1 УУСА2 в проектное положение | шт | 1 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир КМУ Погрузчик JCB | Ручная разработка грунта 1.2 м3 Обратная засыпка песком ручным способом 0,4 м3 | [10 empty] | В | [5 empty] | 6 чел | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
4 | Работы по устранению зазоров "ТЭЦ" ОПВ 5.2 | шт | 1 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | Зазоры незначительные устраняются центровкой хомутами и с помощью резины | [9 empty] | 5 чел | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
5 | Покраска гильз УУТЭ 1, УУТЭ 2, УССА 1, УССА 2 | шт | 16 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | Покраска гильз труб Т-1 и Т-2 в 2 слоя Покраска, финишный слой Ждём сдачи стройконтролю Устранение замечаний РСК | [10 empty] | В | [5 empty] | 4 чел | [6 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 | В |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
6 | Протягивание кабельной линии в гофре УТ12 | м | 13 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир |  |  | 2 чел |  | 2 чел |  | 3 чел |  |  |  | 4 чел | В | 2 чел. | 2 чел | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
7 | Протягивание электро-кабеля от шкафа УТ12 | п.м. | 30 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | [11 empty] | В |  |  |  | 2 чел | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
8 | Установка комплекта напольной установки для шкафов. Установка щита с монтажной панелью УТ12 | шт | 2 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир КМУ | [11 empty] | В |  |  |  | 2 чел | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
9 | Протягивание электро-кабеля от шкафа УТ13 | п.м. | 30 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
10 | Установка комплекта напольной установки для шкафов. Установка щита с монтажной панелью УТ13 | шт | 2 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
11 | Замена полосы ГЗШ на УТ6 | м.п. | 45 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | Устранение замечаний РСК |  | 2 чел |  | 2 чел | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
12 | Водооборьба от камер и КД |  | 100 | 1 | Август-Сентябрь-Октябрь | 0 | Газель груз.пасажир | УТ9, УТ6, УТ15, УТ1, УТ1.1, УТ11, УТ4, УТ16, УТ3, УТ1, УТ13, УТ5, УТ10, УТ12 |  | 1 чел |  | 1 чел | [6 empty] | В | [5 empty] | 1 чел | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 3 |  | 1 |  |  |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | В |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 3 | 1 | В | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 3 | В | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
13 | Погрузка материалов на Фокино. |  | 100 |  | Август | Переодично | КМУ | Ж/Б плиты КС10.9 ПН10.1 КС10.9 Арматура и т.д. | [5 empty] | 3 чел |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [9 empty] | 2 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  | 3 | [7 empty] | 4 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
14 | Упорядочивание материала на складе . | т | 30 | 4 |  | 0 | КМУ Газель груз.пасажир Кран 25тн | Разгрузка погрузка материалов (прошивные маты) Уборка на ХТЗ Разбор лесов с участков, транспортировка на склад, погрузка/разгрузка Упорядочивание арматуры на складе | [7 empty] | 4 чел |  | 4 чел | В | 4 чел. | 4 чел |  | 4 чел |  | 2 чел |  | 4 чел |  |  |  |  | В | [11 empty] | 1 | В |  | 9 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 2 | В |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
15 | Монтаж ж/б плиты для щита ШВ.ДЭС УТ9 | шт | 2 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир Погрузчик JCB | Разработка грунта 5м3 Подготовка основания, обратная засыпка песка с послойным уплотнение 3м3 Демонтаж и монтаж стоек, ШВ.ДЭС Замена кабеля ВВГ-МГ 4х16 - 8 м.п. Замена трубы двустенной Дн40 - 10м.п. | [10 empty] | В | [7 empty] | 6 чел |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
16 | Демонтаж лесов ОПВ 5.2 | м.п. | 240 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | Демонтаж лесов ОПВ 5.2 - 240 м.п. Демонтаж средств подмащивания 3 м3 | [10 empty] | В | [7 empty] | 5 чел |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
17 | Благоустройство территории УТ15.2 | м2 | 300 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир Экск 210 | Уборка мусора, подсыпка ручным способом там где нет доступа экскаватора | [10 empty] | В | [9 empty] | 4 чел |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
18 | Монтаж стоек и установка ШВ.ДЭС УУСА 1 УУСА2 в проектное положение | шт | 2 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир Погрузчик JCB | Монтаж и подключение щита Стойки DKS 2 шт. Щит с монтажной панелью 1 шт. | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
19 | Устройство навесов над входами в камеры для защиты от осадков | шт | 30 | 1 |  | 100 | Газель груз.пасажир | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [9 empty] | 1 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
20 | Выгрузка материалов с Ванино: арматура, трубы и т.д. | комп. | 1 | 1 | Август | Переодично | Тягач+полуприцеп Кран | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [9 empty] | 1 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 2 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
21 | Перевозка лесов на строительные площадки ТЭЦ - КР2 | комп. | 1 | 1 |  | 100 | КМУ | Разборка лесов Транспортировка лесов погрузка/разгрузка Подготовка рабочего места Погрузка/разгрузка бетонных блоков Уборка строительного мусора | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
22 | Устройство водоотведения КД в районе ТЭЦ | п.м. | 30 | 1 |  | 100 | КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
23 | Погрузка и разгрузка трубной продукции в целях транспортировки и складирования на склад ХТЗ | комп. | 1 | 4 | Август | 80 | Тягач+полуприцеп Кран | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
24 | Водоотведение от камер (ручным способом, при отсутствии ГСМ) | м3 | 10000 | 2 |  | 55 | Газель груз.пасажир | УТ9, УТ6, УТ15, УТ1, УТ1.1, УТ11, УТ4, УТ16, УТ3, УТ1 (Ручной способ, при отсутствии ГСМ) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 | В |  | 6 |  | 1 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
25 | Снятие размеров камеры, для передачи в ПТО |  |  | 1 |  | 0 | Газель груз.пасажир | Ут12, УТ4, УТ15 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 1 | В |  |  |  | 1 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
26 | Подготова, загрузка оборудования и материала на Сахалин | комп. | 100 | 3 | Август | 65 | Газель груз.пасажир КМУ | Погрузка и подготовка для транспортировки: Вагоны, оборудование малой механизации, расходники, рулонная гидроизоляция, опалубка, инструменты, материалы, комплект для водоотведения (мотопомпы, шланги) и т.д. | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 4 | В |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | В | [12 empty] | В | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
27 | Замеры по смещению кд | шт | 25 | 1 |  | 9 шт | Газель груз.пасажир | Водоотведение из КД для дефектовки колец на наличие их смещения Замеры и дефектовка колец | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
28 | УТ 1.1, установка дополнительного кольца КС7.9 | комп. | 100 | 2 |  | 100 | Газель груз.пасажир КМУ | УТ 1.1, установка дополнительного кольца КС7.9 с заделкой швов на КД-6.1 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
29 | Перепись серийных номеров термоманометров в камерах | шт | 70шт | 2 |  | 56шт | Газель груз.пасажир | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
30 | Пусконаладочные работы УУТЭ 2 | комп. | 100 | 4 |  | 100 | Газель груз.пасажир | УУТЭ 2 протяжка группового кабеля МКШ 3х5×1.5 ШУТЭ НК1 УТ5 - 129метров НК2 устоновка в проэктное положение 1шт Разработка грунта НК1 ручным способом 2м3 Разработка грунта (траншеи) 30м.п Демонтаж НК 2 с вытягиванием группового высокочастотного кабеля 200метров с последующей отчисткой | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 2 |  | 4 |  | 4 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
31 | Выравнивание потенциалов на УТ10 электрика | комп. | 100 | 2 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | Крепление полосы к стене с помощью держателя | [36 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  | 3 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
32 | Вытягивание гофра трубы УТ10 электрика | м.п. | 30 | 4 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | [37 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  | 4 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
33 | Вытягивание гофра трубы по основаниям для выравнивания УТ2.1 электрика | м.п. | 30 | 4 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | [37 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 3 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
34 | Проверка электрооборудования в камерах, чистка контактов УТ 12, УТ11, УТ10 | комп. | 100 | 2 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | Ут 12, 11 Проверка электрооборудования в камерах, чистка контактов Ут 2.1 уборка мусора Уличный щит выравнивание в уровень Ут 2.1 Водоотведение из камер чистка контактной группы контрольной точки,покраска Ковера настеного | [36 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
35 | Монтаж системы уравнивания потенциалов УТ12 электрика | комп. | 100 | 3 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | Монтаж системы уравнивания потенциалов 20м Прокладка кабеля Пугв Нг 23м | [36 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [9 empty] | 3 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
36 | Изготовление фитинга для УТ15.2 | шт | 1 | 3 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | [37 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 3 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
37 | Монтаж строительных лесов УТ15.2 | м3 | 7 | 3 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | [37 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  | 3 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [25 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
38 | Работы по предоставлению участков трубы РСК на УП65 | комп. | 100 | 3 | Август | 100 | Газель груз.пасажир Экск 210 Погрузчик JCB | Разработка грунта механизировнная, ручная доработка Зачистка трубы для предъявления РСК Обратная засыпка песка с послойным уплотнением, механизированным способом и ручным Обратная засыпка грунта с послойным уплотнение, механизированным способом и ручным | [36 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 3 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
39 | Электромонтажные работы УТ4 | комп. | 100 | 3 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | Заделываение отверстей раствором межкабельного пространства Ввод заземляюей шины Ввод основного кабеля от щита | [88 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
40 | Перемонта обмотки импульсных трубок в камерах УУТЭ1; УУТЭ2, УТ5, УТ10 | шт | 4 | 1 | Август | 75 | Газель груз.пасажир | Зачиста, покраска Выполнено: УУТЭ1; УУТЭ2 | [88 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
41 | Замена приварного шарового крана Dn50 УУСА1 | шт |  | 1 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | При температурных изменениях, кран перестал функционировать | [88 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [5 empty] | 3 | [6 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [11 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в
42 | Подготовка к замене шарового крана Dn270 УТ8 | комп. | 100 | 3 | Август | 50 | Газель груз.пасажир | Откачка воды нанесение клейм на индикаторы коррозии резка затвора для сброса воды | [88 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [7 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 | В |  | 4 |  | 4 |  | 4 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
43 | Подготовка к сдаче РСК СОДК | комп. | 100 | 3 | Август | 10 | Газель груз.пасажир | Покрасочные работы и нумерация КНС , контрольно монтажные измерения | [88 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 3 | В |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
44 | Покраска коверов 20а , 22а | шт | 2 | 3 | Август | 100 | [126 empty] | 3 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
45 | Монтаж промежуточного кабельного вывода с последущей установкой КНС УТ15.2 | комп. | 100 | 3 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | Демонтаж ппу оболочки ( выборка пены) 2шт Опн 304 монтаж горизонтально го заземлителя к ЖБ опоре | [36 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
Итого кол-во человек | [8 empty] | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | В | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  |  |  | В |  |  |  |  | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 13 | В | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 13 | В | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 19 | 5 | 18 | 5 | 16 | 5 | 20 | В | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 20 | 13 | 19 | 13 | 19 | 13 | 18 | В | 12 | 23 | 12 | 21 | 11 | 23 | 12 | 21 | 12 | 21 | 10 | 20 | В | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | В | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | В | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 25 | В | 17 | 24 | 19 | 24 | 19 | 24 | 25 | 26 | 30 | 25 | 30 | 24 | В | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | В | 24 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | В | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | В | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 4 | 23 | 4 | 23 | 4 | В | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | В | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | В | 11 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | В | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | В | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | В | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | В | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | В | 14 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | В | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | В | 0 | 0

## 1. ОПН
№ п/п | Наименование раздела | Наименование конструкции | Тип фундамента
1 | 2 | 3 | 4
1 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн1 | Фм-9
3 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн3 | Фм-9
4 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн3.1 | Фм-9
5 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн4 | Фм-9
6 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн5 | Фм-9
8 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн7 | Фм-9
10 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн13 | Фм-9
2 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн2 | Фм-10
7 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн6 | Фм-10
9 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн8 | Фм-24
11 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн14 | Фм-28
12 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн14.1 | Фм-28
13 | ОПн24-ОПн116 | ОПн24 | Фм-8
14 | ОПн24-ОПн116 | ОПн111.1 | Фм-2
15 | ОПн24-ОПн116 | ОПн111.2 | Фм-7
16 | ОПн24-ОПн116 | ОПн112 | Фм-7
17 | ОПн24-ОПн116 | ОПн113 | Фм-7
18 | ОПн24-ОПн116 | ОПн114 | Фм-8
19 | ОПн24-ОПн116 | ОПн114.1 | Фм-2
20 | ОПн24-ОПн116 | ОПн116 | Фм-2
21 | ОПн58 | ОПн58 | Фм-3
22 | ОПн118 | ОПн118 | Фм-2
23 | ОПн119-ОПн153 | ОПн119 | Фм-7
24 | ОПн119-ОПн153 | ОПн120 | Фм-7
25 | ОПн119-ОПн153 | ОПн120.1 | Фм-24
26 | ОПн119-ОПн153 | ОПн123 | Фм-8
27 | ОПн119-ОПн153 | ОПн124 | Фм-8
28 | ОПн119-ОПн153 | ОПн153 | Фм-8
29 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн154 | Фм-7
30 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн155 | Фм-7
31 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн156 | Фм-7
32 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн157 | Фм-3
33 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн158 | Фм-3
34 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн159 | Фм-3
35 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн160 | Фм-2
36 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн161 | Фм-3
37 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн162 | Фм-7
38 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн163 | Фм-7
39 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн164 | Фм-7
40 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн165 | Фм-3
41 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн166 | Фм-2
42 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн253.3 | Фм-28
43 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн254 | Фм-17
44 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн255 | Фм-18
45 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн256 | Фм-17
46 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн257 | Фм-17
47 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн258 | Фм-17
48 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн259 | Фм-16
49 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн260 | Фм-14
50 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн261 | Фм-15
51 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн262 | Фм-15
52 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн263 | Фм-14
53 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн264 | Фм-15
54 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн265 | Фм-15
55 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн266 | Фм-14
56 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн267 | Фм-14
57 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн268 | Фм-16
58 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн269 | Фм-14
59 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн270 | Фм-14
60 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн271 | Фм-15
61 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн272 | Фм-15
62 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн273 | Фм-17
63 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн273.1 | Фм-18
64 | ОПн274-ОПн299 | ОПн274 | Фм-17
65 | ОПн274-ОПн299 | ОПн275 | Фм-14
66 | ОПн274-ОПн299 | ОПн276 | Фм-14
67 | ОПн274-ОПн299 | ОПн277 | Фм-14
68 | ОПн274-ОПн299 | ОПн278 | Фм-15
69 | ОПн274-ОПн299 | ОПн279 | Фм-33
70 | ОПн274-ОПн299 | ОПн280 | Фм-15
71 | ОПн274-ОПн299 | ОПн281 | Фм-33
72 | ОПн274-ОПн299 | ОПн282 | Фм-15
73 | ОПн274-ОПн299 | ОПн283 | Фм-14
74 | ОПн274-ОПн299 | ОПн284 | Фм-14
75 | ОПн274-ОПн299 | ОПн285 | Фм-14
76 | ОПн274-ОПн299 | ОПн286 | Фм-14
77 | ОПн274-ОПн299 | ОПн287 | Фм-14
78 | ОПн274-ОПн299 | ОПн288 | Фм-15
79 | ОПн274-ОПн299 | ОПн289 | Фм-33
80 | ОПн274-ОПн299 | ОПн290 | Фм-15
81 | ОПн274-ОПн299 | ОПн291 | Фм-33
82 | ОПн274-ОПн299 | ОПн292 | Фм-15
83 | ОПн274-ОПн299 | ОПн293 | Фм-14
84 | ОПн274-ОПн299 | ОПн294 | Фм-14
85 | ОПн274-ОПн299 | ОПн295 | Фм-16
86 | ОПн274-ОПн299 | ОПн296 | Фм-16
87 | ОПн274-ОПн299 | ОПн297 | Фм-14
88 | ОПн274-ОПн299 | ОПн298 | Фм-15
89 | ОПн274-ОПн299 | ОПн299 | Фм-15
90 | ОПн300-ОПн304 | ОПн300 | Фм-17
91 | ОПн300-ОПн304 | ОПн301 | Фм-17
92 | ОПн300-ОПн304 | ОПн302 | Фм-19
93 | ОПн300-ОПн304 | ОПн303 | Фм-17
94 | ОПн300-ОПн304 | ОПн304 | Фм-17
95 | ОПВ 1-6 | ОПВ 1 | ФМ11
96 | ОПВ 1-6 | ОПВ 2 | ФМ12
97 | ОПВ 1-6 | ОПВ 1.1 | ФМ12
98 | ОПВ 1-6 | ОПВ 1.3 | ФМ12
99 | ОПВ 1-6 | ОПВ 1.4 | ФМ12
100 | ОПВ 1-6 | ОПВ 1.6 | ФМ12
101 | ОПВ 1-6 | ОПВ 5 | ФМ12
102 | ОПВ 1-6 | ОПВ 6 | ФМ12
103 | ОПВ 7-9 | ОПВ 7 | ФМ11
104 | ОПВ 7-9 | ОПВ 8 | ФМ12
105 | ОПВ 7-9 | ОПВ 9 | ФМ12
106 | ОПВ 10-12 | ОПВ 10 | ФМ12
107 | ОПВ 10-12 | ОПВ 11 | ФМ12
108 | ОПВ 10-12 | ОПВ 12 | ФМ12
109 | ОПВ 13-15 | ОПВ 13 | ФМ12
110 | ОПВ 13-15 | ОПВ 14 | ФМ12
111 | ОПВ 13-15 | ОПВ 15 | ФМ12
112 | ОПВ 19-24 | ОПВ 19 | ФМ11
113 | ОПВ 19-24 | ОПВ 20.1 | ФМ11
114 | ОПВ 19-24 | ОПВ 21 | ФМ11
115 | ОПВ 19-24 | ОПВ 22 | ФМ11
116 | ОПВ 19-24 | ОПВ 23 | ФМ11
117 | ОПВ 19-24 | ОПВ 24 | ФМ11
118 | Н1-4 | Н1 | Фм1
119 | Н1-4 | Н2 | Фм25
120 | Н1-4 | Н2.1 | Фм25
121 | Н1-4 | Н3 | Фм5
122 | Н1-4 | Н4 | Фм1
123 | Н5-18 | Н5 | Фм4
124 | Н5-18 | Н6 | Фм4
125 | Н5-18 | Н7 | Фм4
126 | Н5-18 | Н8 | Фм1
127 | Н5-18 | Н9 | Фм4
128 | Н5-18 | Н10 | Фм4
129 | Н5-18 | Н11 | Фм1
130 | Н5-18 | Н12 | Фм1
131 | Н5-18 | Н13 | Фм4
132 | Н5-18 | Н14 | Фм4
133 | Н5-18 | Н15 | Фм1
134 | Н5-18 | Н16 | Фм1
135 | Н5-18 | Н17 | Фм1
136 | Н5-18 | Н18 | Фм1
137 | Н19-22 | Н19 | Фм26
138 | Н19-22 | Н20 | Фм29
139 | Н19-22 | Н20.1 | Фм29
140 | Н19-22 | Н21 | Фм30
141 | Н19-22 | Н22 | Фм29
142 | Н23-35 | Н23 | Фм4
143 | Н23-35 | Н24 | Фм4
144 | Н23-35 | Н25 | Фм1
145 | Н23-35 | Н26 | Фм1
146 | Н23-35 | Н27 | Фм1
147 | Н23-35 | Н28 | Фм1
148 | Н23-35 | Н29 | Фм1
149 | Н23-35 | Н30 | Фм1
150 | Н23-35 | Н31 | Фм1
151 | Н23-35 | Н32 | Фм4
152 | Н23-35 | Н33 | Фм4
153 | Н23-35 | Н34 | Фм5
154 | Н23-35 | Н35 | Фм6
155 | Н57 | Н57 | Фм27
156 | Н70-76 | Н70 | Фм21
157 | Н70-76 | Н71 | Фм20
158 | Н70-76 | Н73 | Фм20
159 | Н70-76 | Н74 | Фм20
160 | Н70-76 | Н75 | Фм20
161 | Н70-76 | Н76 | Фм20
162 | Н72-77 | Н72 | Фм22
163 | Н72-77 | Н77 | Фм22
Статус раздела
есть в эл.виде
не приступали
Первичная проверка РСК
Устранение замечаний 1
Повторная проверка РСК
Устранение замечаний 2
Подписано
Нет проектного решения
Замечания к площадке
| Ответственный за раздел | Денисов М.В.
Виды работ по листу 1. ОПН
1 | Разработка грунта
2 | Щебеночное основание
3 | Монтаж опалубки подбетонки
4 | Устройство бетонной подготовки
5 | Армирование
6 | Монтаж опалубки опоры
7 | Бетонирование плиты
8 | Монтаж опалубки колонны
9 | Бетоннирование колонны
10 | Гидроизоляция
11 | Обратная засыпка

## 2. ОПН (рсм)
№ п/п | Наименование раздела | Наименование конструкции | Тип ростверка
1 | ОПн15-ОПн18 | ОПн15 | рсм
2 | ОПн15-ОПн18 | ОПн16 | рсм
3 | ОПн15-ОПн18 | ОПн17 | рсм2
4 | ОПн15-ОПн18 | ОПн18 | рсм2
5 | ОПн19-ОПн57 | ОПн19 | рсм
6 | ОПн19-ОПн57 | ОПн20 | рсм
7 | ОПн19-ОПн57 | ОПн21 | рсм
8 | ОПн19-ОПн57 | ОПн22 | рсм
9 | ОПн19-ОПн57 | ОПн23 | рсм
10 | ОПн19-ОПн57 | ОПн25 | рсм
11 | ОПн19-ОПн57 | ОПн26 | рсм
12 | ОПн19-ОПн57 | ОПн27 | рсм
13 | ОПн19-ОПн57 | ОПн28 | рсм
14 | ОПн19-ОПн57 | ОПн29 | рсм
15 | ОПн19-ОПн57 | ОПн30 | рсм
16 | ОПн19-ОПн57 | ОПн31 | рсм
17 | ОПн19-ОПн57 | ОПн32 | рсм
18 | ОПн19-ОПн57 | ОПн33 | рсм
19 | ОПн19-ОПн57 | ОПн34 | рсм
20 | ОПн19-ОПн57 | ОПн35 | рсм
21 | ОПн19-ОПн57 | ОПн36 | рсм
22 | ОПн19-ОПн57 | ОПн37 | рсм
23 | ОПн19-ОПн57 | ОПн38 | рсм
24 | ОПн19-ОПн57 | ОПн39 | рсм
25 | ОПн19-ОПн57 | ОПн40 | рсм
26 | ОПн19-ОПн57 | ОПн41 | рсм
27 | ОПн19-ОПн57 | ОПн42 | рсм
28 | ОПн19-ОПн57 | ОПн43 | рсм
29 | ОПн19-ОПн57 | ОПн44 | рсм
30 | ОПн19-ОПн57 | ОПн45 | рсм
31 | ОПн19-ОПн57 | ОПн46 | рсм
32 | ОПн19-ОПн57 | ОПн47 | рсм
33 | ОПн19-ОПн57 | ОПн57 | рсм
34 | ОПн48-ОПн117 | ОПн48 | рсм
35 | ОПн48-ОПн117 | ОПн49 | рсм
36 | ОПн48-ОПн117 | ОПн50 | рсм
37 | ОПн48-ОПн117 | ОПн51 | рсм
38 | ОПн48-ОПн117 | ОПн52 | рсм
39 | ОПн48-ОПн117 | ОПн53 | рсм
40 | ОПн48-ОПн117 | ОПн54 | рсм
41 | ОПн48-ОПн117 | ОПн55 | рсм
42 | ОПн48-ОПн117 | ОПн56 | рсм
43 | ОПн48-ОПн117 | ОПн115 | рсм
44 | ОПн48-ОПн117 | ОПн117 | рсм
45 | ОПн59-ОПн103 | ОПн59 | рсм
46 | ОПн59-ОПн103 | ОПн60 | рсм
47 | ОПн59-ОПн103 | ОПн61 | рсм
48 | ОПн59-ОПн103 | ОПн62 | рсм
49 | ОПн59-ОПн103 | ОПн63 | рсм
50 | ОПн59-ОПн103 | ОПн64 | рсм
51 | ОПн59-ОПн103 | ОПн65 | рсм
52 | ОПн59-ОПн103 | ОПн77 | рсм
53 | ОПн59-ОПн103 | ОПн102 | рсм
54 | ОПн59-ОПн103 | ОПн103 | рсм
55 | Опн 67- 253.2 | ОПн67 | рсм
56 | Опн 67- 253.2 | ОПн68 | рсм
57 | Опн 67- 253.2 | ОПн69 | рсм
58 | Опн 67- 253.2 | ОПн70 | рсм
59 | Опн 67- 253.2 | ОПн71 | рсм
60 | Опн 67- 253.2 | ОПн72 | рсм
61 | Опн 67- 253.2 | ОПн73 | рсм2
62 | Опн 67- 253.2 | ОПн76 | рсм
63 | Опн 67- 253.2 | ОПн78 | рсм
64 | Опн 67- 253.2 | ОПн79 | рсм
65 | Опн 67- 253.2 | ОПн80 | рсм
66 | Опн 67- 253.2 | ОПн81 | рсм
67 | Опн 67- 253.2 | ОПн82 | рсм2
68 | Опн 67- 253.2 | ОПн84 | рсм
69 | Опн 67- 253.2 | ОПн85 | рсм
70 | Опн 67- 253.2 | ОПн86 | рсм
71 | Опн 67- 253.2 | ОПн87 | рсм2
72 | Опн 67- 253.2 | ОПн88 | рсм
73 | Опн 67- 253.2 | ОПн89 | рсм
74 | Опн 67- 253.2 | ОПн90 | рсм
75 | Опн 67- 253.2 | ОПн91 | рсм
76 | Опн 67- 253.2 | ОПн92 | рсм2
77 | Опн 67- 253.2 | ОПн93 | рсм
78 | Опн 67- 253.2 | ОПн94 | рсм
79 | Опн 67- 253.2 | ОПн95 | рсм
80 | Опн 67- 253.2 | ОПн96 | рсм
81 | Опн 67- 253.2 | ОПн97 | рсм
82 | Опн 67- 253.2 | ОПн98 | рсм
83 | Опн 67- 253.2 | ОПн99 | рсм
84 | Опн 67- 253.2 | ОПн100 | рсм
85 | Опн 67- 253.2 | ОПн101 | рсм
86 | Опн 67- 253.2 | ОПн104 | рсм
87 | Опн 67- 253.2 | ОПн105 | рсм
88 | Опн 67- 253.2 | ОПн106 | рсм
89 | Опн 67- 253.2 | ОПн107 | рсм
90 | Опн 67- 253.2 | ОПн108 | рсм
91 | Опн 67- 253.2 | ОПн109 | рсм
92 | Опн 67- 253.2 | ОПн110 | рсм
93 | Опн 67- 253.2 | ОПн111 | рсм
94 | Опн 67- 253.2 | ОПн187 | рсм3
95 | Опн 67- 253.2 | ОПн191 | рсм3
96 | Опн 67- 253.2 | ОПн192 | рсм5
97 | Опн 67- 253.2 | ОПн193 | рсм
98 | Опн 67- 253.2 | ОПн194 | рсм
99 | Опн 67- 253.2 | ОПн195 | рсм
100 | Опн 67- 253.2 | ОПн196 | рсм2
101 | Опн 67- 253.2 | ОПн199 | рсм
102 | Опн 67- 253.2 | ОПн227 | рсм
103 | Опн 67- 253.2 | ОПн228 | рсм
104 | Опн 67- 253.2 | ОПн229 | рсм
105 | Опн 67- 253.2 | ОПн230 | рсм
106 | Опн 67- 253.2 | ОПн231 | рсм
107 | Опн 67- 253.2 | ОПн232 | рсм
108 | Опн 67- 253.2 | ОПн233 | рсм
109 | Опн 67- 253.2 | ОПн234 | рсм
110 | Опн 67- 253.2 | ОПн235 | рсм
111 | Опн 67- 253.2 | ОПн236 | рсм
112 | Опн 67- 253.2 | ОПн237 | рсм
113 | Опн 67- 253.2 | ОПн238 | рсм
114 | Опн 67- 253.2 | ОПн239 | рсм
115 | Опн 67- 253.2 | ОПн240 | рсм
116 | Опн 67- 253.2 | ОПн241 | рсм
117 | Опн 67- 253.2 | ОПн243 | рсм
118 | Опн 67- 253.2 | ОПн244 | рсм
119 | Опн 67- 253.2 | ОПн245 | рсм
120 | Опн 67- 253.2 | ОПн246 | рсм
121 | Опн 67- 253.2 | ОПн247 | рсм
122 | Опн 67- 253.2 | ОПн248 | рсм
123 | Опн 67- 253.2 | ОПн249 | рсм
124 | Опн 67- 253.2 | ОПн250 | рсм
125 | Опн 67- 253.2 | ОПн251 | рсм
126 | Опн 67- 253.2 | ОПн252 | рсм2
127 | Опн 67- 253.2 | ОПн253 | рсм
128 | Опн 67- 253.2 | ОПн253.1 | рсм
129 | Опн 67- 253.2 | ОПн253.2 | рсм
130 | Опн 67- 253.2 | ОПн125 | рсм6
131 | Опн 67- 253.2 | ОПн126 | рсм6
132 | Опн 67- 253.2 | ОПн127 | рсм6
133 | Опн 67- 253.2 | ОПн128 | рсм6
134 | Опн 67- 253.2 | ОПн129 | рсм6
135 | Опн 67- 253.2 | ОПнН1 | рсм7
136 | Опн 67- 253.2 | ОПнН2 | рсм7
137 | Опн 67- 253.2 | ОПнН3 | рсм7
138 | Опн 67- 253.2 | ОПнН4 | рсм7
139 | Опн 67- 253.2 | ОПн130 | рсм6
140 | Опн 67- 253.2 | ОПн131 | рсм6
141 | Опн 67- 253.2 | ОПн132 | рсм6
142 | Опн 67- 253.2 | ОПн133 | рсм6
143 | Опн 67- 253.2 | ОПн134 | рсм6
144 | Опн 67- 253.2 | ОПн135 | рсм6
145 | Опн 67- 253.2 | ОПн136 | рсм6
146 | Опн 67- 253.2 | ОПнН5 | рсм7
147 | Опн 67- 253.2 | ОПнН6 | рсм7
148 | Опн 67- 253.2 | ОПн137 | рсм6
149 | Опн 67- 253.2 | ОПн138 | рсм6
150 | Опн 67- 253.2 | ОПн139 | рсм6
151 | Опн 67- 253.2 | ОПн140 | рсм6
152 | Опн 67- 253.2 | ОПн141 | рсм6
153 | Опн 67- 253.2 | ОПн142 | рсм6
154 | Опн 67- 253.2 | ОПн143 | рсм7
155 | ОПн167-ОПн226 | ОПн167 | рсм
156 | ОПн167-ОПн226 | ОПн168 | рсм
157 | ОПн167-ОПн226 | ОПн169 | рсм
158 | ОПн167-ОПн226 | ОПн170 | рсм
159 | ОПн167-ОПн226 | ОПн171 | рсм
160 | ОПн167-ОПн226 | ОПн172 | рсм
161 | ОПн167-ОПн226 | ОПн173 | рсм
162 | ОПн167-ОПн226 | ОПн174 | рсм
163 | ОПн167-ОПн226 | ОПн175 | рсм
164 | ОПн167-ОПн226 | ОПн176 | рсм
165 | ОПн167-ОПн226 | ОПн177 | рсм
166 | ОПн167-ОПн226 | ОПн178 | рсм
167 | ОПн167-ОПн226 | ОПн179 | рсм
168 | ОПн167-ОПн226 | ОПн180 | рсм
169 | ОПн167-ОПн226 | ОПн181 | рсм
170 | ОПн167-ОПн226 | ОПн182 | рсм
171 | ОПн167-ОПн226 | ОПн183 | рсм
172 | ОПн167-ОПн226 | ОПн184 | рсм
173 | ОПн167-ОПн226 | ОПн185 | рсм
174 | ОПн167-ОПн226 | ОПн186 | рсм
175 | ОПн167-ОПн226 | ОПн188 | рсм4
176 | ОПн167-ОПн226 | ОПн189 | рсм3
177 | ОПн167-ОПн226 | ОПн190 | рсм3
178 | ОПн167-ОПн226 | ОПн200 | рсм
179 | ОПн167-ОПн226 | ОПн201 | рсм
180 | ОПн167-ОПн226 | ОПн202 | рсм
181 | ОПн167-ОПн226 | ОПн203 | рсм
182 | ОПн167-ОПн226 | ОПн204 | рсм
183 | ОПн167-ОПн226 | ОПн205 | рсм
184 | ОПн167-ОПн226 | ОПн206 | рсм
185 | ОПн167-ОПн226 | ОПн207 | рсм
186 | ОПн167-ОПн226 | ОПн208 | рсм
187 | ОПн167-ОПн226 | ОПн209 | рсм
188 | ОПн167-ОПн226 | ОПн210 | рсм
189 | ОПн167-ОПн226 | ОПн211 | рсм
190 | ОПн167-ОПн226 | ОПн212 | рсм
191 | ОПн167-ОПн226 | ОПн213 | рсм
192 | ОПн167-ОПн226 | ОПн214 | рсм
193 | ОПн167-ОПн226 | ОПн215 | рсм
194 | ОПн167-ОПн226 | ОПн216 | рсм
195 | ОПн167-ОПн226 | ОПн217 | рсм
196 | ОПн167-ОПн226 | ОПн218 | рсм
197 | ОПн167-ОПн226 | ОПн219 | рсм
198 | ОПн167-ОПн226 | ОПн220 | рсм
199 | ОПн167-ОПн226 | ОПн221 | рсм
200 | ОПн167-ОПн226 | ОПн222 | рсм
201 | ОПн167-ОПн226 | ОПн223 | рсм
202 | ОПн167-ОПн226 | ОПн224 | рсм
203 | ОПн167-ОПн226 | ОПн225 | рсм
204 | ОПн167-ОПн226 | ОПн226 | рсм
205 | ОПв15.1-ОПв18 | ОПв15.1 | рсм8-1
206 | ОПв15.1-ОПв18 | ОПв15.2 | рсм8-1
207 | ОПв15.1-ОПв18 | ОПв16 | рсм8-2
208 | ОПв15.1-ОПв18 | ОПв17 | рсм8-2
209 | ОПв15.1-ОПв18 | ОПв18 | рсм8-4
| Ответственный за раздел | Денисов М.В.
Виды работ по листу 2. ОПН (рсм)
1 | Бурение
2 | Погружение каркаса
3 | Бетонирование свай
4 | Лидерное бурение
5 | Разработка грунта
6 | Срубка оголовков свай
7 | Устройство опалубки
8 | Устройство армирования
9 | Бетоннирование колонны
10 | Гидроизоляция
11 | Обратная засыпка

## 3. Труба Сварка
№ п/п | Наименование раздела | Наименование участка
1 | Опв1- УТ1 | Опв1-УУТЭ
2 | Опв1- УТ1 | УУТЭ-Н2.1
3 | Опв1- УТ1 | Н2-УП7
4 | Опв1- УТ1 | УП7
5 | Опв1- УТ1 | УП7-УП10
6 | Опв1- УТ1 | УП10-УП11
7 | Опв1- УТ1 | УП11-Н4
8 | Опв1- УТ1 | Н4-Н5
9 | Опв1- УТ1 | Н5-Н6
10 | Опв1- УТ1 | Н6-Н7
11 | Опв1- УТ1 | Н7-УТ1
12 | УТ1-УТ1.1 | УТ1-Н9
13 | УТ1-УТ1.1 | Н9-Н10
14 | УТ1-УТ1.1 | Н10-Н11
15 | УТ1-УТ1.1 | Н11-Н13
16 | УТ1-УТ1.1 | Н13-Н14
17 | УТ1-УТ1.1 | Н14-Н16
18 | УТ1-УТ1.1 | Н16-УТ1.1
19 | УТ1.1-УТ2 | УТ1.1-Н18
20 | УТ1.1-УТ2 | Н18-Н19
21 | УТ1.1-УТ2 | Н19-Н20.1
22 | УТ1.1-УТ2 | Н20.1-Н21
23 | УТ1.1-УТ2 | Н21-Н22
24 | УТ1.1-УТ2 | Н22-Н23
25 | УТ1.1-УТ2 | Н23-УТ2
26 | УТ2-Н35 | УТ2-Н25
27 | УТ2-Н35 | Н25-Н26
28 | УТ2-Н35 | Н26-Н28
29 | УТ2-Н35 | Н28-Н29
30 | УТ2-Н35 | Н29-Н30
31 | УТ2-Н35 | Н30-Н31
32 | УТ2-Н35 | Н31-Н32
33 | УТ2-Н35 | Н32-Н33
34 | УТ2-Н35 | Н33-Н34
35 | УТ2-Н35 | Н34-2.1
36 | УТ2-Н35 | Ут2.1-УТ2.2
37 | Н35-УТ4 | УТ2.2-КР1
38 | Н35-УТ4 | КР1-УТ3
39 | Н35-УТ4 | УТ3-К14
40 | Н35-УТ4 | К14-К14.1
41 | Н35-УТ4 | К14.1-УП61
42 | Н35-УТ4 | УП61-УП62
43 | Н35-УТ4 | УП62-КМ3
44 | Н35-УТ4 | КМ3-КР2
45 | Н35-УТ4 | КР2-УТ4
46 | УТ4-УТ7 | УТ4-УТ7
47 | УТ7-УТ9 | УТ7-УТ9
48 | УТ4-УТ12 | УТ4-УТ12
49 | УТ12-КМ4 | УТ12-К25
50 | УТ12-КМ4 | К25-УП94
51 | УТ12-КМ4 | Уп94-УП95
52 | УТ12-КМ4 | УП95-К26
53 | УТ12-КМ4 | К26-УП97
54 | УТ12-КМ4 | УП97-УП99
55 | УТ12-КМ4 | УП99-УП105
56 | УТ12-КМ4 | УП105-КР2.1
57 | УТ12-КМ4 | Кр2.1-КМ4
58 | КМ4-УТ15 | КМ4-К27
59 | КМ4-УТ15 | К27-УТ15
60 | УТ15-УТ15.1 | УТ15-УТ15.1
61 | УТ15.1-Н76 | Ут15.1-Н74
62 | УТ15.1-Н76 | Н74-Н75
63 | УТ15.1-Н76 | Н75-Н76
64 | Н76-КМ5 | Н76-Н77
65 | Н76-КМ5 | Н77-Ут15.2
66 | Н76-КМ5 | Ут15.2-КР3
67 | Н76-КМ5 | КР3-УТ16
68 | Н76-КМ5 | УТ16-КМ5
|  | Ответственный за раздел | Перфилов А.В.
Виды работ по листу 3. Труба сварка
| 1 | Сварка трубопровода
| 2 | Монтаж трубопровода

## 4. Скользячки
| Наименование раздела | участок Т1 | участок Т2 | Диаметр тр-да | Предъявление | Типовое/не типовое | Направлено в работу ДПР (дата) | Статус готовности исполнительной схемы | Внесено в изм № |  |  | Типовое/не типовое
1 | Опв1 | [6 empty] | нет схемы
2 | Опн1 | [6 empty] | нет схемы
3 | Опн2 | [6 empty] | нет схемы
4 | Опн3 | Поправили, фото+ | Поправили, фото+ | 1020 |  |  |  | нет схемы
5 | Опн3.1 | Поправили, фото+ | Поправили, фото+ | 1020 |  |  |  | нет схемы
6 | Опн4 | [6 empty] | нет схемы
7 | Опн5 | [6 empty] | нет схемы
8 | Опн6 | [6 empty] | нет схемы
9 | Опн7 | [6 empty] | нет схемы
10 | Опн8 | [6 empty] | нет схемы
11 | Опв1.1 | [6 empty] | нет схемы
12 | Опв1.2 | [6 empty] | нет схемы
13 | Опв1.3 | [6 empty] | нет схемы
14 | Опв1.4 | [6 empty] | нет схемы
15 | Опв1.5 | [6 empty] | нет схемы
16 | Опв1.6 | [6 empty] | нет схемы
17 | Опв5 | [6 empty] | нет схемы
18 | Опв5.1 | [6 empty] | нет схемы
19 | Опв5.2 | [6 empty] | нет схемы
20 | Опв6 | [6 empty] | нет схемы
21 | Опн13 | [6 empty] | нет схемы
22 | Опн14 | [6 empty] | нет схемы
23 | Опн14.1 | [6 empty] | нет схемы
24 | Опв7 | [6 empty] | нет схемы
25 | Опн15 | [6 empty] | нет схемы
26 | Опн16 | [6 empty] | нет схемы
27 | Опн17 | [6 empty] | нет схемы
28 | Опв8 | [6 empty] | нет схемы
29 | Опв9 | [6 empty] | нет схемы
30 | Опн18 | [6 empty] | нет схемы
31 | Опн19 | [6 empty] | нет схемы
32 | Опн20 | [6 empty] | нет схемы
33 | Опн21 | [6 empty] | нет схемы
34 | Опн22 | [6 empty] | нет схемы
35 | Опн23 | [6 empty] | нет схемы
36 | Опн24 | [6 empty] | нет схемы
37 | Опн25 | [6 empty] | нет схемы
38 | Опн26 | [6 empty] | нет схемы
39 | Опн27 | [6 empty] | нет схемы
40 | Опн28 | [6 empty] | нет схемы
41 | Опн29 | [6 empty] | нет схемы
42 | Опн30 | [6 empty] | нет схемы
43 | Опн31 | Сэндвич лист 20+20 мм Наращивание закладной- Лист 12 600×200 мм Резка бетона алмазным диском, бурение перфоратором, шлифовка | Лист 20 мм Наращивание закладной 12 мм 600×100 Резка алмазным диском, бурение перфоратором,шлифовка | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | нет схемы | до 29.05.26, справка №19 |  |  | да
44 | Опн32 | [6 empty] | нет схемы
45 | Опн33 | Поправлена | Шлифовка | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
46 | Опн34 | [6 empty] | нет схемы
47 | Опн35 |  | Подкладной лист 3+3 мм Шлифовка | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | нет схемы |  |  |  | да
48 | Опн36 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
49 | Опн37 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
50 | Опн38 | [6 empty] | нет схемы
51 | Опн39 | [6 empty] | нет схемы
52 | Опн40 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
53 | Опн41 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
54 | Опн42 |  | Подкладная-лист 10 Шлифовка | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | нет схемы |  |  |  | да
55 | Опн43 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
56 | Опн44
57 | Опн45 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
58 | Опн46 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
59 | Опн47 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
60 | Опн48 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
61 | Опн49 | [6 empty] | нет схемы
62 | Опн50 | [6 empty] | нет схемы
63 | Опн51 | [6 empty] | нет схемы
64 | Опн52 | [6 empty] | нет схемы
65 | Опн53 | Лист 10 |  | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | нет схемы |  |  |  | да
66 | Опн54 | [6 empty] | нет схемы
67 | Опн55 | [6 empty] | нет схемы
68 | Опн56 | [6 empty] | нет схемы
69 | Опн57 | [6 empty] | нет схемы
70 | Опн58 | [6 empty] | нет схемы
71 | Опн59 | [6 empty] | нет схемы
72 | Опн60 | [6 empty] | нет схемы
73 | Опн61 | [6 empty] | нет схемы
74 | Опн62 | [6 empty] | нет схемы
75 | Опн63 | [6 empty] | нет схемы
76 | Опн64 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
77 | Опн65 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
78 | Опн67 | [6 empty] | нет схемы
79 | Опн68 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
80 | Опн69 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
81 | Опн70 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
82 | Опн71 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
83 | Опн72 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
84 | Опн73 | [6 empty] | нет схемы
85 | Опн76 | [6 empty] | нет схемы
86 | Опн77 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
87 | Опн78 | [6 empty] | нет схемы
88 | Опн79 | [6 empty] | нет схемы
89 | Опн80 | [6 empty] | нет схемы
90 | Опн81 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
91 | Опн82 | [6 empty] | нет схемы
92 | Опн84 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
93 | Опн85 | [6 empty] | нет схемы
94 | Опн86 | [6 empty] | нет схемы
95 | Опн87 | [6 empty] | нет схемы
96 | Опн88 | [6 empty] | нет схемы
97 | Опн89 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
98 | Опн90 | [6 empty] | нет схемы
99 | Опн91 | [6 empty] | нет схемы
100 | Опн92 | [6 empty] | нет схемы
101 | Опн93 | [6 empty] | нет схемы
102 | Опн94 | [6 empty] | нет схемы
103 | Опв10 | [6 empty] | нет схемы
104 | Опв11 | [6 empty] | нет схемы
105 | Опн95 | [6 empty] | нет схемы
106 | Опн96 | [6 empty] | нет схемы
107 | Опн97 | [6 empty] | нет схемы
108 | Опн98 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
109 | Опн99 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
110 | Опн100 | [6 empty] | нет схемы
111 | Опн101 | [6 empty] | нет схемы
112 | Опн102 | [6 empty] | нет схемы
113 | Опн103 | [6 empty] | нет схемы
114 | Опн104 | [6 empty] | нет схемы
115 | Опн105 | [6 empty] | нет схемы
116 | Опн106 | [6 empty] | нет схемы
117 | Опн107 |  | лист 3 мм 570×570 подкладная | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | нет схемы |  |  |  | да
118 | Опн108 | [6 empty] | нет схемы
119 | Опн109 | [6 empty] | нет схемы
120 | Опн110 | [6 empty] | нет схемы
121 | Опн111 | [6 empty] | нет схемы
122 | Опн111.1 |  | Лист 20 мм | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | нет схемы |  |  |  | да
123 | Опн111.2 | [6 empty] | нет схемы
124 | Опн112 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
125 | Опн113 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
126 | Опн114 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
127 | Опн114.1 | [6 empty] | нет схемы
128 | Опн115 | [6 empty] | нет схемы
129 | Опн116 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
130 | Опн117 | [6 empty] | нет схемы
131 | Опн118 | [6 empty] | нет схемы
132 | Опн119 | [6 empty] | нет схемы
133 | Опн120 | [6 empty] | нет схемы
134 | Опн121.1 | [6 empty] | нет схемы
135 | Опв12 | [6 empty] | нет схемы
136 | Опв13 | [6 empty] | нет схемы
137 | Опн123 | [6 empty] | нет схемы
138 | Опн124 | [6 empty] | нет схемы
139 | Опв 14 | [6 empty] | нет схемы
140 | Опв14.1 | [6 empty] | нет схемы
141 | Опв14.2 | [6 empty] | нет схемы
142 | Опв15 | [6 empty] | нет схемы
143 | Опн125 | [6 empty] | нет схемы
144 | Опн126 | [6 empty] | нет схемы
145 | Опн127 | [6 empty] | нет схемы
146 | Опн128 | [6 empty] | нет схемы
147 | Опн129 | [6 empty] | нет схемы
148 | ОпнН1 | [6 empty] | нет схемы
149 | ОпнН2 | [6 empty] | нет схемы
150 | ОпнН3 | [6 empty] | нет схемы
151 | ОпнН4 | [6 empty] | нет схемы
152 | Опн130 | [6 empty] | нет схемы
153 | Опн131 | [6 empty] | нет схемы
154 | Опн132 | [6 empty] | нет схемы
155 | Опн133 | [6 empty] | нет схемы
156 | Опн134 | [6 empty] | нет схемы
157 | Опн135 | [6 empty] | нет схемы
158 | Опн136 | [6 empty] | нет схемы
159 | ОпнН5 | [6 empty] | нет схемы
160 | ОпнН6 | [6 empty] | нет схемы
161 | Опн137 | [6 empty] | нет схемы
162 | Опн138 | [6 empty] | нет схемы
163 | Опв15.1 | [6 empty] | нет схемы
164 | Опв15.2 | [6 empty] | нет схемы
165 | Опн139 | [6 empty] | нет схемы
166 | Опн140 | [6 empty] | нет схемы
167 | Опн141 | Фото добавлены | Фото добавлены | 1020 |  |  |  | нет схемы
168 | Опн142 | [6 empty] | нет схемы
169 | Опн143 | [6 empty] | нет схемы
170 | Опв16 | [6 empty] | нет схемы
171 | Опв17 | [6 empty] | нет схемы
172 | Опв18 | [6 empty] | нет схемы
173 | Опв19 | [6 empty] | нет схемы
174 | Опв20.1 | [6 empty] | нет схемы
175 | Опв20.2 | [6 empty] | нет схемы
176 | Опв21 | [6 empty] | нет схемы
177 | Опв22 | [6 empty] | нет схемы
178 | Опв23 | [6 empty] | нет схемы
179 | Опв24 | [6 empty] | нет схемы
180 | Опн153 | [6 empty] | нет схемы
181 | Опн154 | [6 empty] | нет схемы
182 | Опн155 | [6 empty] | нет схемы
183 | Опн156 | [6 empty] | нет схемы
184 | Опн157 |  | пластина 5 мм, 570×570 точенная под клин Шлифовка | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | нет схемы |  |  |  | нет
185 | Опн158 | Шлифовка | Повернули | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
186 | Опн159 | лист 10 мм570×570 , точенный под клин Шлифовка бетона |  | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | нет схемы |  |  |  | нет
187 | Опн160 | лист 10 мм, 570×570, точенный под клин Шлифовка поверхности бетонна | подкладка -3 мм, 570×570- точенная под клин Шлифовка поверхности бетонна | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | нет схемы |  |  |  | нет
188 | Опн161 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
189 | Опн162 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
190 | Опн163 | [6 empty] | нет схемы
191 | Опн164 | [6 empty] | нет схемы
192 | Опн165 | [6 empty] | нет схемы
193 | Опн166 | [6 empty] | Готово
194 | Опн167 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
195 | Опн168 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
196 | Опн169 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
197 | Опн170 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
198 | Опн171 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
199 | Опн172 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
200 | Опн173 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
201 | Опн174 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
202 | Опн175 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
203 | Опн176 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
204 | Опн177 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
205 | Опн178 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
206 | Опн179 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
207 | Опн180 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
208 | Опн181 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
209 | Опн182 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
210 | Опн183 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
211 | Опн184 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
212 | Опн185 | [6 empty] | Готово
213 | Опн186 | [6 empty] | В работе
214 | Опн187 | [6 empty] | В работе
215 | Опн188 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | В работе |  | предп 80 | ушли после заполнения
216 | Опн189 | Подкладной лист 10 мм+5мм точенный под клин 570×570 |  | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | Схемы готовы(подкладки) |  | предп 80 |  | нет
217 | Опн190 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | В работе |  | предп 80 | осталось на Т2 после заполнения
218 | Опн191 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | В работе |  | предп 80 | ушли после заполнения
219 | Опн192 |  | Лист 10 мм+10мм 570×570 точеный под скос | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | Схемы готовы(подкладки) |  | предп 80 | ушли после заполнения | нет
220 | Опн193 | [6 empty] | В работе
221 | Опн194 | [6 empty] | В работе
222 | Опн195 | [6 empty] | В работе
223 | Опн196 | [6 empty] | В работе
224 | Опн197 | [6 empty] | В работе
225 | Опн198 | [6 empty] | В работе
226 | Опн199 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | В работе
227 | Опн200 | [6 empty] | В работе
228 | Опн201 |  |  | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | В работе
229 | Опн202 | [6 empty] | В работе
230 | Опн203 |  | Лист 5 мм 570×570 |  |  |  |  | Схемы готовы(подкладки)
231 | Опн204 | [6 empty] | В работе
232 | Опн205 | [6 empty] | В работе
233 | Опн206 | лист 10 мм 570×570 | лист 10 мм 570×570 | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | Схемы готовы(подкладки) |  |  |  | да
234 | Опн207 | лист 5 мм 570×570 | [5 empty] | Схемы готовы(подкладки)
235 | Опн208 |  |  | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | В работе |  | предп 72 | ушли после заполнения | нет
236 | Опн209 | [6 empty] | В работе
237 | Опн210 | [6 empty] | В работе
238 | Опн211 | [6 empty] | В работе
239 | Опн212 | [6 empty] | В работе
240 | Опн213 | [6 empty] | В работе
241 | Опн214 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | В работе |  | предп 72
242 | Опн215 | [6 empty] | В работе
243 | Опн216 | лист 40 мм 570×570 |  | 1020 | К предъявлению | тип 5 |  | Схемы готовы(подкладки) |  |  |  | нет
244 | Опн217 | [6 empty] | В работе
245 | Опн218 | [6 empty] | В работе
246 | Опн219 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | В работе |  | предп 73 | ушли после заполнения
247 | Опн220 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | В работе
248 | Опн221 | [6 empty] | В работе
249 | Опн222 | [6 empty] | В работе
250 | Опн223 | Лист 20мм 570×570, скошенный на 15 мм, | лист -5 мм 570×570, | 1020 | К предъявлению | тип 5 |  | Схемы готовы(подкладки) |  |  |  | нет
251 | Опн224 | Лист 5мм 570×570 | [5 empty] | Схемы готовы(подкладки)
252 | Опн225 | Лист 5мм 570×570 | Лист 20 мм точенный под скос 570×570 | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | Схемы готовы(подкладки) |  |  |  | нет
253 | Опн226 | Лист 10мм 570×570 | [5 empty] | Схемы готовы(подкладки)
254 | Опн227 |  |  | 1020 | Нет возможности |  |  | В работе |  | предп 73 | ушли после заполнения
255 | Опн228 | [6 empty] | В работе
256 | Опн229 | [6 empty] | В работе
257 | Опн230 | [6 empty] | В работе
258 | Опн231 | [6 empty] | В работе
259 | Опн232 | [6 empty] | В работе
260 | Опн233 | [6 empty] | В работе
261 | Опн234 | Подкладной лист 10 мм 570×570 мм |  | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | Схемы готовы(подкладки) |  |  |  | да
262 | Опн235 |  |  | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | В работе |  |  |  | да
263 | Опн236 |  | лист 10 мм 570×570 мм | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | Схемы готовы(подкладки) |  |  |  | нет
264 | Опн237 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | В работе |  | предп 73 | ушли после заполнения
265 | Опн238 | [6 empty] | В работе
266 | Опн239 | [6 empty] | В работе
267 | Опн240 | [6 empty] | В работе
268 | Опн241 | [6 empty] | В работе
269 | Опн243 | [6 empty] | В работе
270 | Опн244 | [6 empty] | В работе
271 | Опн245 | Подкладной лист 5 мм 570×570 мм | Подкладной лист 5 мм 570×570 мм |  |  |  |  | Схемы готовы(подкладки)
272 | Опн246 | Подкладной лист 10 мм 570×570 мм | Подкладной лист 10 мм 570×570 мм | 1020 |  |  |  | Схемы готовы(подкладки)
273 | Опн247 | [6 empty] | В работе
274 | Опн248 | [6 empty] | В работе
275 | Опн249 | [6 empty] | В работе
276 | Опн250 | [6 empty] | В работе
277 | Опн251 | [6 empty] | В работе
278 | Опн252 | [6 empty] | нет схемы
279 | Опн253 | [6 empty] | нет схемы
280 | Опн253.1 | [6 empty] | нет схемы
281 | Опн253.2 | [6 empty] | нет схемы
282 | Опн253.3 | [6 empty] | нет схемы
283 | Опн254 | 30 металл | Переустройство скользящей опоры | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | да/нет
284 | Опн255 | Переустройство скользящей опоры | Переустройство скользящей опоры | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | нет
285 | Опн256 | Переустройство скользящей опоры | Переустройство скользящей опоры | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | нет
286 | Опн257 | Переустройство скользящей опоры | Переустройство скользящей опоры | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | нет
287 | Опн258 | Переустройство скользящей опоры | Переустройство скользящей опоры | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | нет
288 | Опн259 | Переустройство скользящей опоры | Переустройство скользящей опоры | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | нет
289 | Опн260 | Переустройство скользящей опоры | Переустройство скользящей опоры | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | нет
290 | Опн261 | 20 резина | Переустройство скользящей опоры | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | нет
291 | Опн262 | 15 металл | 10 металл | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  |  |  | да
292 | Опн263 | 15 резина |  | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  |  |  | нет
293 | Опн264 | [6 empty] | нет схемы
294 | Опн265 | 20 металл |  | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  |  |  | да
295 | Опн266 | 20 мет+15 резина | Переустройство скользящей опоры | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | да/нет
296 | Опн267 | чистка бетона | чистка бетона |  |  |  |  | нет схемы
297 | Опн268 | Переустройство скользящей опоры | 10 мет+15 резина | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | да/нет
298 | Опн269 | чистка бетона | чистка бетона |  |  |  |  | нет схемы
299 | Опн270 | 10 резина | чистка бетона |  |  |  |  | нет схемы
300 | Опн271 | 10 резина | Переустройство скользящей опоры | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы
301 | Опн272 | чистка бетона | чистка бетона |  |  |  |  | нет схемы
302 | Опн273 | чистка бетона | 10 металл |  |  |  |  | нет схемы |  |  |  | да/нет
303 | Опн273.1 | Переустройство скользящей опоры | 5 металл | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | да/нет
304 | Опн274 | [6 empty] | нет схемы
305 | Опн275 | [6 empty] | нет схемы
306 | Опн276 | 20 металл | 20 металл | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
307 | Опн277 | [6 empty] | нет схемы
308 | Опн278 |  | 50 металл | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
309 | Опн279 | [6 empty] | нет схемы
310 | Опн280 | [6 empty] | нет схемы
311 | Опн281 | 30 металл |  | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
312 | Опн282 | [6 empty] | нет схемы
313 | Опн283 | [6 empty] | нет схемы
314 | Опн284 | 20 металл |  | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
315 | Опн285 | 10 металл | 3 металл | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
316 | Опн286 | 20 металл |  | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
317 | Опн287 | [6 empty] | нет схемы
318 | Опн288 |  | 35 металл | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
319 | Опн289 | 40 металл | 560х560х3 металл | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
320 | Опн290 |  | 40 металл | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
321 | Опн291 | 10 металл |  | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
322 | Опн292 |  | 40 металл | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
323 | Опн293 | [6 empty] | нет схемы
324 | Опн294 | [6 empty] | нет схемы
325 | Опн295 | [6 empty] | нет схемы
326 | Опн296 | [6 empty] | нет схемы
327 | Опн297 | 5 металл | 5 металл | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
328 | Опн298 |  | 40 металл | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
329 | Опн299 | 50 профиль+10 металл |  | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  |  |  | да
330 | Опн300 | чистка бетона | чистка бетона | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы
331 | Опн301 | чистка бетона | чистка бетона | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы
332 | Опв24.1 | [6 empty] | нет схемы
333 | Опв25 | [6 empty] | нет схемы
334 | Опв25.1 | [6 empty] | нет схемы
335 | Опв25.2 | [6 empty] | нет схемы
336 | Опв26 | [6 empty] | нет схемы
337 | Опн302 | чистка бетона | чистка бетона | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы
338 | Опн303 | чистка бетона | чистка бетона | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы
339 | Опн304 | чистка бетона | чистка бетона | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы
| Ответственный за раздел | Свиренков А.В.
Виды работ по листу 4. Скользячки
1 | Монтаж скользящей опоры

## 5. Обвязка
№ п/п | Наименование раздела
1 | УУСА1 (доп ЗРА эксплуатация)
2 | УУТЭ
3 | УУСА2 (доп ЗРА эксплуатация)
4 | УТ-1
5 | УТ-1.1
6 | УТ 2
7 | УТ2.1
8 | УТ2.2
9 | КР.1
10 | КМ3
11 | КР-2
12 | УТ 3
13 | УТ 4
14 | УТ 5
15 | УТ 6
16 | УТ 7
17 | УТ 8
18 | УТ 9
19 | УТ 10
20 | УТ 11
21 | УТ 12
22 | УТ 13
23 | КР 2.1
24 | КМ 4
25 | УТ 15
26 | УТ 15.1
27 | УТ 15.2
28 | КР 3
29 | УТ 16
30 | КМ 5
| Ответственный за раздел | Завгородний А.В.
Виды работ по листу 5. Обвязка
1 | Замеры
2 | ИС
3 | Формирование папки

## 6. Лотки
№ п/п | Наименование раздела | Тип конструкции
1 | УТ4-УТ7 | Лотки
2 | УТ7-УТ9 | Лотки
| Ответственный за раздел | Денисов М.В.
Вид работ по листу 6. Лотки
1 | Гироизоляция нижних лотков
2 | Монтаж нижних лотков
3 | Монтаж опорных конструкций
4 | Заделка стыков
5 | Гидроизоляция верхних лотков
6 | Монтаж верхних лотков
7 | Устройство деф.швов
8 | Устройство опалубки монолитных углов поворота
9 | Армирование монолитных углов поворота
10 | Бетонирование монолитных углов поворота
11 | Устройство опалубки СТМ
12 | Армирование СТМ
13 | Бетонирование СТМ
14 | Монтаж СТМ

## 7. НО в лотках
№п/п | Наименование раздела
1 | Н 43
2 | Н 44
3 | Н 45
4 | Н 46
5 | Н 47
6 | Н 48
7 | Н 49
8 | Н 50
9 | Н 51
10 | Н 52
11 | Н 53
| Ответственный за раздел | Болтик В.Н.
Виды работ по листу 7. НО в лотках
1 | Установка опалубки бетонного основания
2 | Бетонирование основания
3 | Монтаж аромокаркаса и закладных
4 | Установка опалубки
5 | Бетонирование
6 | Гидроизоляция

## 8. Камеры
№ п/п | Наименование раздела
1 | УТ2.2
2 | КР1
3 | УТ3
4 | КМ3
5 | КР2
6 | УТ4
7 | УТ5
8 | УТ6
9 | УТ7
10 | УТ8
11 | УТ9
12 | УТ10
13 | УТ11
14 | УТ12
15 | УТ13
16 | КР2.1
17 | КМ4
18 | УТ15
19 | УТ15.1
20 | УТ15.2
21 | КР3
22 | УТ16
23 | КМ5
| Ответственный за раздел | Болтик В.Н.
Виды работ по листу 8. Камеры
1 | Снятие почвенно-растительного слоя
2 | Разработка котлована
3 | Монтаж опалубки бетонной подготовки
4 | Устройство бетонной подготовки
5 | Гидроизоляция бетонной подготовки
6 | Антикоррозионная защита гильз
7 | Устройство армирования плиты основания и приямка
8 | Монтаж опалубки плиты основания и приямка
9 | Бетонирование плиты основания и приямка
10 | Устройство армирования опоры
11 | Монтаж опалубки опоры
12 | Бетонирование опоры
13 | Армирование стен, колонн К1, балок Б1
14 | Монтаж опалубки стен, колонн К1, балок Б1
15 | Бетонирование стен, колонн К1, балок Б1
16 | Гидроизоляция стен, плиты основания, приямка
17 | Заделка проходов трубопроводов через стену камеры
18 | Монтаж опалубки плиты покрытия
19 | Армирование плиты покрытия
20 | Бетонирование плиты покрытия
21 | Монтаж плит покрытия, заделка швов раствором
22 | Монтаж сборных ж/б элементов горловин
23 | Оклеечная гидроизоляция швов плит покрытий
24 | Защитный слой из раствора гидроизоляции швов плит покрытий
25 | Обмазочная гидроизоляция плит покрытий и горловин
26 | Кладка из кирпича вент. шахт
27 | Бетонная подготовка под сборные ж/б лотки марки ЛК
28 | Гидроизоляция бетонной подготовки
29 | Монтаж нижних ж/б лотков, опорных подушек
30 | Монтаж верхних ж/б лотков
31 | Заделка стыков, устр-во деф. швов
32 | Заделка кабельных каналов кирпичом
33 | Гидроизоляция ж/б лотков и швов
34 | Устройство разуклонки
35 | Монтаж люков и решётки приямка, монтаж стремянок и ходовых скоб, стальных фартуков и оголовков вентканалов
36 | Обратная засыпка

## 9. Колодцы
№п/п | Наименование раздела
1 | КД1
2 | КД1.1
3 | КД1.2
4 | КД2
5 | КД3
6 | КД4
7 | КД5
8 | КД6.1
9 | КД7
10 | КД8
11 | КД8.1
12 | КД12
13 | КД13
14 | КД13.1
15 | КДР12
16 | СК-1
17 | КД14
18 | КД15
19 | КД16
20 | КД16.1
21 | КД18
22 | КД19
23 | КД20
24 | КД22
25 | КД25.1
| Ответственный за раздел | Болтик В.Н.
Виды работ по листу 9. Колодцы
1 | Снятие почвенно-растительного слоя
2 | Разработка котлована
3 | Монтаж опалубки бетонной подготовки
4 | Устройство бетонной подготовки
5 | Гидроизоляция бетонной подготовки
6 | Монтаж сборных ж/б элементов колодцев
7 | Установка и заделка гильз
8 | Оклеечная гидроизоляция колодца
9 | Обмазочная гидроизоляция колодца
10 | Обратная засыпка
11 | Монтаж люков, лестниц, скоб

## 10. Траншеи
№п/п | Наименование раздела
1 | УТ2.2-КР1 (безканал.)
2 | КР1+24,5-УТ3 (канал.)
3 | УТ3-КМ3 (безканал.)
4 | КМ3-КМ3+9,5 (канал.)
5 | КР2-УТ4 (канал.)
7 | УТ4-УТ7 (канал.)
6 | УТ7-УТ9 (канал.)
8 | УТ4-УП93 (безканал.)
9 | УП93-УП94 (безканал.)
10 | УП94-УТ13 (безканал.)
11 | УТ13-КР2.1 (безканал.)
12 | КР2.1+36,9-КМ4 (канал.)
13 | УТ15-УТ15.1 (безканал.)
14 | УТ15.2-УТ15.2+15,2 (безканал.)
15 | УТ15.2+15,2-УТ15.2+24,4 (канал.)
16 | КР3-УТ16 (безканал.)
17 | УТ16-УТ16+9,2 (канал.)
| Ответственный за раздел | Болтик В.Н.
Виды работ по листу 10. Траншеи
1 | Снятие почвенно-растительного слоя
2 | Разработка траншеи
3 | Устройство подсыпки песка до основания траншеи
4 | Устройство песчаного основания
5 | Устройство щебеночной подготовки
6 | Обсыпка трубопровода песком
7 | Засыпка траншеи грунтом с укладкой сигнал. ленты

## 11. Павильоны
№п/п | Наименование раздела
1 | УТ1
2 | УТ1.1
3 | УТ2
4 | УТ2.1
5 | УУСА1
6 | УУСА2
7 | УУТЭ (1)
8 | УУТЭ (2)
| Ответственный за раздел | Болтик В.Н.
Виды работ по листу 11. Павильоны
1 | Снятие почвенно-растительного слоя
2 | Разработка котлована
3 | Монтаж опалубки бетонной подготовки
4 | Устройство бетонной подготовки
5 | Армирование фундаментов
6 | Монтаж опалубки плиты фундаментов
7 | Бетонирование плиты фундаментов
8 | Монтаж опалубки колонн фундаментов
9 | Бетонирование колонн фундаментов
10 | Гидроизоляция фундаментов
11 | Обратная засыпка фундаментов
12 | Устройство песчаной подготовки под плиту
13 | Устройство щебёночного основания под плиту
14 | Монтаж опалубки бетонной подготовки
15 | Устройство бетонной подготовки
16 | Укладка мембраны и гидроизола
17 | АКЗ гильз
18 | Армирование плиты, приямка, установка гильз
19 | Монтаж опалубки плиты
20 | Бетонирование плиты основания
21 | Обмазочная гидроизоляция
22 | Монтаж опалубки цоколя
23 | Бетонирование цоколя
24 | Обратная засыпка
25 | Устройство разуклонки

## 12. СОДК
№ п/п | Наименование раздела
1 | Граница проектирования-УТ1
2 | УТ1-УТ1.1
3 | УТ1.1-УТ2
4 | УТ2-УТ2.1
5 | УТ2.1-УТ3
6 | УТ3-УТ4
9 | УТ4-УТ6
10 | УТ6-УТ7
11 | УТ7-УТ8
12 | УТ8-УТ9
13 | УТ4-УТ11
14 | УТ11-УТ12
15 | УТ12-УТ13
16 | УТ13-КМ4
18 | КМ4-УТ15
19 | УТ15-УТ15.1
20 | УТ15.1-УТ15.2
21 | УТ15.2-УТ16
23 | УТ16-КМ5
| Ответственный за раздел | Савчук Е.А.
Вид работ по листу 12. СОДК
1 | Замеры
2 | Исполнительные схемы
3 | Испытания лаборатории
4 | Формирование папки

## 13. Изоляция
№ п/п | Наименование раздела
1 | Опв1- УТ1
2 | УТ1-УТ1.1
3 | УТ1.1-УТ2
4 | УТ2-Н35
5 | Н35-УТ4
6 | УТ4-УТ7
7 | УТ7-УТ9
8 | УТ4-УТ12
9 | УТ12-КМ4
10 | КМ4-УТ15
11 | УТ15-УТ15.1
12 | УТ15.1-Н76
13 | Н76-КМ5
| Ответственный за раздел | Савчук Е.А.
Виды работ по листу 13. Изоляция
1 | Изоляция стыков трубопроводов
2 | Ремонт изоляции
3 | Замеры
4 | Исполнительная схема
5 | Формирование папки

## 14. Электрика
| Наименование раздела | Наименование конструкции
1 | СТП-6/0,4 | Опоры воздушных линий электропередач 6/0,4 кВ и столюовая трансформаторная подстанция
2 | (ОПв1.3, | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ
3 | ОПв1.4 | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ
4 | ОПв1.1 | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ
5 | ОПн8 | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ
6 | ОПн6 | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ
7 | ОПн7 | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ
8 | ОПн4 | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ
9 | Н3 | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ
10 | ОПн113 | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ
11 | ОПн112 | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ
12 | ОПн120.1 | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ
13 | ОПн119 | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ
14 | ОПн132 | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ
15 | Н22 | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ
16 | ОПн140 | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ
17 | ОПв253.3 | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ
18 | ОПн304 | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ
19 | ОПв26 | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ
20 | ОПн301 | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ
21 | УТ1 | Павильон
22 | УУТЭ1 | Узел учёта тепловой энергии
23 | УУТЭ2 | Узел учёта тепловой энергии
24 | УТ1.1 | Павильон
25 | УТ2 | Павильон
26 | УТ2.1 | Павильон
27 | УТ3 | Тепловая камера
28 | УТ4 | Тепловая камера
29 | УТ5 | Тепловая камера
30 | УТ6 | Тепловая камера
31 | УТ7 | Тепловая камера
32 | УТ8 | Тепловая камера
33 | УТ9 | Тепловая камера
34 | УТ10 | Тепловая камера
35 | УТ11 | Тепловая камера
36 | УТ12 | Тепловая камера
37 | УТ13 | Тепловая камера
38 | КМ5 | Тепловая камера
39 | УУСА1 | Узел устройства секционирующей арматуры
40 | УУСА2 | Узел устройства секционирующей арматуры
| Ответственный за формирование папки | Посяда И.А.
Виды работ по листу 14. Электрика
1 | Замеры
2 | Исполнительные схемы
3 | Испытания лаборатории
4 | Формирование папки

## 15. Мет констр
Наименование раздела
1 | ОПв 1
2 | ОПв 1.1
3 | ОПв 1.2
4 | ОПв 1.3
5 | ОПв 1.4
6 | ОПв 1.5
7 | ОПв 1.6
8 | ОПв 5
9 | ОПв 5.1
10 | ОПв 5.2
11 | ОПв 6
12 | ОПв 7
13 | ОПв 8
14 | ОПв 6.1
15 | ОПв 6.2
16 | ОПв 9
17 | ОПв 10
18 | ОПв 11
19 | ОПв 12
20 | ОПв 13
21 | ОПв 14
22 | ОПв 14.1
23 | ОПв 14.2
24 | ОПв 15
25 | ОПв 15.1
26 | ОПв 15.2
27 | ОПв 16
28 | ОПв 17
29 | ОПв 18
30 | ОПв 19
31 | ОПв 20
32 | ОПв 2.1
33 | ОПв 2.2
34 | ОПв 20
35 | ОПв 21
36 | ОПв 22
37 | ОПв 23
38 | ОПв 24
39 | ОПв 24.1
40 | ОПв 25
41 | ОПв 26
42 | ОПв 25.1
43 | ОПв 25.2
44 | Ферма Ф1
45 | Ферма Ф2
46 | Ферма Ф3
47 | Ферма Ф4
48 | Ферма Ф5
49 | Ферма Ф6
50 | Балка БР1
51 | ОПн 253
52 | ОПн 253.1
53 | ОПн 253.2
54 | ОПн 253.3
55 | УТ1
56 | УТ1.1
57 | УТ2
58 | УТ2.1
59 | УУСА 1
60 | УУСА 2
61 | УУТЭ 1
62 | УУТЭ 2
Ответственный за раздел | Завгородний А.В.
Виды работ по листу 15. Мет. констр
1 | Замеры
2 | Исполнительные схемы
3 | Формирование папки