## График завершения работ по ТМ35
ГРАФИК ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ТМ-35
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Кол-во чел. | Месяц выполнения работ | % вып. | Вид техники | Примечания | ИЮНЬ | [27 empty] | ИЮЛЬ | [57 empty] | АВГУСТ | [56 empty] | СЕНТЯБРЬ | [55 empty] | ОКТЯБРЬ | [57 empty] | НОЯБРЬ
[9 empty] | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  |  | 29 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | 30
[9 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт
Работы по устранению выявленных недостатков при строительстве | [109 empty] | В | [12 empty] | В | [90 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
1 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ6 | комп. | 1 | 6 |  | 100 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
2 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ10 | комп. | 1 | 6 |  | 100 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
3 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ11 | комп. | 1 | 6 |  | 100 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
4 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной и обмазочной изоляции КР2 | комп. | 1 | 6 |  | 100 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
5 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ12 | комп. | 1 | 5 |  | 100 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | В |  | 3 | [10 empty] | В | [11 empty] | 4 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
6 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ13 | комп. | 1 | 5 |  | 100 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | В | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | В | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
7 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ2.2 | комп. | 1 | 2 | Сентябрь |  | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер Нет материала для герметизаций камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [8 empty] | 5 чел. |  | В |  |  | 2 чел. | 0 чел | 3 чел. | 0 чел | 7 чел. | 0 чел | 7 чел. |  |  |  | В |  |  | 3 чел. | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
8 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции КР1 | комп. | 1 | 4 | Сентябрь |  | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер Нет материала для герметизаций камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
9 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ3 | комп. | 1 | 2 | Август |  | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер Нет материала для герметизаций камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В |  |  | 3 чел. | 0 чел | 6 чел. | 0 чел | 6 чел. | 0 чел | 6 чел. |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [6 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 | [7 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
10 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции КМ3 | комп. | 1 | 5 | Сентябрь |  | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер Нет материала для герметизаций камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [9 empty] | 6 чел | В | 4 чел | 4 чел |  | 4 чел | [8 empty] | В |  |  | 3 чел. | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
11 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ4 | комп. | 1 | 4 | Август | 5 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер Нет материала для герметизаций камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
12 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ5 | комп. | 1 | 5 | Август | 90 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер Нет материала для герметизаций камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) Шурфление кабеля ручным способом Разработка грунта ручным способом | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 3 |  | 2 |  | 4 |  |  | В |  | 2 |  |  |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | В | 5 | 5 | 5 | 6 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
13 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ7 | комп. | 1 | 4 | Август-Сентябрь |  | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер Нет материала для герметизаций камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [6 empty] | 6 |  | 3 |  | 4 |  | В | 3 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
14 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ8 | комп. | 1 | 2 | Сентябрь |  | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер Нет материала для герметизаций камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [10 empty] | 4 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
15 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ9 | комп. | 1 | 2 | Сентябрь |  | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер Нет материала для герметизаций камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 3 |  | 3 |  | В | 4 |  | 4 |  | 4 | [7 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
16 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ2.1 | комп. | 1 | 5 | Октябрь |  | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер Нет материала для герметизаций камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [6 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | 5 |  | 5 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
17 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции КМ4 | комп. | 1 | 4 | Октябрь |  | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер Нет материала для герметизаций камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [8 empty] | 6 чел. |  | В |  |  | 4 чел. | 0 чел | 9 чел. | 0 чел | 5 чел. | 0 чел | 5 чел. |  |  |  | В |  |  | 3 чел. | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | В | 5 | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
18 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ15 | комп. | 1 | 4 | Октябрь |  | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер Нет материала для герметизаций камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
19 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ15.1 | комп. | 1 | 5 | Октябрь |  | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер Нет материала для герметизаций камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В |  |  | 5 чел. | 0 чел | 12 чел. | 0 чел | 4 чел. | 0 чел | 4 чел. |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
20 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ15.2 | комп. | 1 | 5 | Октябрь |  | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер Нет материала для герметизаций камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [9 empty] | 7 чел | В | 4 чел | 4 чел |  | 4 чел | [8 empty] | В |  |  | 3 чел. | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [10 empty] | 5 |  | В | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
21 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции КР3 | комп. | 1 | 5 | Октябрь-Ноябрь |  | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер Нет материала для герметизаций камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 5 |  | 5 |  | В | 5 |  | 5 |  | 5 | [7 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
22 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ16 | комп. | 1 | 5 | Ноябрь |  | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер Нет материала для герметизаций камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [6 empty] | 5 |  | 5 |  | 5 |  | В | 5 |  | 5 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
23 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции КМ5 | комп. | 1 | 5 | Ноябрь |  | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер Нет материала для герметизаций камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [8 empty] | 7 чел. |  | В |  |  | 2 чел. | 0 чел | 3 чел. | 0 чел | 7 чел. | 0 чел | 7 чел. |  |  |  | В |  |  | 3 чел. | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | В | 5 | [11 empty] | В | [12 empty] | В
39 | Монтаж герметезатора УТ2.2 | шт | 2 | 3 | Август |  | Газель груз.пасажир | Герметизатор прибудет до 23.08.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
40 | Монтаж герметезатора КР1 | шт | 2 | 3 | Август-Сентябрь |  | Газель груз.пасажир | Герметизатор прибудет до 23.08.2027 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
41 | Монтаж герметезатора КМ3 | шт | 2 | 3 | Сентябрь |  | Газель груз.пасажир | Герметизатор прибудет до 23.08.2028 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
42 | Монтаж герметезатора УТ4 | шт | 2 | 3 | Август-Сентябрь |  | Газель груз.пасажир | Герметизатор прибудет до 23.08.2029 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
43 | Монтаж герметезатора УТ5 | шт | 4 | 3 | Сентябрь | 25 | Газель груз.пасажир | Смонтирован 1 шт, 3 в заказе | 2 чел. | 2 чел. | 2 чел. | 2 чел |  |  | 3 чел. | 0 чел | 3 чел. | 2 чел | В | 2 чел | 2 чел |  |  |  | 2 чел | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 3 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
44 | Монтаж герметезатора УТ6 | шт | 4 | 3 | Сентябрь |  | Газель груз.пасажир | Герметизатор прибудет до 23.08.2028 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
45 | Монтаж герметезатора УТ7 | шт | 4 | 3 | Сентябрь |  | Газель груз.пасажир | Герметизатор прибудет до 23.08.2028 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 4 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
46 | Монтаж герметезатора УТ8 | шт | 4 | 3 | Сентябрь |  | Газель груз.пасажир | Герметизатор прибудет до 23.08.2028 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 4 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
47 | Монтаж герметезатора УТ9 | шт | 2 | 3 | Сентябрь |  | Газель груз.пасажир | Герметизатор прибудет до 23.08.2028 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
48 | Монтаж герметезатора УТ10 | шт | 4 | 3 | Сентябрь |  | Газель груз.пасажир | Герметизатор прибудет до 23.08.2028 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 3 |  | 4 |  | В | 3 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
49 | Монтаж герметезатора УТ11 | шт | 2 | 3 | Сентябрь |  | Газель груз.пасажир | Герметизатор будет отправлен 20.08.2026 прибудет до 04.09.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
50 | Монтаж герметезатора УТ12 | шт | 2 | 3 | Сентябрь |  | Газель груз.пасажир | Герметизатор будет отправлен 20.08.2026 прибудет до 04.09.2027 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
51 | Монтаж герметезатора УТ13 | шт | 2 | 3 | Сентябрь |  | Газель груз.пасажир | Герметизатор будет отправлен 20.08.2026 прибудет до 04.09.2028 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 3 |  | 3 |  | В | 4 |  | 4 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
52 | Монтаж герметезатора УТ15 | шт | 2 | 3 | Сентябрь |  | Газель груз.пасажир | Герметизатор будет отправлен 20.08.2026 прибудет до 04.09.2029 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
53 | Монтаж герметезатора УТ15.1 | шт | 2 | 3 | Сентябрь-Октябрь |  | Газель груз.пасажир | Герметизатор будет отправлен 20.08.2026 прибудет до 04.09.2030 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
54 | Монтаж герметезатора УТ15.2 | шт | 2 | 3 | Сентябрь |  | Газель груз.пасажир | Герметизатор будет отправлен 20.08.2026 прибудет до 04.09.2031 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 2 |  | 2 |  | В | 4 |  | 4 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
55 | Монтаж герметезатора УТ16 | шт | 2 | 3 | Сентябрь-Октябрь |  | Газель груз.пасажир | Герметизатор будет отправлен 20.08.2026 прибудет до 04.09.2032 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
56 | Устройство водоотвода УУСА1 и вертикальная планировка | комп. | 1 | 3 | Август |  | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | В | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
57 | Устройство водоотвода УУСА2 и вертикальная планировка | комп. | 1 | 3 | Август-Сентябрь |  | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 4 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
58 | Устройство водоотвода УУТЭ1 и вертикальная планировка | комп. | 1 | 3 | Сентябрь |  | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
59 | Устройство водоотвода УУТЭ2 и вертикальная планировка | комп. | 1 | 3 | Сентябрь-Октябрь |  | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
60 | Устройство водоотвода УТ1 и вертикальная планировка. | комп. | 1 | 3 | Октябрь |  | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
61 | Устройство водоотвода УТ1.1 и вертикальная планировка | комп. | 1 | 3 | Октябрь-Ноябрь |  | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
62 | Устройство водоотвода УТ2 и вертикальная планировка | комп. | 1 | 3 | Ноябрь |  | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В
63 | Устройство водоотвода УТ2.1 и вертикальная планировка | комп. | 1 | 3 | Ноябрь |  | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В
64 | Устройство отмостки УТ1 | м3 | 3.86 | 3 | Август-Сентябрь |  | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас | Необходима вертикальная планировка | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 4 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
65 | Устройство отмостки УТ1.1 | м3 | 3.86 | 3 | Сентябрь |  | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас | Необходима вертикальная планировка | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
66 | Устройство отмостки УТ2 | м3 | 3.86 | 3 | Сентябрь |  | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас | Необходима вертикальная планировка | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
67 | Устройство отмостки УТ2.1 | м3 | 3.86 | 3 | Сентябрь |  | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас | Необходима вертикальная планировка | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
68 | Отделка цоколя УТ1 | комп. | 1 | 2 | Август | 50 | Газель.груз.пас | Материал заказан | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
69 | Отделка цоколя УТ1.1 | комп. | 1 | 2 | Август | 50 | Газель.груз.пас | Материал заказан | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
70 | Отделка цоколя УТ2 | комп. | 1 | 3 | Август | 50 | Газель.груз.пас | Материал заказан | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
71 | Отделка цоколя УТ2.1 | комп. | 1 | 3 | Август | 50 | Газель.груз.пас | Материал заказан | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
72 | Монтаж дефлекторов УТ1 | шт | 1 | Подряд | Август |  | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
73 | Монтаж дефлекторов УТ1.1 | шт | 1 | Подряд | Август |  | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
74 | Монтаж дефлекторов УТ2 | шт | 1 | Подряд | Август |  | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
75 | Монтаж дефлекторов УТ2.1 | шт | 1 | Подряд | Август-Сентябрь |  | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
76 | Монтаж ограждения кровли УТ1 | комп. | 1 | Подряд | Август |  | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
77 | Монтаж ограждения кровли УТ1.1 | комп. | 1 | Подряд | Август |  | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
78 | Монтаж ограждения кровли УТ2 | комп. | 1 | Подряд | Август-Сентябрь |  | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
79 | Монтаж ограждения кровли УТ2.1 | комп. | 1 | Подряд | Август-Сентябрь |  | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
80 | Устройство молниезащиты УУТЭ1-2 | комп. | 1 | 3 | Август-Сентябрь-Октябрь |  | КМУ Автовышка | После переустройства кожухов | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 4 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
81 | Устройство молниезащиты УТ1 | комп. | 1 | 4 | Август |  | КМУ Автовышка | После монтажа ограждения | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 3 |  | 4 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
82 | Устройство молниезащиты УТ1.1 | комп. | 1 | 4 | Август |  | КМУ Автовышка | После монтажа ограждения | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
83 | Устройство молниезащиты УТ2 | комп. | 1 | 4 | Сентябрь |  | КМУ Автовышка | После монтажа ограждения | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
84 | Устройство молниезащиты УТ2.1 | комп. | 1 | 4 | Сентябрь |  | КМУ Автовышка | После монтажа ограждения | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
85 | ПНР узла учета УТ5 | комп. | 1 | Подряд | Август |  |  | В работе Дата окончания работ 28.08.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
86 | ПНР узла учета УТ10 | комп. | 1 | Подряд | Август |  |  | В работе Дата окончания работ 28.08.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
87 | Повторный ПНР УУТЭ | комп. | 1 | Подряд | Август |  |  | В работе Дата окончания работ 28.08.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
88 | Переустройство площадок обслуживания в УТ1 | комп. | 1 | 3 | Октябрь |  | КМУ Газель.груз.пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
89 | Переустройство площадок обслуживания в УТ1.1 | комп. | 1 | 3 | Октябрь |  | КМУ Газель.груз.пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
90 | Переустройство площадок обслуживания в УТ2 | комп. | 1 | 3 | Октябрь-Ноябрь |  | КМУ Газель.груз.пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [10 empty] | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В
91 | Переустройство площадок обслуживания в УТ2.1 | комп. | 1 | 3 | Октябрь-Ноябрь |  | КМУ Газель.груз.пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [10 empty] | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В
92 | Замена задвижки ДУ250 в камере УТ8 | шт | 1 | 3 |  |  | Газель груз.пас | Материалы в наличии. Сварщик 1 чел на опорах | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
93 | Пескоструйная обработка металлоконструкций с окраской | м2 | 4315.25 | Подряд | Август | 5 | Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | В | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
94 | Устройство отсановки "Березка" | комп. | 1 | Подряд | Август-Сентябрь |  |  | Подрядчик не найден, отправлена заявка на подбор в отдел субподрядных работ, предложений нет | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
95 | Вертикальная планировка | м2 | 356108.1 | 5 | Август |  | Экс.колес.250 Экс.гус.350 Вибро-каток | После выдачи проектных решений | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | В | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | В | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 6 |  | В | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
96 | Рекультивация | м2 | 356108.1 | Подряд | Сентябрь-Октябрь |  |  | Подрядчик не найден, отправлена заявка на подбор в отдел субподрядных работ, предложений нет | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
97 | Восстановление обочин дорог (Хабавтодор и тд.) | комп. | 1 |  |  |  | Экс.кол.250 Самосвал 20м3 | После поставки материалов щебень ШПС | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
98 | Монтаж футляра газопровода у КМ5 | шт | 1 | 5 | Сентябрь |  | Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Материалы в наличии, будет смонтирован перед планировкой | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
99 | Сварные работы по монтажу обрамления и обрешетки приямка УУТЭ1, УУТЭ2 | шт | 4 | 5 |  | 100 | Газель груз.пасажир | После устройства разуклонки Сварка, подготовка к монтажу: Уголок 50мм - 16 стыков Полоса 6мм - 30 стыков | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 5 | В |  |  |  | 3 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [6 empty] | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
100 | Прокладка группового кабеля по строительным основаниям УТ4 | м.п. | 50 | 3 |  | 100 | Газель груз.пасажир | Кабель ВВГ НГ 3х1.5 Кабель ВВГ НГ 5х6 Кабель ВВГ НГ 3х2.5 Крепление скободержатель | [10 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 4 | 0 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
101 | Переустройство скользящих опор (сварочно-монтажные работы) КР2.1 - УТ15 | шт | 18 | 5 | Август | 16шт | Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Усиление скользящей опоры Выполнены с небольшими замечаниями: ОПн254; ОПн255; ОПн256; ОПн257 ОПн258; ОПн259; ОПн260; ОПн261; ОПн266 - 16 скользящих опор | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | В | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | В | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | В | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |  | 5 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
102 | Устранение замечаний РСК по скользящим опорам УТ2 - УТ2.1 | комп. | 1 | 5 | Август | 35 | Экс.гус.350 Газель груз.пас 2 шт КМУ Автокран 20тн. | Покраска скользящих опор хомутов Подкладка резины под хомуты, по диаметру Равномерная затяжка болтов хомута. Устранение дефектов по изоляции Очистка оболочки от пенополиуретана Пронумерование Опн Шлифовка бетона, ростверка Выполнено: ОПн166 по ОПн209. | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [9 empty] | 3 |  | 4 | В |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 8 |  | 5 | В |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 5 |  | 7 | В | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 |  | 5 |  | В | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | В | 2 |  | 3 |  | 5 | [7 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
103 | Заделка швов межтрубных пространств вилатермом на УУТЭ 1 | комп. | 1 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 3 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
104 | Заделка швов межтрубных пространств вилатермом на УУТЭ 2 | комп. | 1 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
105 | Заделка швов межтрубных пространств вилатермом на УУСА 1 | комп. | 1 | 2 | Сентябрь |  | Газель груз.пасажир | Ожидаем поставку вилатерм | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
106 | Заделка швов межтрубных пространств вилатермом на УУСА 2 | комп. | 1 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | Заполнение гильз трубТ-1иТ-2 вилатермом=100% уборка в павильонах | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 5 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
107 | Переустройство кожухов (металлоконструкций павильонов) УУСА1 с их утеплением | комп. | 1 | Подряд | Август-Сентябрь |  |  | На стадии заключения договора | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
108 | Переустройство кожухов (металлоконструкций павильонов) УУСА2 с их утеплением | комп. | 1 | Подряд | Сентябрь |  |  | На стадии заключения договора | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
109 | Переустройство кожухов (металлоконструкций павильонов) УУТЭ1 с их утеплением | комп. | 1 | Подряд | Сентябрь |  |  | На стадии заключения договора | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
110 | Переустройство кожухов (металлоконструкций павильонов) УУТЭ2 с их утеплением | комп. | 1 | Подряд | Сентябрь |  |  | На стадии заключения договора | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
111 | Устройство цоколя УУТЭ1 | комп. | 1 | 3 | Август | [13 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
112 | Устройство цоколя УУТЭ2 | комп. | 1 | 3 | Август-Сентябрь | [13 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
113 | Отделка цоколя УУТЭ1 | комп. | 1 | 3 | Сентябрь | [13 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
114 | Отделка цоколя УУТЭ2 | комп. | 1 | 3 | Сентябрь | [13 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
115 | Устройство отмостки УУТЭ1 | комп. | 1 | 3 | Октябрь | [13 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
116 | Устройство отмостки УУТЭ2 | комп. | 1 | 3 | Октябрь | [13 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
117 | Электрофикация УТ11 | комп. | 1 | 4 |  | 100 | Газель груз.пасажир | Прокладка кабеля по строительным основаниям ~ 200 п.м. Отключение электрооборудования Пусконаладочные работы Установка Ж/Б плиты ШВ.ДЭС Монтаж контура заземления И т.д. по проекту… | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
118 | Электрофикация УТ12 | комп. | 1 | 4 | Август | 100 | Погрузчик JCB | Прокладка кабеля по строительным основаниям ~ 200 п.м. Отключение электрооборудования Пусконаладочные работы Установка Ж/Б плиты ШВ.ДЭС Монтаж контура заземления И т.д. по проекту… Работа может продолжится только после окончания бетонных работ в камере | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 4 | В |  | 4 | [5 empty] | 3 |  | 2 |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | В | [11 empty] | 4 | В | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
119 | Электрофикация УТ13 | комп. | 1 | 4-5 | Август | 75 | Погрузчик JCB | Прокладка кабеля по строительным основаниям ~ 200 п.м. Отключение электрооборудования Пусконаладочные работы Установка Ж/Б плиты ШВ.ДЭС Монтаж контура заземления И т.д. по проекту… | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 5 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
120 | Внедрение системы СОДК УТ15.1 | комп. | 1 | 4 |  | 100 | Газель груз.пасажир | Снятие оболочки ППУ изоляции Заделывание стыка ремонтной муфтой Врезка фитинга Контрольно-монтажное измерение Прокладка кабеля КУК 5 по строительным основаниям Установка КНС Подключение терминала ТМ12ЖГ | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [25 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 4 | В |  | 4 |  | 4 |  | 2 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
Работы неучтенные в основном графике | [44 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
1 | Выгрузка материалов с Ванино: трубы, забор и т.д. | т | 20 |  | Август | 100 | КМУ | Труба Ду219 - 7шт Отводы Ду219 |  | 0 чел |  | 3 чел | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [9 empty] | 3 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 2 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
2 | Электромонтажные работы по УТ 13 | шт | 2 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | Прокладка группового кабеля по бетонному основанию 11 м.п Устройство временного освещения Ручная разработка грунта для монтажа горизонтального заземлителя 13м3 | [10 empty] | В | [5 empty] | 4 чел |  |  |  | 4 чел |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
3 | Установка плиты ШВ дэс УУСА 1 УУСА2 в проектное положение | шт | 1 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир КМУ Погрузчик JCB | Ручная разработка грунта 1.2 м3 Обратная засыпка песком ручным способом 0,4 м3 | [10 empty] | В | [5 empty] | 6 чел | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
4 | Работы по устранению зазоров "ТЭЦ" ОПВ 5.2 | шт | 1 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | Зазоры незначительные устраняются центровкой хомутами и с помощью резины | [9 empty] | 5 чел | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
5 | Покраска гильз УУТЭ 1, УУТЭ 2, УССА 1, УССА 2 | шт | 16 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | Покраска гильз труб Т-1 и Т-2 в 2 слоя Покраска, финишный слой Ждём сдачи стройконтролю Устранение замечаний РСК | [10 empty] | В | [5 empty] | 4 чел | [6 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 | В |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
6 | Протягивание кабельной линии в гофре УТ12 | м | 13 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир |  |  | 2 чел |  | 2 чел |  | 3 чел |  |  |  | 4 чел | В | 2 чел. | 2 чел | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
7 | Протягивание электро-кабеля от шкафа УТ12 | п.м. | 30 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | [11 empty] | В |  |  |  | 2 чел | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
8 | Установка комплекта напольной установки для шкафов. Установка щита с монтажной панелью УТ12 | шт | 2 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир КМУ | [11 empty] | В |  |  |  | 2 чел | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
9 | Протягивание электро-кабеля от шкафа УТ13 | п.м. | 30 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
10 | Установка комплекта напольной установки для шкафов. Установка щита с монтажной панелью УТ13 | шт | 2 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
11 | Замена полосы ГЗШ на УТ6 | м.п. | 45 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | Устранение замечаний РСК |  | 2 чел |  | 2 чел | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
12 | Водооборьба от камер и КД |  |  | 1 | Август-Сентябрь-Октябрь |  | Газель груз.пасажир | УТ9, УТ6, УТ15, УТ1, УТ1.1, УТ11, УТ4, УТ16, УТ3, УТ1, УТ13, УТ5, УТ10 |  | 1 чел |  | 1 чел | [6 empty] | В | [5 empty] | 1 чел | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 3 |  | 1 |  |  |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | В |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | В |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | В | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
13 | Погрузка материалов на Фокино. |  |  |  |  | 100 | КМУ | Ж/Б плиты КС10.9 ПН10.1 КС10.9 Арматура и т.д. | [5 empty] | 3 чел |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [9 empty] | 2 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
14 | Упорядочивание материала на складе . | т | 30 | 4 |  |  | КМУ Газель груз.пасажир Кран 25тн | Разгрузка погрузка материалов (прошивные маты) Уборка на ХТЗ Разбор лесов с участков, транспортировка на склад, погрузка/разгрузка Упорядочивание арматуры на складе | [7 empty] | 4 чел |  | 4 чел | В | 4 чел. | 4 чел |  | 4 чел |  | 2 чел |  | 4 чел |  |  |  |  | В | [11 empty] | 1 | В |  | 9 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 2 | В |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
15 | Монтаж ж/б плиты для щита ШВ.ДЭС УТ9 | шт | 2 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир Погрузчик JCB | Разработка грунта 5м3 Подготовка основания, обратная засыпка песка с послойным уплотнение 3м3 Демонтаж и монтаж стоек, ШВ.ДЭС Замена кабеля ВВГ-МГ 4х16 - 8 м.п. Замена трубы двустенной Дн40 - 10м.п. | [10 empty] | В | [7 empty] | 6 чел |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
16 | Демонтаж лесов ОПВ 5.2 | м.п. | 240 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | Демонтаж лесов ОПВ 5.2 - 240 м.п. Демонтаж средств подмащивания 3 м3 | [10 empty] | В | [7 empty] | 5 чел |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
17 | Благоустройство территории УТ15.2 | м2 | 300 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир Экск 210 | Уборка мусора, подсыпка ручным способом там где нет доступа экскаватора | [10 empty] | В | [9 empty] | 4 чел |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
18 | Монтаж стоек и установка ШВ.ДЭС УУСА 1 УУСА2 в проектное положение | шт | 2 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир Погрузчик JCB | Монтаж и подключение щита Стойки DKS 2 шт. Щит с монтажной панелью 1 шт. | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
19 | Устройство навесов над входами в камеры для защиты от осадков | шт | 30 | 1 |  | 100 | Газель груз.пасажир | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [9 empty] | 1 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
20 | Выгрузка материалов с Ванино: арматура, трубы и т.д. | комп. | 1 | 1 |  | 100 | Тягач+полуприцеп Кран | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [9 empty] | 1 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
21 | Перевозка лесов на строительные площадки ТЭЦ - КР2 | комп. | 1 | 1 |  | 100 | КМУ | Разборка лесов Транспортировка лесов погрузка/разгрузка Подготовка рабочего места Погрузка/разгрузка бетонных блоков Уборка строительного мусора | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
22 | Устройство водоотведения КД в районе ТЭЦ | п.м. | 30 | 1 |  | 100 | КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
23 | Погрузка и разгрузка трубной продукции в целях транспортировки и складирования на склад ХТЗ | комп. | 1 | 4 |  | 60 | Тягач+полуприцеп Кран | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
24 | Водоотведение от камер (ручным способом, при отсутствии ГСМ) | м3 |  | 2 |  | 55 | Газель груз.пасажир | УТ9, УТ6, УТ15, УТ1, УТ1.1, УТ11, УТ4, УТ16, УТ3, УТ1 (Ручной способ, при отсутствии ГСМ) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 | В |  | 6 |  | 1 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
25 | Снятие размеров камеры, для передачи в ПТО |  |  | 1 |  |  | Газель груз.пасажир | Ут12, УТ4, УТ15 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 1 | В |  |  |  | 1 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
26 | Подготова, загрузка оборудования и материала на Сахалин | комп. |  | 3 | Август | 65 | Газель груз.пасажир КМУ | Погрузка и подготовка для транспортировки: Вагоны, оборудование малой механизации, расходники, рулонная гидроизоляция, опалубка, инструменты, материалы, комплект для водоотведения (мотопомпы, шланги) и т.д. | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 4 | В |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | В | [12 empty] | В | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
27 | Замеры по смещению кд | шт |  | 1 |  | 9 шт | Газель груз.пасажир | Водоотведение из КД для дефектовки колец на наличие их смещения Замеры и дефектовка колец | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
28 | УТ 1.1, установка дополнительного кольца КС7.9 | комп. | 1 | 2 |  | 100 | Газель груз.пасажир КМУ | УТ 1.1, установка дополнительного кольца КС7.9 с заделкой швов на КД-6.1 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
29 | Перепись серийных номеров термоманометров в камерах | шт | 70шт | 2 |  | 56шт | Газель груз.пасажир | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
30 | Пусконаладочные работы УУТЭ 2 | комп. | 1 | 4 |  | 100 | Газель груз.пасажир | УУТЭ 2 протяжка группового кабеля МКШ 3х5×1.5 ШУТЭ НК1 УТ5 - 129метров НК2 устоновка в проэктное положение 1шт Разработка грунта НК1 ручным способом 2м3 Разработка грунта (траншеи) 30м.п Демонтаж НК 2 с вытягиванием группового высокочастотного кабеля 200метров с последующей отчисткой | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 2 |  | 4 |  | 4 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
31 | Выравнивание потенциалов на УТ10 электрика | комп. | 1 | 2 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | Крепление полосы к стене с помощью держателя | [36 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  | 3 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
32 | Вытягивание гофра трубы УТ10 электрика | м.п. | 30 | 4 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | [37 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  | 4 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
33 | Вытягивание гофра трубы по основаниям для выравнивания УТ2.1 электрика | м.п. | 30 | 4 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | [37 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 3 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
34 | Проверка электрооборудования в камерах, чистка контактов УТ 12, УТ11 | комп. | 1 | 2 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | Ут 12, 11 Проверка электрооборудования в камерах, чистка контактов Ут 2.1 уборка мусора Уличный щит выравнивание в уровень Ут 2.1 | [36 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
35 | Монтаж системы уравнивания потенциалов УТ12 электрика | комп. | 1 | 3 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | Монтаж системы уравнивания потенциалов 20м Прокладка кабеля Пугв Нг 23м | [36 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [9 empty] | 3 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
36 | Изготовление фитинга для УТ15.2 | шт | 1 | 3 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | [37 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 3 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
37 | Монтаж строительных лесов УТ15.2 | м3 | 7 | 3 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | [37 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  | 3 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [25 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
38 | Работы по предоставлению участков трубы РСК на УП65 | комп. | 1 | 3 | Август | 100 | Газель груз.пасажир Экск 210 Погрузчик JCB | Разработка грунта механизировнная, ручная доработка Зачистка трубы для предъявления РСК Обратная засыпка песка с послойным уплотнением, механизированным способом и ручным Обратная засыпка грунта с послойным уплотнение, механизированным способом и ручным | [36 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 3 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
39 | Монтаж промежуточного кабельного вывода с последущей установкой КНС УТ15.2 | комп. | 1 | 3 | Август | 60 | Газель груз.пасажир | Демонтаж ппу оболочки ( выборка пены) 2шт Опн 304 монтаж горизонтально го заземлителя к ЖБ опоре | [36 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
Итого кол-во человек | [8 empty] | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | В | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  |  |  | В |  |  |  |  | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 13 | В | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 13 | В | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 19 | 5 | 18 | 5 | 16 | 5 | 20 | В | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 20 | 13 | 19 | 13 | 19 | 13 | 18 | В | 18 | 23 | 18 | 21 | 17 | 23 | 18 | 21 | 18 | 21 | 16 | 20 | В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | В | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | В | 21 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | В | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | В | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | В | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | В | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | В | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | В | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | В | 11 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | В | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | В | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | В | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | В | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | В | 14 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | В | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | В | 0 | 0
Note on AS3: Осадки в виде дождя,отсутствие ГСМ
Note on AW3: Осадки в виде дождя,отсутствие ГСМ
Note on AY3: отсутствие ГСМ
Note on BA3: отсутствие ГСМ
Note on BC3: отсутствие ГСМ
Note on BE3: отсутствие ГСМ
Note on BG3: отсутствие ГСМ
Note on BJ3: отсутствие ГСМ
Note on DD3: Сметаненко Тимофей Евгеньевич: Отсутствие техники из за топлива
Note on DQ11: WORK: Устранение замечаний

## График по замечаниям ИКС
ГРАФИК ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ИКС
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Кол-во чел. | % вып. | Вид техники | ИЮНЬ | [27 empty] | ИЮЛЬ | [21 empty] | АВГУСТ | [56 empty] | Сентябрь
[7 empty] | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  |  | 29 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 |  | 30
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План
Работы по устранению выявленных недостатков при строительстве
1 | Переустройство кожухов (металлоконструкций павильонов) УУСА1 с их утеплением | шт | 1 | Подряд |  | КМУ Кран-25 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | Проектное решение согласовано
2 | Переустройство кожухов (металлоконструкций павильонов) УУСА2 с их утеплением | шт | 1 | Подряд |  | КМУ Кран-25 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | Проектное решение согласовано
3 | Переустройство кожухов (металлоконструкций павильонов) УУТЭ1 с их утеплением | шт | 1 | Подряд |  | КМУ Кран-25 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | В | [12 empty] | В | [5 empty] | Проектное решение согласовано
4 | Переустройство кожухов (металлоконструкций павильонов) УУТЭ2 с их утеплением | шт | 1 | Подряд |  | КМУ Кран-25 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | В | [5 empty] | Проектное решение согласовано
Работы неучтенные в основном графике | [162 empty] | В
5 | Откачка воды и очистка приямка УУСА1. Герметизация (гидроизоляция с заделкой швов, мест ввода трубы) дренажных колодцев | [15 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
6 | Переустройство площадок обслуживания в УУСА1, обеспечивающие безопасный и свободный доступ к приборам и арматуре для их обслуживания и ремонта |  |  | Подряд | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
7 | Переустройство площадок обслуживания в УУТЭ, обеспечивающие безопасный и свободный доступ к приборам и арматуре для их обслуживания и ремонта |  |  | Подряд | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
8 | Переустройство площадок обслуживания в УУСА2, обеспечивающие безопасный и свободный доступ к приборам и арматуре для их обслуживания и ремонта |  |  | Подряд | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
9 | Прокладка кабеля внутри УУСА1 |  |  |  | 100 | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
10 | Монтаж датчика температуры наружного воздуха, датчика протечки, датчика контроля доступа УУТЭ | [15 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
11 | Установка электрощита УТ1 в проектное положение |  |  |  | 100 | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
12 | Подключение корпуса наружного щита УУСА2 к заземлителю |  |  |  | 100 | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
Итого кол-во человек | [6 empty] | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | В | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  |  |  | В |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AQ3: Осадки в виде дождя,отсутствие ГСМ
Note on AU3: Осадки в виде дождя,отсутствие ГСМ
Note on AW3: отсутствие ГСМ
Note on AY3: отсутствие ГСМ
Note on BA3: отсутствие ГСМ
Note on BC3: отсутствие ГСМ
Note on BE3: отсутствие ГСМ

## График по замечаниям РСК
ГРАФИК ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ РСК
№ п/п | Содержание работы | Порядковый номер в реестре | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Кол-во чел. | % вып. | Вид техники | ИЮНЬ | [27 empty] | ИЮЛЬ | [57 empty] | АВГУСТ | [57 empty] | Сентябрь | [55 empty] | ОКТЯБРЬ | [57 empty] | НОЯБРЬ
[9 empty] | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  |  | 29 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 | 31 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | 30
[9 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт
Работы по устранению выявленных недостатков при строительстве
1 | Участок КР2-УТ4. ООО "ССР" Трубопроводы тепловой сети Т1,Т2 при выходе из камеры КР2, примыкают к верхним образующим проемов стены камеры с зазором менее 20 мм. Нарушены требования проектной документации л. 87.6 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | 314 | Переустройство проемов | шт | 1 | 2 | 100 | [63 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [13 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  | Предъявление РСК
2 | № 376 УУТЭ1, УУТЭ2. На смонтированных металлических гильзах проходов трубопроводов через стены узлов учета тепловой энергии (УУТЭ1, УУТЭ2) не выполнено антикоррозионное покрытие. Нарушены требования проектной документации: л.59 шифр 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС.ГЧ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | 376 |  | шт | 1 | 2 | 100 | [63 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [13 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  | Предъявление РСК
3 | № 383 Павильон УТ1.1. В результате воздействия поверхностных вод нарушена целостность ранее выполненного грунтового основания фундамента и бетонной подготовки фундамента павильона. Нарушены требования: п. 4.2 СП 48.13330.2019 "Организация строительства", ч.6 ст.52 ГрК РФ. | 383 | Устройство водоотвода УТ1.1 и вертикальная планировка | комп. | 1 | 3 | [64 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [13 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
4 | Участок УП8-УТП10. Повреждено заводское грунтовочное покрытие металлоконструкций высоких опор, эстакад и скользящих опор на участке УП8-УП10. Нарушены требования проектной документации л. 88.1 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР-ГЧ; п. 5.4.15 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | 379 | Пескоструйная обработка металлоконструкций с окраской | м2 | 4315.25 | Подряд | [64 empty] | В | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | В | Подряд |  | Подряд |  | Подряд | [5 empty] | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
5 | Участок УП8-УТП10. На участке ОПв1.4-ОПн1.6 скользящие опоры приварены к опорным частям эстакады. В результате этого, при наполнении трубопроводов Т1, Т2 теплоносителем произошло смещение трубопровода Т1 относительно продольной оси теплотрассы. На участке УП9-УП10 выявлено неполное прилегание скользящих опор трубопроводов Т1, Т2 к опорным частям эстакады. Нарушены требования проектной документации л.32 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР-ГЧ; п. 5.4.15 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | 378 |  | шт | 1 | 2 | 100 | [63 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [13 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
6 | № 381 Повторно. Камера узлов трубопроводов УТ3. Через теплоизоляционный слой (ППУ-изоляция) неподвижных опор, смонтированных в стене камеры проникает вода. Нарушены требования: п. 4.2 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | 381 | Ремонт изоляции ППУ | шт | 1 | 2 | [58 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [13 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
7 | № 387 На интервале тепловой сети ОПв1.1-ОПн52 в местах опирания трубопроводов Т1, Т2 на скользящие опоры выявлено деформирований (замятие) оцинкованной оболочки и теплоизоляции. Нарушены требования п.5.1.3 ГОСТ 30732-2020 "Трубы и фасонные изделия стальные с теплоизоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой"; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ. | 387 | Ремонт изоляции ППУ | шт | 1 | 2 | [64 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [13 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
Итого кол-во человек | [8 empty] | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | В | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  |  |  | В |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | В | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 0
Note on AS3: Осадки в виде дождя, отсутствие ГСМ
Note on AW3: Осадки в виде дождя, отсутствие ГСМ
Note on AY3: отсутствие ГСМ
Note on BA3: отсутствие ГСМ
Note on BC3: отсутствие ГСМ
Note on BE3: отсутствие ГСМ
Note on BG3: отсутствие ГСМ