## СМР общий ГПР
СМР ГРАФИК ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ТМ-35
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ % | Кол-во чел. | Месяц выполнения работ | % вып. | Вид техники | Примечания | ИЮНЬ | [27 empty] | ИЮЛЬ | [57 empty] | АВГУСТ | [56 empty] | СЕНТЯБРЬ | [55 empty] | ОКТЯБРЬ | [57 empty] | НОЯБРЬ
[9 empty] | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  |  | 29 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | 30
[9 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт | План | Факт | План |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | В | План | Факт
Работы по устранению выявленных недостатков при строительстве | [109 empty] | В | [12 empty] | В | [90 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
1 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ6 | комп. | 100 | 6 |  | 100 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
2 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ10 | комп. | 100 | 6 |  | 100 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
3 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ11 | комп. | 100 | 6 |  | 100 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
4 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной и обмазочной изоляции КР2 | комп. | 100 | 6 |  | 100 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
5 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ12 | комп. | 100 | 5 | Август | 100 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Устранение замечаний РСК: шлифовка стен камеры | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | В |  | 3 | [10 empty] | В | [11 empty] | 4 | В | [12 empty] | В | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
6 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ13 | комп. | 100 | 5 | Август | 100 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | В | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | В | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
7 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ2.2 | комп. | 100 | 2 | Сентябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [8 empty] | 5 чел. |  | В |  |  | 2 чел. | 0 чел | 3 чел. | 0 чел | 7 чел. | 0 чел | 7 чел. |  |  |  | В |  |  | 3 чел. | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
8 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции КР1 | комп. | 100 | 4 | Сентябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
9 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ3 | комп. | 100 | 2 | Август | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В |  |  | 3 чел. | 0 чел | 6 чел. | 0 чел | 6 чел. | 0 чел | 6 чел. |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | В | 4 | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
10 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции КМ3 | комп. | 100 | 5 | Сентябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [9 empty] | 6 чел | В | 4 чел | 4 чел |  | 4 чел | [8 empty] | В |  |  | 3 чел. | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
11 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ4 | комп. | 100 | 4 | Август | 77 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | В | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | В | 4 | 6 | 6 | 6 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
12 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ5 | комп. | 100 | 5 | Август | 100 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) Шурфление кабеля ручным способом Разработка грунта ручным способом | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 3 |  | 2 |  | 4 |  |  | В |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | В | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
13 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ7 | комп. | 100 | 4 | Август-Сентябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [6 empty] | 5 |  | 5 |  | 5 |  | В | 3 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
14 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ8 | комп. | 100 | 2 | Сентябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [10 empty] | 4 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
15 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ9 | комп. | 100 | 2 | Сентябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 3 |  | 3 |  | В | 4 |  | 4 |  | 4 | [7 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
16 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ2.1 | комп. | 100 | 5 | Октябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [6 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | 5 |  | 5 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
17 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции КМ4 | комп. | 100 | 4 | Октябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [8 empty] | 6 чел. |  | В |  |  | 4 чел. | 0 чел | 9 чел. | 0 чел | 5 чел. | 0 чел | 5 чел. |  |  |  | В |  |  | 3 чел. | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | В | 5 | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
18 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ15 | комп. | 100 | 4 | Октябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
19 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ15.1 | комп. | 100 | 5 | Октябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В |  |  | 5 чел. | 0 чел | 12 чел. | 0 чел | 4 чел. | 0 чел | 4 чел. |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
20 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ15.2 | комп. | 100 | 5 | Октябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [9 empty] | 7 чел | В | 4 чел | 4 чел |  | 4 чел | [8 empty] | В |  |  | 3 чел. | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [10 empty] | 5 |  | В | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
21 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции КР3 | комп. | 100 | 5 | Октябрь-Ноябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 5 |  | 5 |  | В | 5 |  | 5 |  | 5 | [7 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
22 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции УТ16 | комп. | 100 | 5 | Ноябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [6 empty] | 5 |  | 5 |  | 5 |  | В | 5 |  | 5 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
23 | Заделка швов, ремонт стен, устройство оклеечной изоляции КМ5 | комп. | 100 | 5 | Ноябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Работы по замечаниям РСК по причине не герметизации камер -Оклеечная изоляция поставщик (Технониколь) -Цемент в мешках поставщик (Строй Альянс) | [8 empty] | 7 чел. |  | В |  |  | 2 чел. | 0 чел | 3 чел. | 0 чел | 7 чел. | 0 чел | 7 чел. |  |  |  | В |  |  | 3 чел. | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | В | 5 | [11 empty] | В | [12 empty] | В
24 | Монтаж герметезатора УТ2.2 | шт | 2 | 3 | Август | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения,герметизатор прибудет до 23.08.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 5 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
25 | Монтаж герметезатора КР1 | шт | 2 | 3 | Август-Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения,герметизатор прибудет до 23.08.2027 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 3 |  | 4 |  | В | 3 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
26 | Монтаж герметезатора КМ3 | шт | 2 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения,герметизатор прибудет до 23.08.2028 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
27 | Монтаж герметезатора УТ4 | шт | 2 | 3 | Август-Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения,герметизатор прибудет до 23.08.2029 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
28 | Монтаж герметезатора УТ5 | шт | 4 | 3 | Сентябрь | 25 | Газель груз.пасажир | Смонтирован 1 шт, 3 в заказе | 2 чел. | 2 чел. | 2 чел. | 2 чел |  |  | 3 чел. | 0 чел | 3 чел. | 2 чел | В | 2 чел | 2 чел |  |  |  | 2 чел | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
29 | Монтаж герметезатора УТ6 | шт | 4 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения,герметизатор прибудет до 23.08.2029 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
30 | Монтаж герметезатора УТ7 | шт | 4 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения,герметизатор прибудет до 23.08.2029 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 4 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
31 | Монтаж герметезатора УТ8 | шт | 4 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения,герметизатор прибудет до 23.08.2029 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
32 | Монтаж герметезатора УТ9 | шт | 2 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения,герметизатор прибудет до 23.08.2029 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
33 | Монтаж герметезатора УТ10 | шт | 4 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения,герметизатор прибудет до 23.08.2029 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 3 |  | 4 |  | В | 2 |  | 2 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
34 | Монтаж герметезатора УТ11 | шт | 2 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения, счет в реестре на оплату | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
35 | Монтаж герметезатора УТ12 | шт | 2 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения, счет в реестре на оплату | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
36 | Монтаж герметезатора УТ13 | шт | 2 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения, счет в реестре на оплату | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 3 |  | 3 |  | В | 4 |  | 4 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
37 | Монтаж герметезатора УТ15 | шт | 2 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения, счет в реестре на оплату | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
38 | Монтаж герметезатора УТ15.1 | шт | 2 | 3 | Сентябрь-Октябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения, счет в реестре на оплату | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
39 | Монтаж герметезатора УТ15.2 | шт | 2 | 3 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения, счет в реестре на оплату | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 2 |  | 2 |  | В | 4 |  | 4 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
40 | Монтаж герметезатора УТ16 | шт | 2 | 3 | Сентябрь-Октябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Договор на стадии заключения, счет в реестре на оплату | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
41 | Устройство водоотвода УУСА1 и вертикальная планировка | комп. | 100 | 3 | Октябрь-Ноябрь | 0 | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
42 | Устройство водоотвода УУСА2 и вертикальная планировка | комп. | 100 | 3 | Август-Сентябрь | 0 | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
43 | Устройство водоотвода УУТЭ1 и вертикальная планировка | комп. | 100 | 3 | Сентябрь | 0 | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
44 | Устройство водоотвода УУТЭ2 и вертикальная планировка | комп. | 100 | 3 | Сентябрь-Октябрь | 0 | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
45 | Устройство водоотвода УТ1 и вертикальная планировка. | комп. | 100 | 3 | Октябрь | 0 | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
46 | Устройство водоотвода УТ1.1 и вертикальная планировка | комп. | 100 | 3 | Октябрь-Ноябрь | 0 | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
47 | Устройство водоотвода УТ2 и вертикальная планировка | комп. | 100 | 3 | Август-Ноябрь | 20 | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | В | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В
48 | Устройство водоотвода УТ2.1 и вертикальная планировка | комп. | 100 | 3 | Ноябрь | 0 | КМУ Экс.гус.350 Газель Груз.Пас | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В
49 | Устройство отмостки УТ1 | м3 | 3.86 | 3 | Август-Сентябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас | Необходима вертикальная планировка | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
50 | Устройство отмостки УТ1.1 | м3 | 3.86 | 3 | Сентябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас | Необходима вертикальная планировка | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
51 | Устройство отмостки УТ2 | м3 | 3.86 | 3 | Сентябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас | Необходима вертикальная планировка | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
52 | Устройство отмостки УТ2.1 | м3 | 3.86 | 3 | Сентябрь | 0 | Погрузчик Экс.Кол.250 Газель груз.пас | Необходима вертикальная планировка | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
53 | Отделка цоколя УТ1 | комп. | 100 | 2 | Сентябрь | 50 | Газель.груз.пас | Материал заказан | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
54 | Отделка цоколя УТ1.1 | комп. | 100 | 2 | Сентябрь | 50 | Газель.груз.пас | Материал заказан | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 2 |  | 2 |  | В | 2 |  | 2 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
55 | Отделка цоколя УТ2 | комп. | 100 | 3 | Сентябрь | 50 | Газель.груз.пас | Материал заказан | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
56 | Отделка цоколя УТ2.1 | комп. | 100 | 3 | Сентябрь | 50 | Газель.груз.пас | Материал заказан | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
57 | Монтаж дефлекторов УТ1 | шт | 1 | Подряд | Август | 0 | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
58 | Монтаж дефлекторов УТ1.1 | шт | 1 | Подряд | Август | 0 | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | В | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
59 | Монтаж дефлекторов УТ2 | шт | 1 | Подряд | Август | 0 | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
60 | Монтаж дефлекторов УТ2.1 | шт | 1 | Подряд | Август-Сентябрь | 0 | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
61 | Монтаж ограждения кровли УТ1 | комп. | 100 | Подряд | Август | 0 | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
62 | Монтаж ограждения кровли УТ1.1 | комп. | 100 | Подряд | Август | 0 | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
63 | Монтаж ограждения кровли УТ2 | комп. | 100 | Подряд | Август-Сентябрь | 0 | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
64 | Монтаж ограждения кровли УТ2.1 | комп. | 100 | Подряд | Август-Сентябрь | 0 | КМУ Кран-25 Автовышка | Подрядчик ПТК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ №19447/СУБ/240814 Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
65 | Устройство молниезащиты УУТЭ1-2 | комп. | 100 | 3 | Август-Сентябрь-Октябрь | 0 | КМУ Автовышка | После переустройства кожухов | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 4 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
66 | Устройство молниезащиты УТ1 | комп. | 100 | 4 | Август | 0 | КМУ Автовышка | После монтажа ограждения | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
67 | Устройство молниезащиты УТ1.1 | комп. | 100 | 4 | Август | 0 | КМУ Автовышка | После монтажа ограждения | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [8 empty] | 5 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
68 | Устройство молниезащиты УТ2 | комп. | 100 | 4 | Сентябрь | 0 | КМУ Автовышка | После монтажа ограждения | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
69 | Устройство молниезащиты УТ2.1 | комп. | 100 | 4 | Сентябрь | 0 | КМУ Автовышка | После монтажа ограждения | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
70 | ПНР узла учета УТ5 | комп. | 100 | Подряд | Август | 0 |  | В работе, ПНР после заполнения Дата окончания работ 28.08.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
71 | ПНР узла учета УТ10 | комп. | 100 | Подряд | Август | 0 |  | В работе, ПНР после заполнения Дата окончания работ 28.08.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
72 | Повторный ПНР УУТЭ | комп. | 100 | Подряд | Август | 0 |  | В работе, ПНР после заполнения Дата окончания работ 28.08.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
73 | Переустройство площадок обслуживания в УТ1 | комп. | 1 | 3 | Октябрь | 0 | КМУ Газель.груз.пас | После согласования проектного решения, поставки материалов. С эксплуатацией согласовано. Проектировщики согласовали частично, чать решений по месту. 22.07.26 принять решение и установить сроки | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
74 | Переустройство площадок обслуживания в УТ1.1 | комп. | 100 | 3 | Октябрь | 0 | КМУ Газель.груз.пас | После согласования проектного решения, поставки материалов. С эксплуатацией согласовано. Проектировщики согласовали частично, чать решений по месту. 22.07.26 принять решение и установить сроки | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
75 | Переустройство площадок обслуживания в УТ2 | комп. | 100 | 3 | Октябрь-Ноябрь | 0 | КМУ Газель.груз.пас | После согласования проектного решения, поставки материалов. С эксплуатацией согласовано. Проектировщики согласовали частично, чать решений по месту. 22.07.26 принять решение и установить сроки | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [10 empty] | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В
76 | Переустройство площадок обслуживания в УТ2.1 | комп. | 100 | 3 | Октябрь-Ноябрь | 0 | КМУ Газель.груз.пас | После согласования проектного решения, поставки материалов. С эксплуатацией согласовано. Проектировщики согласовали частично, чать решений по месту. 22.07.26 принять решение и установить сроки | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [10 empty] | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 3 |  | 3 | [9 empty] | В | [12 empty] | В
77 | Пескоструйная обработка металлоконструкций с окраской | м2 | 4315.25 | Подряд | Август-Сентябрь-Октябрь-Ноябрь | 10 | Автовышка | Подрядчик ООО ЭЛЮМИЙ Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | В | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | 0 | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | В | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | В | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД | [11 empty] | В | [12 empty] | В
78 | Устройство отсановки "Березка" | комп. | 100 | Подряд | Август-Сентябрь | 0 |  | Подрядчик не найден, отправлена заявка на подбор в отдел субподрядных работ, предложений нет Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД | [9 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
79 | Рекультивация | м2 | 356108.1 | Подряд | Сентябрь-Октябрь | 0 |  | Подрядчик не найден, отправлена заявка на подбор в отдел субподрядных работ, предложений нет Дата окончания работ 16.11.2026 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | ПОДРЯД |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
80 | Восстановление обочин дорог (Хабавтодор и тд.) | комп. | 100 |  |  | 0 | Экс.кол.250 Самосвал 20м3 | После поставки материалов | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
81 | Монтаж футляра газопровода у КМ5 | шт | 1 | 5 | Сентябрь | 0 | Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Материалы в наличии, будет смонтирован перед планировкой | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
82 | Сварные работы по монтажу обрамления и обрешетки приямка УУТЭ1, УУТЭ2 | шт | 4 | 5 |  | 100 | Газель груз.пасажир | После устройства разуклонки Сварка, подготовка к монтажу: Уголок 50мм - 16 стыков Полоса 6мм - 30 стыков | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 5 | В |  |  |  | 3 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [6 empty] | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
83 | Прокладка группового кабеля по строительным основаниям УТ4 | м.п. | 50 | 3 |  | 100 | Газель груз.пасажир | Кабель ВВГ НГ 3х1.5 Кабель ВВГ НГ 5х6 Кабель ВВГ НГ 3х2.5 Крепление скободержатель | [10 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  |  | 4 | 0 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
84 | Переустройство скользящих опор (сварочно-монтажные работы) КР2.1 - УТ15 | шт | 18 | 5 | Август | 18шт | Экс.Кол.250 Газель груз.пас КМУ | Усиление скользящей опоры Выполнены с небольшими замечаниями: ОПн254; ОПн255; ОПн256; ОПн257 ОПн258; ОПн259; ОПн260; ОПн261; ОПн266- ; ОПн268; ОПн271; ОПн273.1 - 18 скользящих опор | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | В | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | В | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | В | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
85 | Устранение замечаний РСК по скользящим опорам УТ2 - УТ2.1 | комп. | 100 | 5 | Август | 75 | Экс.гус.350 Газель груз.пас 2 шт КМУ Автокран 20тн. | Покраска скользящих опор хомутов Подкладка резины под хомуты, по диаметру Равномерная затяжка болтов хомута. Устранение дефектов по изоляции Очистка оболочки от пенополиуретана Пронумерование Опн Шлифовка бетона, ростверка Выполнено: ОПн166 по ОПн219. | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [9 empty] | 3 |  | 4 | В |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 8 |  | 5 | В |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 5 |  | 7 | В | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | В | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | В | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | [7 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
86 | Заделка швов межтрубных пространств вилатермом на УУТЭ 1 | комп. | 100 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 3 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
87 | Заделка швов межтрубных пространств вилатермом на УУТЭ 2 | комп. | 100 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
88 | Заделка швов межтрубных пространств вилатермом на УУСА 1 | комп. | 100 | 2 | Сентябрь | 0 | Газель груз.пасажир | Ожидаем поставку вилатерм | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
89 | Заделка швов межтрубных пространств вилатермом на УУСА 2 | комп. | 100 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | Заполнение гильз трубТ-1иТ-2 вилатермом=100% уборка в павильонах | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 5 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
90 | Переустройство кожухов (металлоконструкций павильонов) УУСА1 с их утеплением | комп. | 100 | Подряд | Август-Сентябрь | 0 |  | На стадии заключения договора | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
91 | Переустройство кожухов (металлоконструкций павильонов) УУСА2 с их утеплением | комп. | 100 | Подряд | Сентябрь | 0 |  | На стадии заключения договора | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
92 | Переустройство кожухов (металлоконструкций павильонов) УУТЭ1 с их утеплением | комп. | 100 | Подряд | Сентябрь | 0 |  | На стадии заключения договора | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
93 | Переустройство кожухов (металлоконструкций павильонов) УУТЭ2 с их утеплением | комп. | 100 | Подряд | Сентябрь | 0 |  | На стадии заключения договора | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | Подряд |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
94 | Устройство цоколя УУТЭ1 | комп. | 100 | 3 | Август | 0 | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
95 | Устройство цоколя УУТЭ2 | комп. | 100 | 3 | Август-Сентябрь | 0 | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
96 | Отделка цоколя УУТЭ1 | комп. | 100 | 3 | Сентябрь | 0 | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
97 | Отделка цоколя УУТЭ2 | комп. | 100 | 3 | Сентябрь | 0 | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
98 | Устройство отмостки УУТЭ1 | комп. | 100 | 3 | Октябрь | 0 | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
99 | Устройство отмостки УУТЭ2 | комп. | 100 | 3 | Октябрь | 0 | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
100 | Электрофикация УТ11 | комп. | 100 | 4 |  | 100 | Газель груз.пасажир | Прокладка кабеля по строительным основаниям ~ 200 п.м. Отключение электрооборудования Пусконаладочные работы Установка Ж/Б плиты ШВ.ДЭС Монтаж контура заземления И т.д. по проекту… | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
101 | Электрофикация УТ12 | комп. | 100 | 4 | Август | 100 | Погрузчик JCB | Прокладка кабеля по строительным основаниям ~ 200 п.м. Отключение электрооборудования Пусконаладочные работы Установка Ж/Б плиты ШВ.ДЭС Монтаж контура заземления И т.д. по проекту… Работа может продолжится только после окончания бетонных работ в камере | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 4 | В |  | 4 | [5 empty] | 3 |  | 2 |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | В | [11 empty] | 4 | В | 5 |  | 5 |  | 5 | 0 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
102 | Электрофикация УТ13 | комп. | 100 | 4-5 | Август-Сентябрь | 75 | Погрузчик JCB | Прокладка кабеля по строительным основаниям ~ 200 п.м. Отключение электрооборудования Пусконаладочные работы Установка Ж/Б плиты ШВ.ДЭС Монтаж контура заземления И т.д. по проекту… | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
103 | Внедрение системы СОДК УТ15.1 | комп. | 100 | 4 |  | 100 | Газель груз.пасажир | Снятие оболочки ППУ изоляции Заделывание стыка ремонтной муфтой Врезка фитинга Контрольно-монтажное измерение Прокладка кабеля КУК 5 по строительным основаниям Установка КНС Подключение терминала ТМ12ЖГ | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [25 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 4 | В |  | 4 |  | 4 |  | 2 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
Работы неучтенные в основном графике | [44 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
1 | Выгрузка материалов с Ванино: трубы, забор и т.д. | т | 20 |  | Август | 100 | КМУ | Труба Ду219 - 7шт Отводы Ду219 |  | 0 чел |  | 3 чел | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [9 empty] | 3 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 2 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
2 | Электромонтажные работы по УТ 13 | шт | 2 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | Прокладка группового кабеля по бетонному основанию 11 м.п Устройство временного освещения Ручная разработка грунта для монтажа горизонтального заземлителя 13м3 | [10 empty] | В | [5 empty] | 4 чел |  |  |  | 4 чел |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
3 | Установка плиты ШВ дэс УУСА 1 УУСА2 в проектное положение | шт | 1 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир КМУ Погрузчик JCB | Ручная разработка грунта 1.2 м3 Обратная засыпка песком ручным способом 0,4 м3 | [10 empty] | В | [5 empty] | 6 чел | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
4 | Работы по устранению зазоров "ТЭЦ" ОПВ 5.2 | шт | 1 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | Зазоры незначительные устраняются центровкой хомутами и с помощью резины | [9 empty] | 5 чел | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
5 | Покраска гильз УУТЭ 1, УУТЭ 2, УССА 1, УССА 2 | шт | 16 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | Покраска гильз труб Т-1 и Т-2 в 2 слоя Покраска, финишный слой Ждём сдачи стройконтролю Устранение замечаний РСК | [10 empty] | В | [5 empty] | 4 чел | [6 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 | В |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
6 | Протягивание кабельной линии в гофре УТ12 | м | 13 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир |  |  | 2 чел |  | 2 чел |  | 3 чел |  |  |  | 4 чел | В | 2 чел. | 2 чел | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
7 | Протягивание электро-кабеля от шкафа УТ12 | п.м. | 30 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | [11 empty] | В |  |  |  | 2 чел | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
8 | Установка комплекта напольной установки для шкафов. Установка щита с монтажной панелью УТ12 | шт | 2 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир КМУ | [11 empty] | В |  |  |  | 2 чел | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
9 | Протягивание электро-кабеля от шкафа УТ13 | п.м. | 30 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
10 | Установка комплекта напольной установки для шкафов. Установка щита с монтажной панелью УТ13 | шт | 2 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
11 | Замена полосы ГЗШ на УТ6 | м.п. | 45 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | Устранение замечаний РСК |  | 2 чел |  | 2 чел | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
12 | Водоборьба от камер и КД |  | 100 | 1 | Август-Сентябрь-Октябрь |  | Газель груз.пасажир | УТ9, УТ6, УТ15, УТ1, УТ1.1, УТ11, УТ4, УТ16, УТ3, УТ1, УТ13, УТ5, УТ10, УТ12 |  | 1 чел |  | 1 чел | [6 empty] | В | [5 empty] | 1 чел | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 3 |  | 1 |  |  |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | В |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 3 | 1 | В | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 3 | В | 3 | 4 | 1 | 4 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
13 | Погрузка материалов на Фокино. |  | 100 |  | Август | Переодично | КМУ | Ж/Б плиты КС10.9 ПН10.1 КС10.9 Арматура и т.д. | [5 empty] | 3 чел |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [9 empty] | 2 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  | 3 | [7 empty] | 4 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
14 | Упорядочивание материала на складе | т | 30 | 4 |  |  | КМУ Газель груз.пасажир Кран 25тн | Разгрузка погрузка материалов (прошивные маты) Уборка на ХТЗ Разбор лесов с участков, транспортировка на склад, погрузка/разгрузка Упорядочивание арматуры на складе | [7 empty] | 4 чел |  | 4 чел | В | 4 чел. | 4 чел |  | 4 чел |  | 2 чел |  | 4 чел |  |  |  |  | В | [11 empty] | 1 | В |  | 9 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 2 | В |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
15 | Монтаж ж/б плиты для щита ШВ.ДЭС УТ9 | шт | 2 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир Погрузчик JCB | Разработка грунта 5м3 Подготовка основания, обратная засыпка песка с послойным уплотнение 3м3 Демонтаж и монтаж стоек, ШВ.ДЭС Замена кабеля ВВГ-МГ 4х16 - 8 м.п. Замена трубы двустенной Дн40 - 10м.п. | [10 empty] | В | [7 empty] | 6 чел |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
16 | Демонтаж лесов ОПВ 5.2 | м.п. | 240 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир | Демонтаж лесов ОПВ 5.2 - 240 м.п. Демонтаж средств подмащивания 3 м3 | [10 empty] | В | [7 empty] | 5 чел |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
17 | Благоустройство территории УТ15.2 | м2 | 300 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир Экск 210 | Уборка мусора, подсыпка ручным способом там где нет доступа экскаватора | [10 empty] | В | [9 empty] | 4 чел |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
18 | Монтаж стоек и установка ШВ.ДЭС УУСА 1 УУСА2 в проектное положение | шт | 2 |  |  | 100 | Газель груз.пасажир Погрузчик JCB | Монтаж и подключение щита Стойки DKS 2 шт. Щит с монтажной панелью 1 шт. | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
19 | Устройство навесов над входами в камеры для защиты от осадков | шт | 30 | 1 |  | 100 | Газель груз.пасажир | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [9 empty] | 1 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
20 | Выгрузка материалов с Ванино: арматура, трубы и т.д. | комп. | 1 | 1 | Август | Переодично | Тягач+полуприцеп Кран | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [9 empty] | 1 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 2 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
21 | Перевозка лесов на строительные площадки ТЭЦ - КР2 | комп. | 1 | 1 |  | 100 | КМУ | Разборка лесов Транспортировка лесов погрузка/разгрузка Подготовка рабочего места Погрузка/разгрузка бетонных блоков Уборка строительного мусора | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
22 | Устройство водоотведения КД в районе ТЭЦ | п.м. | 30 | 1 |  | 100 | КМУ | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
23 | Погрузка и разгрузка трубной продукции в целях транспортировки и складирования на склад ХТЗ | комп. | 100 | 4 | Август | 80 | Тягач+полуприцеп Кран | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
24 | Водоотведение от камер (ручным способом, при отсутствии ГСМ) | м3 | 10000 | 2 |  | 55 | Газель груз.пасажир | УТ9, УТ6, УТ15, УТ1, УТ1.1, УТ11, УТ4, УТ16, УТ3, УТ1 (Ручной способ, при отсутствии ГСМ) | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | В |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 | В |  | 6 |  | 1 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
25 | Снятие размеров камеры, для передачи в ПТО |  |  | 1 |  | 0 | Газель груз.пасажир | Ут12, УТ4, УТ15 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 1 | В |  |  |  | 1 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
26 | Подготова, загрузка оборудования и материала на Сахалин | комп. | 100 | 3 | Август | 65 | Газель груз.пасажир КМУ | Погрузка и подготовка для транспортировки: Вагоны, оборудование малой механизации, расходники, рулонная гидроизоляция, опалубка, инструменты, материалы, комплект для водоотведения (мотопомпы, шланги) и т.д. | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 4 | В |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | В | [12 empty] | В | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
27 | Замеры по смещению кд | шт | 25 | 1 |  | 9 шт | Газель груз.пасажир | Водоотведение из КД для дефектовки колец на наличие их смещения Замеры и дефектовка колец | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
28 | УТ 1.1, установка дополнительного кольца КС7.9 | комп. | 25 | 2 |  | 100 | Газель груз.пасажир КМУ | УТ 1.1, установка дополнительного кольца КС7.9 с заделкой швов на КД-6.1 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
29 | Перепись серийных номеров термоманометров в камерах | шт | 70шт | 2 |  | 56шт | Газель груз.пасажир | [11 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  | 2 |  | 2 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
30 | Пусконаладочные работы УУТЭ 2 | комп. | 100 | 4 |  | 100 | Газель груз.пасажир | УУТЭ 2 протяжка группового кабеля МКШ 3х5×1.5 ШУТЭ НК1 УТ5 - 129метров НК2 устоновка в проэктное положение 1шт Разработка грунта НК1 ручным способом 2м3 Разработка грунта (траншеи) 30м.п Демонтаж НК 2 с вытягиванием группового высокочастотного кабеля 200метров с последующей отчисткой | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 2 |  | 4 |  | 4 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
31 | Выравнивание потенциалов на УТ10 электрика | комп. | 100 | 2 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | Крепление полосы к стене с помощью держателя | [36 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  | 3 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
32 | Вытягивание гофра трубы УТ10 электрика | м.п. | 30 | 4 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | [37 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  | 4 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
33 | Вытягивание гофра трубы по основаниям для выравнивания УТ2.1 электрика | м.п. | 30 | 4 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | [37 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 3 | [6 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
34 | Проверка электрооборудования в камерах, чистка контактов УТ 12, УТ11, УТ10 | комп. | 100 | 2 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | Ут 12, 11 Проверка электрооборудования в камерах, чистка контактов Ут 2.1 уборка мусора Уличный щит выравнивание в уровень Ут 2.1 Водоотведение из камер чистка контактной группы контрольной точки,покраска Ковера настеного | [36 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [5 empty] | 3 |  | 3 |  |  |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
35 | Монтаж системы уравнивания потенциалов УТ12 электрика | комп. | 100 | 3 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | Монтаж системы уравнивания потенциалов 20м Прокладка кабеля Пугв Нг 23м | [36 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [9 empty] | 3 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
36 | Изготовление фитинга для УТ15.2 | шт | 1 | 3 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | [37 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 3 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
37 | Монтаж строительных лесов УТ15.2 | м3 | 7 | 3 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | [37 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  | 3 | [10 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [25 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
38 | Работы по предоставлению участков трубы РСК на УП65 | комп. | 100 | 3 | Август | 100 | Газель груз.пасажир Экск 210 Погрузчик JCB | Разработка грунта механизировнная, ручная доработка Зачистка трубы для предъявления РСК Обратная засыпка песка с послойным уплотнением, механизированным способом и ручным Обратная засыпка грунта с послойным уплотнение, механизированным способом и ручным | [36 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 3 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
39 | Электромонтажные работы УТ4 | комп. | 1 | 3 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | Заделываение отверстей раствором межкабельного пространства Ввод заземляюей шины Ввод основного кабеля от щита | [88 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
40 | Перемонта обмотки импульсных трубок в камерах УУТЭ1; УУТЭ2, УТ5, УТ10 | шт | 4 | 1 | Август | 75 | Газель груз.пасажир | Зачиста, покраска Выполнено: УУТЭ1; УУТЭ2 | [88 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
41 | Замена приварного шарового крана Dn50 УУСА1 | шт | 100 | 1 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | При температурных изменениях, кран перестал функционировать | [88 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [5 empty] | 3 | [6 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в | [12 empty] | в
42 | Подготовка к замене шарового крана Dn270 УТ8 | комп. | 100 | 3 | Август | 25 | Газель груз.пасажир | Откачка воды нанесение клейм на индикаторы коррозии резка затвора для сброса воды | [88 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [7 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 | В |  | 4 |  | 4 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
43 | Подготовка к сдаче РСК СОДК | комп. | 71 | 3 | Август | 5 | Газель груз.пасажир | Покрасочные работы и нумерация КНС , контрольно монтажные измерения | [88 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [11 empty] | 3 | В |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
44 | Покраска коверов 20а , 22а | шт | 2 | 3 | Август | 100 | [126 empty] | 3 |  |  | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
45 | Монтаж промежуточного кабельного вывода с последущей установкой КНС УТ15.2 | комп. | 1 | 3 | Август | 100 | Газель груз.пасажир | Демонтаж ппу оболочки ( выборка пены) 2шт Опн 304 монтаж горизонтально го заземлителя к ЖБ опоре | [36 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В | [12 empty] | В
Итого кол-во человек | [8 empty] | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | В | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  | 21 чел. |  |  |  | В |  |  |  |  | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 13 | В | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 13 | В | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 19 | 5 | 18 | 5 | 16 | 5 | 20 | В | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 20 | 13 | 19 | 13 | 19 | 13 | 18 | В | 12 | 23 | 12 | 21 | 11 | 23 | 12 | 21 | 12 | 21 | 10 | 20 | В | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | В | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | В | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 25 | В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | В | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | В | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | В | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | В | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | В | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | В | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | В | 11 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | В | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | В | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | В | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | В | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | В | 14 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | В | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | В | 0 | 0

## ИД сводник
[7 empty] | Май | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь
№ п/п | № по разделу | Наименоание участка | Состав папки | Итого руб без НДС | Формирование папки (печать) | Примечания | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13
|  | Участок | Опора низкая | 23000863.67
1 | 1 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн-1;3;3.1;4;5;7;13 (Фм-9); ОПн-2;6 (Фм-10); ОПн-8 (Фм-24); ОПн-14; 14.1 (Фм-28) | 3276487 | Подписано | bar: Июнь 2 неделя to Август 1 неделя
2 | 2 | ОПн24-ОПн116 | ОПн-24; 114 (Фм-8); ОПн-111.1; 114.1; 116 (Фм-2); ОПн-111.2; 112; 113 (Фм-7) | 1809493.7 | Подписано | bar: Июнь 2 неделя to Август 1 неделя
3 | 3 | ОПн58 | ОПн-58 (Фм-3) | 225568.25 | Подписано | bar: Июнь 2 неделя to Август 1 неделя
4 | 4 | ОПн118 | ОПн118 (Фм-2) | 230845.54 | Подписано | bar: Июнь 2 неделя to Август 1 неделя
5 | 5 | ОПн119-ОПн153 | ОПн119; 120 (Фм-7); ОПн120.1 (Фм-24); ОПн123; 124; 153 (Фм-8) | 1353409.5 | Сформирована, В ИД внесен изм 22. | bar: Июнь 3 неделя to Август 2 неделя
6 | 6 | ОПн154-ОПн253.3 | Опн-154; 155; 156; 162; 163; 164 (Фм-7); Опн-157; 158; 159; 161; 165 (Фм-3); Опн-160; 166 (Фм-2); Опн-253.3 (Фм-28); | 3231837.56 | Сформирована, В ИД внесен изм 22. | bar: Июнь 3 неделя to Август 2 неделя
7 | 7 | ОПн254-ОПн273.1 | Опн-260; 263; 266; 267; 269; 270 (Фм-14) | 1353409.5 | Сформирована, В ИД внесен изм 22. | bar: Июнь 3 неделя to Август 2 неделя; Сентябрь 1 неделя
8 |  | ОПн254-ОПн273.1 | Опн-261; 262; 264; 265; 271; 272 (Фм-15) | 1353409.5 | Сформирована, В ИД внесен изм 22. | bar: Июнь 3 неделя to Август 2 неделя; Сентябрь 1 неделя
9 |  | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн-259; 268 (Фм-16) | 451136.5 | Сформирована, В ИД внесен изм 22. | bar: Июнь 3 неделя to Август 2 неделя; Сентябрь 1 неделя
10 |  | ОПн254-ОПн273.1 | Опн-254; 256; 257; 258; 273 (Фм-17) | 1127841.25 | Сформирована, В ИД внесен изм 22. | bar: Июнь 3 неделя to Август 2 неделя; Сентябрь 1 неделя
11 |  | ОПн254-ОПн273.1 | Опн-255; 273.1 (Фм-18) | 451136.5 | Сформирована, В ИД внесен изм 22. | bar: Июнь 3 неделя to Август 2 неделя; Сентябрь 1 неделя
12 | 8 | ОПн274-ОПн299 | Опн-275; 276; 277; 283; 284; 285; 286; 287; 293; 294; 297 (Фм-14) | 2481250.75 | Сформирована, В ИД внесен изм 22. | bar: Июнь 4 неделя to Август 2 неделя
13 |  | ОПн274-ОПн299 | Опн--278; 279; 280; 281; 282; 288; 289; 290; 291; 292; 298; 299 (Фм-15) | 2706819 | Сформирована, В ИД внесен изм 22. | bar: Июнь 4 неделя to Август 2 неделя
14 |  | ОПн274-ОПн299 | Опн-295; 296 (Фм-16) | 461691.08 | Сформирована, В ИД внесен изм 22. | bar: Июнь 4 неделя to Август 2 неделя
15 |  | ОПн274-ОПн299 | Опн-274 (Фм-17) | 1353409.5 | Сформирована, В ИД внесен изм 22. | bar: Июнь 4 неделя to Август 2 неделя
16 | 9 | ОПн300-ОПн304 | Опн-300; 301; 303; 304 (Фм-17) | 902273 | Сформирована, В ИД внесен изм 22. | bar: Июль 1 неделя to Август 2 неделя
17 |  | ОПн300-ОПн304 | Опн-302 (Фм-19) | 230845.54 | Сформирована, В ИД внесен изм 22. | bar: Июль 1 неделя to Август 2 неделя
| 10 | ОПн279-ОПн291 | Опн-279; 281; 289; 291 (Фм-33) | 260 964.51 | Сформирована, В ИД внесен изм 22. | bar: Июль 1 неделя to Август 2 неделя
18 | № по разделу | Участок | Опора низкая (ростверки) | 9150209.96
19 | 1 | ОПн15-ОПн18 | Опн-15-18 (4щт.) | 9150209.96 | Подписано | bar: Май 4 неделя
20 | 2 | ОПн19-ОПн57 | Опн-19-47 (28шт); Опн-57 |  | Подписано | bar: Май 4 неделя
21 | 3 | ОПн48-ОПн117 | Опн-48-56; ОПн115; 117 |  | Подписано | bar: Май 4 неделя
22 | 4 | ОПн59-ОПн103 | Опн-59-66 (7шт); Опн-77;102;103 |  | Подписано | bar: Май 4 неделя
23 | 5 | ОПн 67- 253.2 | Опн-67-73(7шт); 76; 78; 82 (5шт); 84-101 (18шт); 104-111 (8шт); 187; 191-196 (6шт); 199; 227- 253 (26шт); 253.1; 253.2 |  | Подписано | bar: Май 4 неделя
24 | 6 | ОПн125-142 | Опн-125-143 (19шт); (рсм 6) |  | Сформирована | bar: Июль 4 неделя to Август 2 неделя; Сентябрь 1 неделя
25 |  |  | Опн Н1-Н6 (5шт); (рсм7) |  | Сформирована | bar: Июль 4 неделя to Август 2 неделя; Сентябрь 1 неделя
26 | 7 | ОПн167-ОПн226 | ОПн167 - 226 (50шт) (рсм) |  | Подписано | bar: Май 4 неделя
27 | 8 | ОПв15.1-ОПв18 | ОПв15.1; 15.2 (рсм 8-1);16-17 (рсм 8-2); 18 (рсм 8-4). |  | Сформирована | bar: Июль 4 неделя to Август 2 неделя; Сентябрь 1 неделя
28 | № по разделу | Участок | Опора высокая | 9580292.55
29 | 1 | ОПВ 1-6 | ОПВ-1; 2; 1.1; 1.3;.1.4; 1.6; 5; 6 | 4174750.62 | Подписано |  | Июнь 3 неделя: фундамент
30 | 2 | ОПВ 7-9 | ОПВ -7; 8; 9 | 1 171 780.86 | Подписано |  | Июнь 3 неделя: фундамент
31 | 3 | ОПВ 10-12 | ОПВ-10; 11; 12 | 1842750.8 | Подписано |  | Июнь 3 неделя: фундамент
32 | 4 | ОПВ 13-15 | ОПВ-13; 14; 15 | 1 843 985,1,2 | Подписано |  | Июнь 3 неделя: фундамент
33 | 5 | ОПВ 19-24 | ОПВ 19; 20.1; 21 -24 (4шт) | 3562791.13 | Подписано |  | Июнь 3 неделя: фундамент
| № по разделу | Участок | Металлоконструкции | 35 033 258.56 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя
Опора Опв 1 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 1.1 (эстакада 1) | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 1.2 (эстакада 2) | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 1.3 (эстакада 1) | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 1.4 (эстакада 2) | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 1.5 (эстакада 2) | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 1.6 (эстакада 2) | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 5 (эстакада 3) | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 5.1 (эстакада 3) | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 5.2 (эстакада 3) | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 6 (эстакада 3) | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 7 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 8 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 6.1 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 6.2 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 9 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  | Опора Опв 10 | [21 empty] | Подготовлена ИД | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  | Опора Опв 11 | [21 empty] | Подготовлена ИД | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  | Опора Опв 12 | [21 empty] | Подготовлена ИД | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  | Опора Опв 13 | [21 empty] | Подготовлена ИД | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  | Опора Опв 14 | [21 empty] | Подготовлена ИД | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  | Опора Опв 14.1 | [21 empty] | Подготовлена ИД | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  | Опора Опв 14.2 | [21 empty] | Подготовлена ИД | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  | Опора Опв 15 | [21 empty] | Подготовлена ИД | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  | Опора Опв 19 | [21 empty] | Подготовлена ИД | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  | Опора Опв 20 | [21 empty] | Подготовлена ИД | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  | Опора Опв 20.1 | [21 empty] | Подготовлена ИД | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  | Опора Опв 21 | [21 empty] | Подготовлена ИД | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  | Опора Опв 22 | [21 empty] | Подготовлена ИД | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 23 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 24 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 24.1 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Ферма Ф1 (Ф1-1/Ф1.4) | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Ферма Ф2 (Ф2-1/Ф2.4) | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Ферма Ф3 (Ф3-1/Ф3.4) | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Ферма Ф4 (Ф4-1/Ф4.6) | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Балка БР1 (БР1-1/1-4) | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 25 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 26 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 25.1 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 25.2 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Ферма Ф1 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Ферма Ф2 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Ферма Ф3 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Ферма Ф4 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Ферма Ф5 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Ферма Ф6 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 15.1 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 15.2 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 16 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 17 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 18 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 253 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 253.1 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 253.2 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
Опора Опв 253.3 | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя; Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
34 | № по разделу | Участок | Неподвижная опора | 37049532.95
35 | 1 | Н1-4 | Н1; Н2; Н2.1; Н3; Н4 | 4252563.92 | Подписано | Подписано до Бет. Колонны | bar: Июнь 3 неделя to Июнь 4 неделя
36 | 2 | Н5-18 | Н5-Н18 (14шт) | 10059763.77 | Сформирована, В ИД внесен изм 22. |  | Июнь 4 неделя: ДПР подтв
37 | 3 | Н19-22 | Н19; Н20; Н20.1; 21; 22 (5 шт) | 8671662.91 | Сформирована | bar: Июль 1 неделя to Август 2 неделя
38 | 4 | Н23-35 | Н23 - Н35 (13шт). | 9681438.48 | Подписано | bar: Июль 1 неделя to Август 2 неделя
39 | 5 | Н57 | Н57 | 550 151,4 | Сформирована | bar: Июль 1 неделя to Август 2 неделя
40 | 6 | Н70-76 | Н-70; 71; 73-76 (4шт) | 4384103.87 | Сформирована | bar: Июль 2 неделя to Август 2 неделя
41 | 7 | Н72-77 | Н-72; 77 | 1 616 229.41 | Сформирована | bar: Июль 2 неделя to Август 2 неделя; Сентябрь 1 неделя
42 | № по разделу | Участок | Труба сварка
43 | 1 | УТ4-УТ7 | УТ4-УТ7 | 271898936 | подписано
44 | 2 | УТ7-УТ9 | УТ7-УТ9 |  | подписано
45 | 3 | УТ4-УТ12 | УТ4-УТ12 | 476856974 | подписано | bar: Май 4 неделя to Июнь 2 неделя
46 | 4 | УТ12-КМ4 | УТ12-К25 |  | подписано | bar: Май 4 неделя to Июнь 2 неделя
47 | 5 |  | К25-УП94 |  | подписано | bar: Май 4 неделя to Июнь 2 неделя
48 | 6 |  | Уп94-УП95 |  | подписано | bar: Май 4 неделя to Июнь 2 неделя
49 | 7 |  | УП95-К26 |  | подписано | bar: Май 4 неделя to Июнь 2 неделя
50 | 8 |  | К26-УП97 |  | подписано | bar: Май 4 неделя to Июнь 2 неделя
51 | 9 |  | УП97-УП99 |  | подписано | bar: Май 4 неделя to Июнь 2 неделя
52 | 10 |  | УП99-УП105 |  | подписано | bar: Май 4 неделя to Июнь 2 неделя
53 | 11 |  | УП105-КР2.1 |  | подписано | bar: Май 4 неделя to Июнь 2 неделя
54 | 12 |  | Кр2.1-КМ4 | 12247876 | подписано | [18 empty] | Комплект ИД готов, прооверен, замечание устранены. Можно закрыть прокол ( при внесения в ПД и РД марку стали футляров), ну нельзя закрыть протаскивание трубы т.к. для протаскивания необходимо закрыть изоляцию а для этого нужно зарыть нижние лотки, не закрыты по причине предписаний. Предписание снято | сл ИЗМ 31.07.2026 | bar: Май 4 неделя to Август 4 неделя
55 | 13 | КМ4-УТ15 СВАРКА БЕЗ МОНТАЖА | КМ4-К27 Карпенко РВ |  | Подписано сварка | bar: Июнь 1 неделя to Июнь 4 неделя
56 | 14 |  | К27-УТ15 Карпенко РВ |  | Подписано сварка | bar: Июнь 1 неделя to Июнь 4 неделя
55 | 13 | КМ4-УТ15 | КМ4-К27 Карпенко РВ монтаж | 69133391.2 | Сформирована | bar: Июнь 1 неделя to Июнь 4 неделя
56 | 14 |  | КМ4-К27 Карпенко РВ монтаж |  | Сформирована | bar: Июнь 1 неделя to Июнь 4 неделя
57 | 15 | УТ15-УТ15.1 | УТ15-УТ15.1 | 10000000 | Подписано | Цена учтена в УТ12-КМ4 | bar: Июнь 1 неделя to Июнь 4 неделя
58 | 16 | УТ15.1-Н76 СВАРКА БЕЗ МОНТАЖА | Ут15.1-Н74 Карпенко РВ |  | Подписано сварка | bar: Июль 1 неделя to Июль 4 неделя
59 | 17 |  | Н74-Н75 Карпенко РВ |  | Подписано сварка | bar: Июль 1 неделя to Июль 4 неделя
60 | 18 |  | Н75-Н76 Карпенко РВ |  | Подписано сварка | bar: Июль 1 неделя to Июль 4 неделя
58 | 16 | УТ15.1-Н76 | Ут15.1-Н74 Карпенко РВ |  | Сформирована | bar: Июль 1 неделя to Июль 4 неделя
59 | 17 |  | Н74-Н75 Карпенко РВ |  | Сформирована | bar: Июль 1 неделя to Июль 4 неделя
60 | 18 |  | Н75-Н76 Карпенко РВ |  | Сформирована | bar: Июль 1 неделя to Июль 4 неделя
61 | 19 | Н76-КМ5 СВАРКА БЕЗ МОНТАЖА | Н76-Н77 |  | Формируется | bar: Июль 1 неделя to Июль 4 неделя
62 | 20 |  | Н77-Ут15.2 |  | Формируется | bar: Июль 1 неделя to Июль 4 неделя
63 | 21 |  | Ут15.2-КР3 |  | Формируется | bar: Июль 1 неделя to Июль 4 неделя
64 | 22 |  | КР3-УТ16 |  | Формируется | bar: Июль 1 неделя to Июль 4 неделя
65 | 23 |  | УТ16-КМ5 |  | Формируется | bar: Июль 1 неделя to Июль 4 неделя
61 | 19 | Н76-КМ5 | Н76-Н77 | 55056282 | Формируется | bar: Июль 1 неделя to Июль 4 неделя
62 | 20 |  | Н77-Ут15.2 |  | Формируется | bar: Июль 1 неделя to Июль 4 неделя
63 | 21 |  | Ут15.2-КР3 |  | Формируется | bar: Июль 1 неделя to Июль 4 неделя
64 | 22 |  | ИД |  | Формируется | bar: Июль 1 неделя to Июль 4 неделя
65 | 23 |  | УТ16-КМ5 |  | Формируется | bar: Июль 1 неделя to Июль 4 неделя
66 | 24 | Н35-УТ4 | Н35-КР1 | 216414052 | Подписано | bar: Июнь 1 неделя to Август 4 неделя
67 | 25 |  | КР1-УТ3 |  | Подписано | bar: Июнь 1 неделя to Август 4 неделя
68 | 26 |  | УТ3-К14 |  | Подписано | bar: Июнь 1 неделя to Август 4 неделя
69 | 27 |  | К14-К14.1 |  | Подписано | bar: Июнь 1 неделя to Август 4 неделя
70 | 28 |  | К14.1-УП61 |  | Подписано | bar: Июнь 1 неделя to Август 4 неделя
71 | 29 |  | УП61-УП62 |  | Подписано | bar: Июнь 1 неделя to Август 4 неделя
72 | 30 |  | УП62-КМ3 |  | Подписано | bar: Июнь 1 неделя to Август 4 неделя
73 | 31 |  | КМ3-КР2 |  | Подписано | bar: Июнь 1 неделя to Август 4 неделя
74 | 32 |  | КР2-УТ4 |  | Подписано | bar: Июнь 1 неделя to Август 4 неделя
75 | 33 | Опв1- УТ1 | Опв1-УУТЭ | 1056756280 | Формируется | bar: Июль 3 неделя to Август 2 неделя
76 | 34 |  | УУТЭ-Н2 |  | Формируется | bar: Июль 3 неделя to Август 2 неделя
77 | 35 |  | Н2-УП7 |  | Формируется | bar: Июль 3 неделя to Август 2 неделя
78 | 36 |  | УП7 Карпенко РВ |  | Формируется | bar: Июль 3 неделя to Август 2 неделя
79 | 37 |  | УП7-УП10 |  | Формируется | bar: Июль 3 неделя to Август 2 неделя
80 | 38 |  | УП10-УП11 |  | Формируется | bar: Июль 3 неделя to Август 2 неделя
81 | 39 |  | УП11-Н4 |  | Формируется | bar: Июль 3 неделя to Август 2 неделя
82 | 40 |  | Н4-Н5 |  | Формируется | bar: Июль 3 неделя to Август 2 неделя
83 | 41 |  | Н5-Н6 |  | Формируется | bar: Июль 3 неделя to Август 2 неделя
84 | 42 |  | Н6-Н7 |  | Формируется | bar: Июль 3 неделя to Август 2 неделя
85 | 43 |  | Н7-УТ1 |  | Формируется | bar: Июль 3 неделя to Август 2 неделя
86 | 44 | УТ1-УТ1.1 | УТ1-Н9 |  | Формируется | bar: Август 2 неделя to Август 4 неделя
87 | 45 |  | Н9-Н10 |  | Формируется | bar: Август 2 неделя to Август 4 неделя
88 | 46 |  | Н10-Н11 |  | Формируется | bar: Август 2 неделя to Август 4 неделя
89 | 47 |  | Н11-Н13 |  | Формируется | bar: Август 2 неделя to Август 4 неделя
90 | 48 |  | Н13-Н14 |  | Формируется | bar: Август 2 неделя to Август 4 неделя
91 | 49 |  | Н14-Н16 |  | Формируется | bar: Август 2 неделя to Август 4 неделя
92 | 50 |  | Н16-УТ1.1 |  | Формируется | bar: Август 2 неделя to Август 4 неделя
93 | 51 | УТ1.1-УТ2 | УТ1.1-Н18 |  | Формируется | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 4 неделя
94 | 52 |  | Н18-Н19 |  | Формируется | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 4 неделя
95 | 53 |  | Н19-Н20.1 |  | Формируется | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 4 неделя
96 | 54 |  | Н20.1-Н21 |  | Формируется | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 4 неделя
97 | 55 |  | Н21-Н22 |  | Формируется | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 4 неделя
98 | 56 |  | Н22-Н23 |  | Формируется | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 4 неделя
99 | 57 |  | Н23-УТ2 |  | Формируется | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 4 неделя
100 | 58 | УТ2-Н35 СВАРКА БЕЗ МОНТАЖА | УТ2-Н25 Карпенко Р.В. | 380877565 | Подписано сварка | Готово к подписанию, ждет подписания скользящих опор | bar: Июнь 3 неделя to Июль 2 неделя
101 | 59 |  | Н25-Н27 Карпенко Р.В |  | Подписано сварка | bar: Июнь 3 неделя to Июль 2 неделя
102 | 60 |  | Н27-Н28 Карпенко Р.В. |  | Сформирована | bar: Июнь 3 неделя to Июль 2 неделя
103 | 61 |  | Н28-Н29 Карпенко Р.В. |  | Сформирована | bar: Июнь 3 неделя to Июль 2 неделя
104 | 62 |  | Н29-Н30 Карпенко Р.В. |  | Сформирована | bar: Июнь 3 неделя to Июль 2 неделя
105 | 63 |  | Н30-Н31 Карпенко Р.В. |  | Сформирована | bar: Июнь 3 неделя to Июль 2 неделя
106 | 64 |  | Н31-Н32 Карпенко Р.В. |  | Сформирована | bar: Июнь 3 неделя to Июль 2 неделя
107 | 65 |  | Н32-Н33 Карпенко Р.В. |  | Сформирована | bar: Июнь 3 неделя to Июль 2 неделя
108 | 66 |  | Н33-Н34 Карпенко Р.В. |  | Сформирована | bar: Июнь 3 неделя to Июль 2 неделя
109 | 67 |  | Н34-2.1 Карась Э.В. |  | 2026-08-24 | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 3 неделя
110 | 68 |  | Ут2.1-Н35 Карась Э.В. |  | 2026-08-24 | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 3 неделя
100 | 58 | УТ2-Н35 | УТ2-Н25 Карпенко Р.В. монтаж | 380877565 | Сформирована | Готово к подписанию, ждет подписания скользящих опор | [17 empty] | предыдущие работы??? Опоры скользящие | bar: Июнь 3 неделя to Июль 2 неделя
101 | 59 |  | Н25-Н27 Карпенко Р.В .монтаж |  | Сформирована | bar: Июнь 3 неделя to Июль 2 неделя
102 | 60 |  | Н27-Н28 Карпенко Р.В. |  | Сформирована | bar: Июнь 3 неделя to Июль 2 неделя
103 | 61 |  | Н28-Н29 Карпенко Р.В. |  | Сформирована | bar: Июнь 3 неделя to Июль 2 неделя
104 | 62 |  | Н29-Н30 Карпенко Р.В. |  | Сформирована | bar: Июнь 3 неделя to Июль 2 неделя
105 | 63 |  | Н30-Н31 Карпенко Р.В. |  | Сформирована | bar: Июнь 3 неделя to Июль 2 неделя
106 | 64 |  | Н31-Н32 Карпенко Р.В. |  | Сформирована | bar: Июнь 3 неделя to Июль 2 неделя
107 | 65 |  | Н32-Н33 Карпенко Р.В. |  | Сформирована | bar: Июнь 3 неделя to Июль 2 неделя
108 | 66 |  | Н33-Н34 Карпенко Р.В. |  | Сформирована | bar: Июнь 3 неделя to Июль 2 неделя
109 | 67 |  | Н34-2.1 Карась Э.В. |  | 2026-08-24 | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 3 неделя
110 | 68 |  | Ут2.1-Н35 Карась Э.В. |  | 2026-08-24 | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 3 неделя
111 | № по разделу | Участок | Лотки | 73464734.25 |  | ИД есть на 100%. Подписан нижний лоток. Верхний подпишется после устранения протечек.
112 | 1 | УТ4-УТ7 Низ | УТ4-УТ7 Низ | 35000000 | Подписано
113 | 3 | УТ7-УТ9 низ | УТ7-УТ9 низ |  | Подписано
114 | 2 | УТ4-УТ7 верх | УТ4-УТ7 верх |  | Сформирована | [18 empty] | гермитизация у камер. Если не будет вмешательства со стороны лотков (внешняя сторона камер) показать каамеру 5 - 26.06.2026 предоставить факт - фото, схему 23.06.2026 от ДПР принять решение, выдать итог 25.06.2026 | bar: Май 4 неделя to Июнь 4 неделя
115 | 4 | УТ7-УТ9 верх | УТ7-УТ9 верх |  | Сформирована | [18 empty] | гермитизация у камер. Если не будет вмешательства со стороны лотков (внешняя сторона камер) у СК нет понимания по узлу, держит гермитизатор или нет | bar: Май 4 неделя to Июнь 4 неделя
116 | № по разделу | Участок | СОДК
117 | 1 | Опв1- УТ1 | Опв1- УТ1 | 25058097.8 | 2026-08-01 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
118 | 2 | УТ1-УТ1.1 | УТ1-УТ1.1 |  | 2026-08-01 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
119 | 3 | УТ1.1-УТ2 | УТ1.1-УТ2 |  | 2026-08-01 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
120 | 4 | УТ2-Н35 | УТ2-Н35 |  | 2026-08-01 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
121 | 5 | Н35-УТ4 | Н35-УТ4 |  | 2026-08-01 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
122 | 6 | УТ4-УТ7 | УТ4-УТ7 |  | 2026-08-01 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
123 | 7 | УТ7-УТ9 | УТ7-УТ9 |  | 2026-08-01 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
124 | 8 | УТ4-УТ12 | УТ4-УТ12 |  | 2026-08-01 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
125 | 9 | УТ12-КМ4 | УТ12-КМ4 |  | 2026-08-01 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
126 | 10 | КМ4-УТ15 | КМ4-УТ15 |  | 2026-08-01 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
127 | 11 | УТ15-УТ15.1 | УТ15-УТ15.1 |  | 2026-08-01 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
128 | 12 | УТ15.1-Н76 | УТ15.1-Н76 |  | 2026-08-01 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
129 | 13 | Н76-КМ5 | Н76-КМ5 |  | 2026-08-01 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
116 | № по разделу | Участок | Изоляция стыков
117 | 1 | Опв1- УТ1 | Опв1- УТ1 | 25058097.8 | 2026-08-07 | bar: Август 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
118 | 2 | УТ1-УТ1.1 | УТ1-УТ1.1 |  | 2026-08-07 | bar: Август 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
119 | 3 | УТ1.1-УТ2 | УТ1.1-УТ2 |  | 2026-08-07 | bar: Август 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
120 | 4 | УТ2-Н35 | УТ2-Н35 |  | 2026-08-01 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
121 | 5 | Н35-УТ4 | Н35-УТ4 |  | Формируется | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 2 неделя
122 | 6 | УТ4-УТ7 | УТ4-УТ7 |  | Сформирована | bar: Июль 1 неделя to Сентябрь 2 неделя
123 | 7 | УТ7-УТ9 | УТ7-УТ9 |  | Подписано | bar: Май 4 неделя to Июнь 2 неделя
124 | 8 | УТ4-УТ12 | УТ4-УТ12 |  | Формируется | bar: Июль 2 неделя to Сентябрь 2 неделя
125 | 9 | УТ12-КМ4 | УТ12-КМ4 |  | Сформирована | [18 empty] | до 31 июля | bar: Июнь 3 неделя to Сентябрь 2 неделя
126 | 10 | КМ4-УТ15 | КМ4-УТ15 |  | 2026-08-01 | bar: Июль 3 неделя to Август 1 неделя
127 | 11 | УТ15-УТ15.1 | УТ15-УТ15.1 |  | Сформирована | [18 empty] | до 31 июля | bar: Июнь 3 неделя to Август 1 неделя
128 | 12 | УТ15.1-Н76 | УТ15.1-Н76 |  | 2026-08-01 | bar: Июль 3 неделя to Август 1 неделя
129 | 13 | Н76-КМ5 | Н76-КМ5 |  | 2026-08-01 | bar: Июль 3 неделя to Август 1 неделя
130 | № по разделу | Участок | Скользячие Опоры | 23538645.56 |  | ИД готова на 70%. Предписание РСК. Согласование подкладок
131 | 1 | Граница проектирования-УТ1 |  |  | Формируется | bar: Июнь 1 неделя to Июль 2 неделя
132 | 2 | УТ1-УТ1.1 |  |  | Формируется | bar: Июнь 1 неделя to Июль 2 неделя
133 | 3 | УТ1.1-УТ2 |  |  | Формируется | bar: Июнь 1 неделя to Июль 2 неделя
134 | 4 | УТ2-Н27 |  |  | Подписано | bar: Июнь 1 неделя to Июль 2 неделя
134.1 | 4,1 | Н27-УТ2.1 |  |  | Сформировано | bar: Июнь 1 неделя to Август 2 неделя
135 | 5 | УТ2.1-УТ2.2 |  |  | Сформировано | bar: Июнь 1 неделя to Август 2 неделя
136 | 6 | УТ4-УТ6 |  |  | Подписано
137 | 9 | УТ6-УТ7 |  |  | Подписано
138 | 10 | УТ7-УТ8 |  |  | Подписано
139 | 11 | УТ8-УТ9 |  |  | Подписано
140 | 12 | КМ4-УТ15 |  |  | Формируется | bar: Июнь 1 неделя to Июль 2 неделя
145 | 13 | УТ15.1-УТ15.2 |  |  | Формируется | bar: Июнь 1 неделя to Июль 2 неделя
147 | 14 | УТ15.2-УТ16 |  |  | Формируется | bar: Июнь 1 неделя to Июль 2 неделя
150 | № по разделу | Участок | Неподвижная опора лотковой части
151 | 1 | Н 43 |  | 1094565.73 | Подписано
152 | 2 | Н 44 |  |  | Подписано
153 | 3 | Н 45 |  |  | Подписано
154 | 4 | Н 46 |  |  | Подписано
155 | 5 | Н 47 |  |  | Подписано
156 | 6 | Н 48 |  |  | Подписано
157 | 7 | Н 49 |  |  | Подписано
158 | 8 | Н 50 |  |  | Подписано
159 | 9 | Н 51 |  |  | Подписано
160 | 10 | Н 52 |  |  | Подписано
161 | 11 | Н 53 |  |  | Подписано
162 | № по разделу | Участок | Камеры | 70226188.2 |  | ИД сформирована и проверена РСК до плит перекрытия
163 | 1 | УТ2.2 | Подписано до плит перекрытий (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | сделать акт освидетельствования ответственных конструкций- выполнено на проверке РСК Дата окончания работ 12.09.2026 | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
164 | 2 | УТ3 | Подписано до плит перекрытий (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | сделать акт освидетельствования ответственных конструкций- выполнено на проверке РСК Дата окончания работ 26.08.2026 | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
165 | 3 | УТ13 | Подписано включая плиты перекрытий |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | сделать акт освидетельствования ответственных конструкций- выполнено на проверке РСК Выполнено (ожидаем поставку герметизаторов)24.08.2026 | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
166 | 4 | УТ15 | Подписано включая плиты перекрытий |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | сделать акт освидетельствования ответственных конструкций- выполнено на проверке РСК Дата окончания работ 17.10.2026 | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
167 | 5 | УТ15.1 | Подписано до плит перекрытий (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | сделать акт освидетельствования ответственных конструкций- выполнено на проверке РСК Дата окончания работ 23.10.2026 | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
168 | 6 | УТ15.2 | Подписано до плит перекрытий (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | сделать акт освидетельствования ответственных конструкций- выполнено на проверке РСК Дата окончания работ 29.10.2026 | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
169 | 7 | КР1 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Дата окончания работ 05.09.2026 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
170 | 8 | КМ3 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Дата окончания работ 17.09.2026 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
171 | 9 | КР2 | Подписано до устройства стен |  | Необходим Изм.24 | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Выполнено (ожидаем поставку герметизаторов)24.08.2026 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
172 | 10 | УТ4 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Дата окончания работ 20.08.2026 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
173 | 11 | УТ5 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Дата окончания работ 11.08.2026 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
174 | 12 | УТ6 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Выполнено (ожидаем поставку герметизаторов)24.08.2026 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
175 | 13 | УТ7 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Дата окончания работ 01.09.2026 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
176 | 14 | УТ8 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Дата окончания работ 24.09.2026 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
177 | 15 | УТ9 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Дата окончания работ 30.09.2026 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
178 | 16 | УТ10 | Подписано включая плиты перекрытий |  | Формируется АООК, г/и швов плит, обустройство камеры | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Выполнено (ожидаем поставку герметизаторов)24.08.2026 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
179 | 17 | УТ11 | Подписано включая плиты перекрытий |  | Формируется АООК, г/и швов плит, обустройство камеры | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Выполнено (ожидаем поставку герметизаторов)24.08.2026 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
180 | 18 | УТ12 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Выполнено (ожидаем поставку герметизаторов)24.08.2026 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
181 | 19 | КР2.1 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Дата окончания работ 06.10.2026 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
182 | 20 | КМ4 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Дата окончания работ 12.10.2026 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
183 | 21 | КР3 | Подписано до устройства стен (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется ИД г/и швов плит, обустройства камер | Подписано частично | [17 empty] | стены отремонтировать, Стены проверены Дата окончания работ 04.10.2026 | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
184 | 22 | УТ16 | Подписано до плит перекрытий (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется АООК, г/и швов плит, обустройство камер | Подписано частично | [17 empty] | Дата окончания работ 10.10.2026 | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
185 | 23 | КМ5 | Подписано до плит перекрытий (необходимо предьявить физ объемы РСК) |  | Формируется АООК, г/и швов плит, обустройство камер | Подписано частично | [17 empty] | Дата окончания работ 16.10.2026 | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
186 | № по разделу | Участок | Траншеи | 31532568.54 |  | ИД подписана на разроботку и устройство основания (без обратной засыпки)
187 | 1 | УТ2.2-КР1 (безканал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка песком и грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично | bar: Сентябрь 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
188 | 2 | КР1+24,5-УТ3 (канал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично | bar: Сентябрь 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
189 | 3 | УТ3-КМ3 (безканал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка песком и грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично | bar: Сентябрь 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
190 | 4 | КМ3-КМ3+9,5 (канал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично | bar: Сентябрь 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
191 | 5 | КР2-УТ4 (канал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично | bar: Сентябрь 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
192 | 7 | УТ4-УТ7 (канал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично | bar: Сентябрь 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
193 | 6 | УТ7-УТ9 (канал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично | bar: Сентябрь 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
194 | 8 | УТ4-УП93 (безканал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка песком и грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично | bar: Сентябрь 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
195 | 9 | УП93-УП94 (безканал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка песком и грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично | bar: Сентябрь 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
196 | 10 | УП94-УТ13 (безканал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка песком и грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично | bar: Сентябрь 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
197 | 11 | УТ13-КР2.1 (безканал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка песком и грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично | bar: Сентябрь 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
198 | 12 | КР2.1+36,9-КМ4 (канал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично | bar: Сентябрь 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
199 | 13 | УТ15-УТ15.1 (безканал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка песком и грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично | bar: Сентябрь 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
200 | 14 | УТ15.2-УТ15.2+15,2 (безканал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка песком и грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично | bar: Сентябрь 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
201 | 15 | УТ15.2+15,2-УТ15.2+24,4 (канал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично | bar: Сентябрь 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
202 | 16 | КР3-УТ16 (безканал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка песком и грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично | bar: Сентябрь 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
203 | 17 | УТ16-УТ16+9,2 (канал.) | Подписана разработка и устр. основания, осталась обратная засыпка грунтом |  | Формируется обр. засыпка песком | Подписано частично | bar: Сентябрь 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
204 | № по разделу | Участок | Колодцы | 4331327.54 |  | ИД готова на 90%. Есть предписание РСК (протечка колодцев)
205 | 1 | КД1 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
206 | 2 | КД1.1 | Готовится инф. для изм. в РД по фактич. смонтир. ж/б | [20 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
207 | 3 | КД1.2 | Готовится инф. для изм. в РД по фактич. смонтир. ж/б | [20 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
208 | 4 | КД2 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
209 | 5 | КД3 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
210 | 6 | КД4 | Подписана срезка ПРС, готовится инф. для изм. в РД по фактич. смонтир. ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
211 | 7 | КД5 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
212 | 8 | КД6.1 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
213 | 9 | КД7 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
214 | 10 | КД8 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
215 | 11 | КД8.1 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
216 | 12 | КД12 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
217 | 13 | КД13 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
218 | 14 | КД13.1 | Подписана срезка ПРС, необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
219 | 15 | КДР12 | Подписана срезка ПРС, готовится инф. для изм. в РД по фактич. смонтир. ж/б |  | Формируется | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
220 | 16 | СК-1 | Необходимы данные о фактич. смонтированном ж/б | [20 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
221 | 17 | КД14 | Подписано до монтажа ж/б элемнтов (необходимо предьявить физ. объемы РСК) |  | Формируется далее | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
222 | 18 | КД15 | Подписано до монтажа ж/б элемнтов (необходимо предьявить физ. объемы РСК) |  | Формируется далее | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
223 | 19 | КД16 | Подписано до монтажа ж/б элемнтов (необходимо предьявить физ. объемы РСК) |  | Формируется далее | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
224 | 20 | КД16.1 | Подписано до монтажа ж/б элемнтов (необходимо предьявить физ. объемы РСК) |  | Формируется далее | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
225 | 21 | КД18 | Подписано до монтажа ж/б элемнтов (необходимо предьявить физ. объемы РСК) |  | Формируется далее | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
226 | 22 | КД19 | Подписано до монтажа ж/б элемнтов (необходимо предьявить физ. объемы РСК) |  | Формируется далее | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
227 | 23 | КД20 | Подписано до монтажа ж/б элемнтов (необходимо предьявить физ. объемы РСК) |  | Формируется далее | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
228 | 24 | КД22 | Подписано до монтажа ж/б элемнтов (необходимо предьявить физ. объемы РСК) |  | Формируется далее | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
229 | 25 | КД25.1 | Подписано до монтажа ж/б элемнтов (необходимо предьявить физ. объемы РСК) |  | Формируется далее | Подписано частично | [17 empty] | Затоплен, необходимо раскопать и выполнить оклеечную г/и швов | bar: Август 4 неделя to Сентябрь 2 неделя
230 | № по разделу | Участок | Обвязка | 20361086
231 | 1 | УУСА1 (доп ЗРА эксплуатация) |  | 20361086 | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
232 | 2 | УУТЭ |  |  | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
233 | 3 | УУСА2 (доп ЗРА эксплуатация) |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Передано в ДПР для в несения в проект | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
234 | 4 | УТ-1 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Передано в ДПР для в несения в проект | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
235 | 5 | УТ-1.1 |  |  | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
236 | 6 | УТ 2 |  |  | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
237 | 7 | УТ2.1 |  |  | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
238 | 8 | УТ2.2 |  |  | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
239 | 9 | КР.1 |  |  | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
240 | 10 | КМ3 |  |  | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
241 | 11 | КР-2 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Передано в ДПР для в несения в проект | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
242 | 12 | УТ 3 |  |  | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
243 | 13 | УТ 4 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Передано в ДПР для в несения в проект | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
244 | 14 | УТ 5 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Передано в ДПР для в несения в проект | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
245 | 15 | УТ 6 |  |  | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
246 | 16 | УТ 7 |  |  | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
247 | 17 | УТ 8 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Передано в ДПР для в несения в проект | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
248 | 18 | УТ 9 |  |  | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
249 | 19 | УТ 10 |  |  | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
250 | 20 | УТ 11 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Передано в ДПР для в несения в проект | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
251 | 21 | УТ 12 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Передано в ДПР для в несения в проект | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
252 | 22 | УТ 13 |  |  | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
253 | 23 | КР 2.1 |  |  | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
254 | 24 | КМ 4 |  |  | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
255 | 25 | УТ 15 |  |  | 2026-08-14 | [18 empty] | Передано в ДПР для в несения в проект | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
256 | 26 | УТ 15.1 |  |  | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
257 | 27 | УТ 15.2 |  |  | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
258 | 28 | КР 3 |  |  | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
259 | 29 | УТ 16 |  |  | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
260 | 30 | КМ 5 |  |  | 2026-08-14 | bar: Июль 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
261 | № по разделу | Участок | Подкладки (сталь + резина максимум дополнительо 3шт, всего 12мм) |  | Схемы
262 | 1 | ОПн31 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | Напраавлены на соглоасование в ДПР Металл 05.05.26 Резина 08.05.26 | [17 empty] | Напраавлены на соглоасование в ДПР Металл 05.05.26 Резина 08.05.26 | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
263 | 2 | ОПн35 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
264 | 3 | ОПн42 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
265 | 4 | ОПн107 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
266 | 5 | ОПн111.1 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
267 | 6 | ОПн157 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
268 | 7 | ОПн159 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
269 | 8 | ОПн160 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
270 | 9 | ОПн189 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
271 | 10 | ОПн192 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
272 | 11 | ОПн201 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
273 | 12 | ОПн206 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
274 | 13 | ОПн208 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
275 | 14 | ОПн216 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
276 | 15 | ОПн223 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
277 | 16 | ОПн225 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
278 | 17 | ОПн234 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
279 | 18 | ОПн235 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
280 | 19 | ОПн236 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
281 | 20 | ОПн254 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
282 | 21 | ОПн255 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
283 | 22 | ОПн256 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
284 | 23 | ОПн257 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
285 | 24 | ОПн258 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
286 | 25 | ОПн259 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
287 | 26 | ОПн260 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
288 | 27 | ОПн261 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
289 | 28 | ОПн262 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
290 | 29 | ОПн263 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
291 | 30 | ОПн265 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
292 | 31 | ОПн273 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
293 | 32 | ОПн276 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
294 | 33 | ОПн 278 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
295 | 34 | ОПн281 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
296 | 35 | ОПн284 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
297 | 36 | ОПн285 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
298 | 37 | ОПн286 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
299 | 38 | ОПн288 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
300 | 39 | ОПн289 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
301 | 40 | ОПн290 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
302 | 41 | ОПн291 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
303 | 42 | ОПн292 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
304 | 43 | ОПн297 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
305 | 44 | ОПн298 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
306 | 45 | ОПн299 | Сталь |  | Устраняются замечания по физ работам | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
307 | № по разделу | Участок | Электрика |  | 2026-07-15
308 | 1 | Опоры воздушных линий электропередач 6/0,4 кВ и столюовая трансформаторная подстанция СТП-6/0,4 | Ведомость технической документации предъявляемой при сдаче-приёмке; Акт технической готовности; Ведомость изменений и отступлений; Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию оборудования; Ведомость смонтированного электрооборудования; Паспорт заземляющих устройств; Журнал прокладки кабельных линий; Кабельно-трубные журналы; Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж кабеля; Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж кабеленесущих конструкций; Комплект исполнительных схем; Технический отчёт ЭТЛ; Сопроводительные документы на используемые материалы. | IV этап сдачи | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
| 2 | Заземляющие устройства ТС в местах пересечения с ВЛ (ОПв1.3, ОПв1.4, ОПв1.1, ОПн8, ОПн6, ОПн7, ОПн4, Н3, ОПн113, ОПн112, ОПн120.1, ОПн119, ОПн132, Н22, ОПн140, ОПв253.3, ОПн304, ОПв26, ОПн301) | Комплектность папок соответствуют пункту 1 | I этап сдачи | Формируется | [18 empty] | 1) Оформил типовые схемы по факту смонтированных вариантов исполнения заземления - предварительно переданы для согласования проектировщикам; 2) Запрос у отдела закупок недостающей документации на факт применяемых материалов; | bar: Июль 4 неделя to Август 2 неделя
| 3 | Павильон УТ1 |  | II этап сдачи | Формируется | [18 empty] | 1) Оформил типовые схемы по факту монтажа раздела ЭС в павильонах (корректировка ВОР, спецификаций применяемых материалов на соответствие количества, устройства уравнивания потенциалов, молниезащиты, кабельных линий и оборудования); 2) Запрос у отдела закупок недостающей документации на факт применяемых материалов; 3) Корректировка технических отчетов электротехнической лаборатории; | bar: Июль 4 неделя to Август 2 неделя
| 4 | (Павильон) Узел учёта тепловой энергии (УУТЭ) - 1 |  | II этап сдачи | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
| 5 | (Павильон) Узел учёта тепловой энергии (УУТЭ) - 2 |  | II этап сдачи | bar: Август 3 неделя to Сентябрь 4 неделя
| 6 | Павильон УТ1.1 |  | II этап сдачи | Формируется | [18 empty] | 1) Оформил типовые схемы по факту монтажа раздела ЭС в павильонах (корректировка ВОР, спецификаций применяемых материалов на соответствие количества, устройства уравнивания потенциалов, молниезащиты, кабельных линий и оборудования); 2) Запрос у отдела закупок недостающей документации на факт применяемых материалов; 3) Корректировка технических отчетов электротехнической лаборатории; | Комплект ИД собран к редьявлению 13.08.2026 | bar: Июль 4 неделя to Август 2 неделя
| 7 | Павильон УТ2 |  | II этап сдачи | Формируется | [18 empty] | 1) Оформил типовые схемы по факту монтажа раздела ЭС в павильонах (корректировка ВОР, спецификаций применяемых материалов на соответствие количества, устройства уравнивания потенциалов, молниезащиты, кабельных линий и оборудования); 2) Запрос у отдела закупок недостающей документации на факт применяемых материалов; 3) Корректировка технических отчетов электротехнической лаборатории; | bar: Июль 4 неделя to Август 2 неделя
| 8 | Павильон УТ2.1 |  | II этап сдачи | [19 empty] | 29.07 Планируемая дата посещения для обсчёта объёмов монтажа и отрисовки факта расположения кабельных, трасс, оборудования и изделий | bar: Август 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
| 9 | Тепловая камера УТ3 |  | III этап сдачи | bar: Август 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
| 10 | Тепловая камера УТ4 |  | III этап сдачи | bar: Август 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
| 11 | Тепловая камера УТ5 |  | III этап сдачи | bar: Август 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
| 12 | Тепловая камера УТ6 |  | III этап сдачи | bar: Август 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
| 13 | Тепловая камера УТ7 |  | III этап сдачи | bar: Август 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
| 14 | Тепловая камера УТ8 |  | III этап сдачи | bar: Август 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
| 15 | Тепловая камера УТ9 |  | III этап сдачи | bar: Август 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
| 16 | Тепловая камера УТ10 |  | III этап сдачи | bar: Август 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
| 17 | Тепловая камера УТ11 |  | III этап сдачи | bar: Август 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
| 18 | Тепловая камера УТ12 |  | III этап сдачи | bar: Август 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
| 19 | Тепловая камера УТ13 |  | III этап сдачи | bar: Август 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
| 20 | Тепловая камера КМ5 |  | III этап сдачи | bar: Август 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
| 21 | Тепловая камера УТ5 |  | III этап сдачи | bar: Август 2 неделя to Сентябрь 4 неделя
| 22 | (Павильон) Узел устройства секционирующей арматуры (УУСА) - 1 |  | II этап сдачи | После уточнения изменения факта проектирования и факта монтажа, при отсутсвии расхождении продолжу оформление | [18 empty] | 1) Оформил типовые схемы по факту монтажа раздела ЭС в павильонах-информация НЕ передана для согласования по РД; 2) Запрос у отдела закупок недостающей документации на факт применяемых материалов; 3) Корректировка технических отчетов электротехнической лаборатории; | bar: Июль 4 неделя to Сентябрь 4 неделя
| 23 | (Павильон) Узел устройства секционирующей арматуры (УУСА) - 2 |  | II этап сдачи | После уточнения изменения факта проектирования и факта монтажа, при отсутсвии расхождении продолжу оформление | [18 empty] | 1) Оформил типовые схемы по факту монтажа раздела ЭС в павильонах-информация НЕ передана для согласования по РД; 2) Запрос у отдела закупок недостающей документации на факт применяемых материалов; 3) Корректировка технических отчетов электротехнической лаборатории; | bar: Июль 4 неделя to Сентябрь 4 неделя
309 | № по разделу | Участок | Павильоны (Монолитные фундаменты) |  | 2026-07-01
|  |  | УТ1 ( строительная часть) | [20 empty] | Формируется | bar: Сентябрь 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  |  | УТ1.1 ( строительная часть) | [20 empty] | Формируется | bar: Сентябрь 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  |  | УТ2 ( строительная часть) | [20 empty] | ИД готова для предъявления РСК 31.08.2026, необходим Изм. ПД и РД | bar: Сентябрь 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  |  | УТ2.1 ( строительная часть) | [20 empty] | Формируется | bar: Сентябрь 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  |  | УУСА 1 ( строительная часть) | [20 empty] | Формируется | bar: Сентябрь 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  |  | УУСА 2 ( строительная часть) | [20 empty] | Формируется | bar: Сентябрь 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  |  | УУТЭ 1 ( строительная часть) | [20 empty] | Планируется предъвить РСК 31.08.2026 | bar: Сентябрь 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  |  | УУТЭ 2 ( строительная часть) | [20 empty] | Формируется | bar: Сентябрь 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
|  |  | Металлоконструкции | [20 empty] | Приступили к формированию | bar: Сентябрь 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
УТ1 ( металлоконструкции) | bar: Сентябрь 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
УТ1.1 ( металлоконструкции)) | bar: Сентябрь 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
УТ2 ( металлоконструкции)) | bar: Сентябрь 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
УТ2.1 ( металлоконструкции)) | bar: Сентябрь 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
УУСА 1 ( металлоконструкции) | bar: Сентябрь 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
УУСА 2 ( металлоконструкции) | bar: Сентябрь 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
УУТЭ 1 ( металлоконструкции) | bar: Сентябрь 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
УУТЭ 2 ( металлоконструкции) | bar: Сентябрь 1 неделя to Сентябрь 4 неделя
310 |  |  | Не в работе | bar: Сентябрь 1 неделя to Сентябрь 4 неделя

## 1. ОПН
№ п/п | Наименование раздела | Наименование конструкции | Тип фундамента
1 | 2 | 3 | 4
1 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн1 | Фм-9
3 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн3 | Фм-9
4 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн3.1 | Фм-9
5 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн4 | Фм-9
6 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн5 | Фм-9
8 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн7 | Фм-9
10 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн13 | Фм-9
2 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн2 | Фм-10
7 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн6 | Фм-10
9 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн8 | Фм-24
11 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн14 | Фм-28
12 | ОПн1-ОПн14.1 | ОПн14.1 | Фм-28
13 | ОПн24-ОПн116 | ОПн24 | Фм-8
14 | ОПн24-ОПн116 | ОПн111.1 | Фм-2
15 | ОПн24-ОПн116 | ОПн111.2 | Фм-7
16 | ОПн24-ОПн116 | ОПн112 | Фм-7
17 | ОПн24-ОПн116 | ОПн113 | Фм-7
18 | ОПн24-ОПн116 | ОПн114 | Фм-8
19 | ОПн24-ОПн116 | ОПн114.1 | Фм-2
20 | ОПн24-ОПн116 | ОПн116 | Фм-2
21 | ОПн58 | ОПн58 | Фм-3
22 | ОПн118 | ОПн118 | Фм-2
23 | ОПн119-ОПн153 | ОПн119 | Фм-7
24 | ОПн119-ОПн153 | ОПн120 | Фм-7
25 | ОПн119-ОПн153 | ОПн120.1 | Фм-24
26 | ОПн119-ОПн153 | ОПн123 | Фм-8
27 | ОПн119-ОПн153 | ОПн124 | Фм-8
28 | ОПн119-ОПн153 | ОПн153 | Фм-8
29 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн154 | Фм-7
30 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн155 | Фм-7
31 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн156 | Фм-7
32 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн157 | Фм-3
33 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн158 | Фм-3
34 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн159 | Фм-3
35 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн160 | Фм-2
36 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн161 | Фм-3
37 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн162 | Фм-7
38 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн163 | Фм-7
39 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн164 | Фм-7
40 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн165 | Фм-3
41 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн166 | Фм-2
42 | ОПн154-ОПн253.3 | ОПн253.3 | Фм-28
43 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн254 | Фм-17
44 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн255 | Фм-18
45 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн256 | Фм-17
46 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн257 | Фм-17
47 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн258 | Фм-17
48 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн259 | Фм-16
49 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн260 | Фм-14
50 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн261 | Фм-15
51 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн262 | Фм-15
52 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн263 | Фм-14
53 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн264 | Фм-15
54 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн265 | Фм-15
55 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн266 | Фм-14
56 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн267 | Фм-14
57 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн268 | Фм-16
58 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн269 | Фм-14
59 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн270 | Фм-14
60 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн271 | Фм-15
61 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн272 | Фм-15
62 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн273 | Фм-17
63 | ОПн254-ОПн273.1 | ОПн273.1 | Фм-18
64 | ОПн274-ОПн299 | ОПн274 | Фм-17
65 | ОПн274-ОПн299 | ОПн275 | Фм-14
66 | ОПн274-ОПн299 | ОПн276 | Фм-14
67 | ОПн274-ОПн299 | ОПн277 | Фм-14
68 | ОПн274-ОПн299 | ОПн278 | Фм-15
69 | ОПн274-ОПн299 | ОПн279 | Фм-33
70 | ОПн274-ОПн299 | ОПн280 | Фм-15
71 | ОПн274-ОПн299 | ОПн281 | Фм-33
72 | ОПн274-ОПн299 | ОПн282 | Фм-15
73 | ОПн274-ОПн299 | ОПн283 | Фм-14
74 | ОПн274-ОПн299 | ОПн284 | Фм-14
75 | ОПн274-ОПн299 | ОПн285 | Фм-14
76 | ОПн274-ОПн299 | ОПн286 | Фм-14
77 | ОПн274-ОПн299 | ОПн287 | Фм-14
78 | ОПн274-ОПн299 | ОПн288 | Фм-15
79 | ОПн274-ОПн299 | ОПн289 | Фм-33
80 | ОПн274-ОПн299 | ОПн290 | Фм-15
81 | ОПн274-ОПн299 | ОПн291 | Фм-33
82 | ОПн274-ОПн299 | ОПн292 | Фм-15
83 | ОПн274-ОПн299 | ОПн293 | Фм-14
84 | ОПн274-ОПн299 | ОПн294 | Фм-14
85 | ОПн274-ОПн299 | ОПн295 | Фм-16
86 | ОПн274-ОПн299 | ОПн296 | Фм-16
87 | ОПн274-ОПн299 | ОПн297 | Фм-14
88 | ОПн274-ОПн299 | ОПн298 | Фм-15
89 | ОПн274-ОПн299 | ОПн299 | Фм-15
90 | ОПн300-ОПн304 | ОПн300 | Фм-17
91 | ОПн300-ОПн304 | ОПн301 | Фм-17
92 | ОПн300-ОПн304 | ОПн302 | Фм-19
93 | ОПн300-ОПн304 | ОПн303 | Фм-17
94 | ОПн300-ОПн304 | ОПн304 | Фм-17
95 | ОПВ 1-6 | ОПВ 1 | ФМ11
96 | ОПВ 1-6 | ОПВ 2 | ФМ12
97 | ОПВ 1-6 | ОПВ 1.1 | ФМ12
98 | ОПВ 1-6 | ОПВ 1.3 | ФМ12
99 | ОПВ 1-6 | ОПВ 1.4 | ФМ12
100 | ОПВ 1-6 | ОПВ 1.6 | ФМ12
101 | ОПВ 1-6 | ОПВ 5 | ФМ12
102 | ОПВ 1-6 | ОПВ 6 | ФМ12
103 | ОПВ 7-9 | ОПВ 7 | ФМ11
104 | ОПВ 7-9 | ОПВ 8 | ФМ12
105 | ОПВ 7-9 | ОПВ 9 | ФМ12
106 | ОПВ 10-12 | ОПВ 10 | ФМ12
107 | ОПВ 10-12 | ОПВ 11 | ФМ12
108 | ОПВ 10-12 | ОПВ 12 | ФМ12
109 | ОПВ 13-15 | ОПВ 13 | ФМ12
110 | ОПВ 13-15 | ОПВ 14 | ФМ12
111 | ОПВ 13-15 | ОПВ 15 | ФМ12
112 | ОПВ 19-24 | ОПВ 19 | ФМ11
113 | ОПВ 19-24 | ОПВ 20.1 | ФМ11
114 | ОПВ 19-24 | ОПВ 21 | ФМ11
115 | ОПВ 19-24 | ОПВ 22 | ФМ11
116 | ОПВ 19-24 | ОПВ 23 | ФМ11
117 | ОПВ 19-24 | ОПВ 24 | ФМ11
118 | Н1-4 | Н1 | Фм1
119 | Н1-4 | Н2 | Фм25
120 | Н1-4 | Н2.1 | Фм25
121 | Н1-4 | Н3 | Фм5
122 | Н1-4 | Н4 | Фм1
123 | Н5-18 | Н5 | Фм4
124 | Н5-18 | Н6 | Фм4
125 | Н5-18 | Н7 | Фм4
126 | Н5-18 | Н8 | Фм1
127 | Н5-18 | Н9 | Фм4
128 | Н5-18 | Н10 | Фм4
129 | Н5-18 | Н11 | Фм1
130 | Н5-18 | Н12 | Фм1
131 | Н5-18 | Н13 | Фм4
132 | Н5-18 | Н14 | Фм4
133 | Н5-18 | Н15 | Фм1
134 | Н5-18 | Н16 | Фм1
135 | Н5-18 | Н17 | Фм1
136 | Н5-18 | Н18 | Фм1
137 | Н19-22 | Н19 | Фм26
138 | Н19-22 | Н20 | Фм29
139 | Н19-22 | Н20.1 | Фм29
140 | Н19-22 | Н21 | Фм30
141 | Н19-22 | Н22 | Фм29
142 | Н23-35 | Н23 | Фм4
143 | Н23-35 | Н24 | Фм4
144 | Н23-35 | Н25 | Фм1
145 | Н23-35 | Н26 | Фм1
146 | Н23-35 | Н27 | Фм1
147 | Н23-35 | Н28 | Фм1
148 | Н23-35 | Н29 | Фм1
149 | Н23-35 | Н30 | Фм1
150 | Н23-35 | Н31 | Фм1
151 | Н23-35 | Н32 | Фм4
152 | Н23-35 | Н33 | Фм4
153 | Н23-35 | Н34 | Фм5
154 | Н23-35 | Н35 | Фм6
155 | Н57 | Н57 | Фм27
156 | Н70-76 | Н70 | Фм21
157 | Н70-76 | Н71 | Фм20
158 | Н70-76 | Н73 | Фм20
159 | Н70-76 | Н74 | Фм20
160 | Н70-76 | Н75 | Фм20
161 | Н70-76 | Н76 | Фм20
162 | Н72-77 | Н72 | Фм22
163 | Н72-77 | Н77 | Фм22
Статус папки:
есть в эл.виде
не приступали
Первичная проверка РСК
Устранение замечаний 1
Повторная проверка РСК
Устранение замечаний 2
Подписано
Нет проектного решения
Замечания к площадке
| Ответственный за формирование папки | Денисов М.В.
| Ответственный за формирование АОСР | Денисов М.В.
| Ответственный за формирование АООК | Денисов М.В.
| Ответственный за формирование ИС | Иванова А.В.
| Ответственный за формирование ИС | Кисляков А.А.
| Ответственный за формирование ИС | Свиренков А.В.
| Ответственный за проверку папки | Болтик В.Н.
| Ответственный за паспорта сертификаты | Денисов М.В.
| Подписант АОСР от Росстройконтроля (РСК) | Зотов М.Н.
| Подписант АОСР от Росстройконтроля (РСК) | Карась Э.В.
| Подписант АОСР от Технического надзора (ИКС) | Карпенко Р.В.
| Журнал входного контроля | Кулигин В.В.
| Журнал Авторского надзора | Кулигин В.В.
| Общий журнал работ | Кулигин В.В.
| Журнал ухода за бетоном | Денисов М.В.
| Журнал бетонных работ | Денисов М.В.
Виды работ по листу 1. ОПН
1 | Разработка грунта
2 | Щебеночное основание
3 | Монтаж опалубки подбетонки
4 | Устройство бетонной подготовки
5 | Армирование
6 | Монтаж опалубки опоры
7 | Бетонирование плиты
8 | Монтаж опалубки колонны
9 | Бетоннирование колонны
10 | Гидроизоляция
11 | Обратная засыпка

## 2. ОПН (рсм)
№ п/п | Наименование раздела | Наименование конструкции | Тип ростверка
1 | 2 | 3 | 4
0 | Ответственный
1 | ОПн15-ОПн18 | ОПн15 | рсм
2 | ОПн15-ОПн18 | ОПн16 | рсм
3 | ОПн15-ОПн18 | ОПн17 | рсм2
4 | ОПн15-ОПн18 | ОПн18 | рсм2
5 | ОПн19-ОПн57 | ОПн19 | рсм
6 | ОПн19-ОПн57 | ОПн20 | рсм
7 | ОПн19-ОПн57 | ОПн21 | рсм
8 | ОПн19-ОПн57 | ОПн22 | рсм
9 | ОПн19-ОПн57 | ОПн23 | рсм
10 | ОПн19-ОПн57 | ОПн25 | рсм
11 | ОПн19-ОПн57 | ОПн26 | рсм
12 | ОПн19-ОПн57 | ОПн27 | рсм
13 | ОПн19-ОПн57 | ОПн28 | рсм
14 | ОПн19-ОПн57 | ОПн29 | рсм
15 | ОПн19-ОПн57 | ОПн30 | рсм
16 | ОПн19-ОПн57 | ОПн31 | рсм
17 | ОПн19-ОПн57 | ОПн32 | рсм
18 | ОПн19-ОПн57 | ОПн33 | рсм
19 | ОПн19-ОПн57 | ОПн34 | рсм
20 | ОПн19-ОПн57 | ОПн35 | рсм
21 | ОПн19-ОПн57 | ОПн36 | рсм
22 | ОПн19-ОПн57 | ОПн37 | рсм
23 | ОПн19-ОПн57 | ОПн38 | рсм
24 | ОПн19-ОПн57 | ОПн39 | рсм
25 | ОПн19-ОПн57 | ОПн40 | рсм
26 | ОПн19-ОПн57 | ОПн41 | рсм
27 | ОПн19-ОПн57 | ОПн42 | рсм
28 | ОПн19-ОПн57 | ОПн43 | рсм
29 | ОПн19-ОПн57 | ОПн44 | рсм
30 | ОПн19-ОПн57 | ОПн45 | рсм
31 | ОПн19-ОПн57 | ОПн46 | рсм
32 | ОПн19-ОПн57 | ОПн47 | рсм
33 | ОПн19-ОПн57 | ОПн57 | рсм
34 | ОПн48-ОПн117 | ОПн48 | рсм
35 | ОПн48-ОПн117 | ОПн49 | рсм
36 | ОПн48-ОПн117 | ОПн50 | рсм
37 | ОПн48-ОПн117 | ОПн51 | рсм
38 | ОПн48-ОПн117 | ОПн52 | рсм
39 | ОПн48-ОПн117 | ОПн53 | рсм
40 | ОПн48-ОПн117 | ОПн54 | рсм
41 | ОПн48-ОПн117 | ОПн55 | рсм
42 | ОПн48-ОПн117 | ОПн56 | рсм
43 | ОПн48-ОПн117 | ОПн115 | рсм
44 | ОПн48-ОПн117 | ОПн117 | рсм
45 | ОПн59-ОПн103 | ОПн59 | рсм
46 | ОПн59-ОПн103 | ОПн60 | рсм
47 | ОПн59-ОПн103 | ОПн61 | рсм
48 | ОПн59-ОПн103 | ОПн62 | рсм
49 | ОПн59-ОПн103 | ОПн63 | рсм
50 | ОПн59-ОПн103 | ОПн64 | рсм
51 | ОПн59-ОПн103 | ОПн65 | рсм
52 | ОПн59-ОПн103 | ОПн77 | рсм
53 | ОПн59-ОПн103 | ОПн102 | рсм
54 | ОПн59-ОПн103 | ОПн103 | рсм
55 | Опн 67- 253.2 | ОПн67 | рсм
56 | Опн 67- 253.2 | ОПн68 | рсм
57 | Опн 67- 253.2 | ОПн69 | рсм
58 | Опн 67- 253.2 | ОПн70 | рсм
59 | Опн 67- 253.2 | ОПн71 | рсм
60 | Опн 67- 253.2 | ОПн72 | рсм
61 | Опн 67- 253.2 | ОПн73 | рсм2
62 | Опн 67- 253.2 | ОПн76 | рсм
63 | Опн 67- 253.2 | ОПн78 | рсм
64 | Опн 67- 253.2 | ОПн79 | рсм
65 | Опн 67- 253.2 | ОПн80 | рсм
66 | Опн 67- 253.2 | ОПн81 | рсм
67 | Опн 67- 253.2 | ОПн82 | рсм2
68 | Опн 67- 253.2 | ОПн84 | рсм
69 | Опн 67- 253.2 | ОПн85 | рсм
70 | Опн 67- 253.2 | ОПн86 | рсм
71 | Опн 67- 253.2 | ОПн87 | рсм2
72 | Опн 67- 253.2 | ОПн88 | рсм
73 | Опн 67- 253.2 | ОПн89 | рсм
74 | Опн 67- 253.2 | ОПн90 | рсм
75 | Опн 67- 253.2 | ОПн91 | рсм
76 | Опн 67- 253.2 | ОПн92 | рсм2
77 | Опн 67- 253.2 | ОПн93 | рсм
78 | Опн 67- 253.2 | ОПн94 | рсм
79 | Опн 67- 253.2 | ОПн95 | рсм
80 | Опн 67- 253.2 | ОПн96 | рсм
81 | Опн 67- 253.2 | ОПн97 | рсм
82 | Опн 67- 253.2 | ОПн98 | рсм
83 | Опн 67- 253.2 | ОПн99 | рсм
84 | Опн 67- 253.2 | ОПн100 | рсм
85 | Опн 67- 253.2 | ОПн101 | рсм
86 | Опн 67- 253.2 | ОПн104 | рсм
87 | Опн 67- 253.2 | ОПн105 | рсм
88 | Опн 67- 253.2 | ОПн106 | рсм
89 | Опн 67- 253.2 | ОПн107 | рсм
90 | Опн 67- 253.2 | ОПн108 | рсм
91 | Опн 67- 253.2 | ОПн109 | рсм
92 | Опн 67- 253.2 | ОПн110 | рсм
93 | Опн 67- 253.2 | ОПн111 | рсм
94 | Опн 67- 253.2 | ОПн187 | рсм3
95 | Опн 67- 253.2 | ОПн191 | рсм3
96 | Опн 67- 253.2 | ОПн192 | рсм5
97 | Опн 67- 253.2 | ОПн193 | рсм
98 | Опн 67- 253.2 | ОПн194 | рсм
99 | Опн 67- 253.2 | ОПн195 | рсм
100 | Опн 67- 253.2 | ОПн196 | рсм2
101 | Опн 67- 253.2 | ОПн199 | рсм
102 | Опн 67- 253.2 | ОПн227 | рсм
103 | Опн 67- 253.2 | ОПн228 | рсм
104 | Опн 67- 253.2 | ОПн229 | рсм
105 | Опн 67- 253.2 | ОПн230 | рсм
106 | Опн 67- 253.2 | ОПн231 | рсм
107 | Опн 67- 253.2 | ОПн232 | рсм
108 | Опн 67- 253.2 | ОПн233 | рсм
109 | Опн 67- 253.2 | ОПн234 | рсм
110 | Опн 67- 253.2 | ОПн235 | рсм
111 | Опн 67- 253.2 | ОПн236 | рсм
112 | Опн 67- 253.2 | ОПн237 | рсм
113 | Опн 67- 253.2 | ОПн238 | рсм
114 | Опн 67- 253.2 | ОПн239 | рсм
115 | Опн 67- 253.2 | ОПн240 | рсм
116 | Опн 67- 253.2 | ОПн241 | рсм
117 | Опн 67- 253.2 | ОПн243 | рсм
118 | Опн 67- 253.2 | ОПн244 | рсм
119 | Опн 67- 253.2 | ОПн245 | рсм
120 | Опн 67- 253.2 | ОПн246 | рсм
121 | Опн 67- 253.2 | ОПн247 | рсм
122 | Опн 67- 253.2 | ОПн248 | рсм
123 | Опн 67- 253.2 | ОПн249 | рсм
124 | Опн 67- 253.2 | ОПн250 | рсм
125 | Опн 67- 253.2 | ОПн251 | рсм
126 | Опн 67- 253.2 | ОПн252 | рсм2
127 | Опн 67- 253.2 | ОПн253 | рсм
128 | Опн 67- 253.2 | ОПн253.1 | рсм
129 | Опн 67- 253.2 | ОПн253.2 | рсм
130 | Опн 67- 253.2 | ОПн125 | рсм6
131 | Опн 67- 253.2 | ОПн126 | рсм6
132 | Опн 67- 253.2 | ОПн127 | рсм6
133 | Опн 67- 253.2 | ОПн128 | рсм6
134 | Опн 67- 253.2 | ОПн129 | рсм6
135 | Опн 67- 253.2 | ОПнН1 | рсм7
136 | Опн 67- 253.2 | ОПнН2 | рсм7
137 | Опн 67- 253.2 | ОПнН3 | рсм7
138 | Опн 67- 253.2 | ОПнН4 | рсм7
139 | Опн 67- 253.2 | ОПн130 | рсм6
140 | Опн 67- 253.2 | ОПн131 | рсм6
141 | Опн 67- 253.2 | ОПн132 | рсм6
142 | Опн 67- 253.2 | ОПн133 | рсм6
143 | Опн 67- 253.2 | ОПн134 | рсм6
144 | Опн 67- 253.2 | ОПн135 | рсм6
145 | Опн 67- 253.2 | ОПн136 | рсм6
146 | Опн 67- 253.2 | ОПнН5 | рсм7
147 | Опн 67- 253.2 | ОПнН6 | рсм7
148 | Опн 67- 253.2 | ОПн137 | рсм6
149 | Опн 67- 253.2 | ОПн138 | рсм6
150 | Опн 67- 253.2 | ОПн139 | рсм6
151 | Опн 67- 253.2 | ОПн140 | рсм6
152 | Опн 67- 253.2 | ОПн141 | рсм6
153 | Опн 67- 253.2 | ОПн142 | рсм6
154 | Опн 67- 253.2 | ОПн143 | рсм7
155 | ОПн167-ОПн226 | ОПн167 | рсм
156 | ОПн167-ОПн226 | ОПн168 | рсм
157 | ОПн167-ОПн226 | ОПн169 | рсм
158 | ОПн167-ОПн226 | ОПн170 | рсм
159 | ОПн167-ОПн226 | ОПн171 | рсм
160 | ОПн167-ОПн226 | ОПн172 | рсм
161 | ОПн167-ОПн226 | ОПн173 | рсм
162 | ОПн167-ОПн226 | ОПн174 | рсм
163 | ОПн167-ОПн226 | ОПн175 | рсм
164 | ОПн167-ОПн226 | ОПн176 | рсм
165 | ОПн167-ОПн226 | ОПн177 | рсм
166 | ОПн167-ОПн226 | ОПн178 | рсм
167 | ОПн167-ОПн226 | ОПн179 | рсм
168 | ОПн167-ОПн226 | ОПн180 | рсм
169 | ОПн167-ОПн226 | ОПн181 | рсм
170 | ОПн167-ОПн226 | ОПн182 | рсм
171 | ОПн167-ОПн226 | ОПн183 | рсм
172 | ОПн167-ОПн226 | ОПн184 | рсм
173 | ОПн167-ОПн226 | ОПн185 | рсм
174 | ОПн167-ОПн226 | ОПн186 | рсм
175 | ОПн167-ОПн226 | ОПн188 | рсм4
176 | ОПн167-ОПн226 | ОПн189 | рсм3
177 | ОПн167-ОПн226 | ОПн190 | рсм3
178 | ОПн167-ОПн226 | ОПн200 | рсм
179 | ОПн167-ОПн226 | ОПн201 | рсм
180 | ОПн167-ОПн226 | ОПн202 | рсм
181 | ОПн167-ОПн226 | ОПн203 | рсм
182 | ОПн167-ОПн226 | ОПн204 | рсм
183 | ОПн167-ОПн226 | ОПн205 | рсм
184 | ОПн167-ОПн226 | ОПн206 | рсм
185 | ОПн167-ОПн226 | ОПн207 | рсм
186 | ОПн167-ОПн226 | ОПн208 | рсм
187 | ОПн167-ОПн226 | ОПн209 | рсм
188 | ОПн167-ОПн226 | ОПн210 | рсм
189 | ОПн167-ОПн226 | ОПн211 | рсм
190 | ОПн167-ОПн226 | ОПн212 | рсм
191 | ОПн167-ОПн226 | ОПн213 | рсм
192 | ОПн167-ОПн226 | ОПн214 | рсм
193 | ОПн167-ОПн226 | ОПн215 | рсм
194 | ОПн167-ОПн226 | ОПн216 | рсм
195 | ОПн167-ОПн226 | ОПн217 | рсм
196 | ОПн167-ОПн226 | ОПн218 | рсм
197 | ОПн167-ОПн226 | ОПн219 | рсм
198 | ОПн167-ОПн226 | ОПн220 | рсм
199 | ОПн167-ОПн226 | ОПн221 | рсм
200 | ОПн167-ОПн226 | ОПн222 | рсм
201 | ОПн167-ОПн226 | ОПн223 | рсм
202 | ОПн167-ОПн226 | ОПн224 | рсм
203 | ОПн167-ОПн226 | ОПн225 | рсм
204 | ОПн167-ОПн226 | ОПн226 | рсм
205 | ОПв15.1-ОПв18 | ОПв15.1 | рсм8-1
206 | ОПв15.1-ОПв18 | ОПв15.2 | рсм8-1
207 | ОПв15.1-ОПв18 | ОПв16 | рсм8-2
208 | ОПв15.1-ОПв18 | ОПв17 | рсм8-2
209 | ОПв15.1-ОПв18 | ОПв18 | рсм8-4
Статус папки:
есть в эл.виде
не приступали
Первичная проверка РСК
Устранение замечаний 1
Повторная проверка РСК
Устранение замечаний 2
Подписано
Нет проектного решения
Замечания к площадке
| Ответственный за формирование папки | Денисов М.В.
| Ответственный за формирование АОСР | Денисов М.В.
| Ответственный за формирование АООК | Денисов М.В.
| Ответственный за формирование ИС | Иванова А.В.
| Ответственный за формирование ИС | Кисляков А.А.
| Ответственный за формирование ИС | Свиренков А.В.
| Ответственный за проверку папки | Болтик В.Н.
| Ответственный за паспорта сертификаты | Денисов М.В.
| Подписант АОСР от Росстройконтроля (РСК) | Зотов М.Н.
| Подписант АОСР от Росстройконтроля (РСК) | Карась Э.В.
| Подписант АОСР от Технического надзора (ИКС) | Карпенко Р.В.
| Журнал входного контроля | Кулигин В.В.
| Журнал Авторского надзора | Кулигин В.В.
| Общий журнал работ | Кулигин В.В.
| Журнал ухода за бетоном | Денисов М.В.
| Журнал бетонных работ | Денисов М.В.
Виды работ по листу 1. ОПН
1 | Бурение
2 | Погружение каркаса
3 | Бетонирование свай
4 | Лидерное бурение
5 | Разработка грунта
6 | Срубка оголовков свай
7 | Устройство опалубки
8 | Устройство армирования
9 | Бетоннирование колонны
10 | Гидроизоляция
11 | Обратная засыпка

## 3. Труба Сварка
№ п/п | Наименование раздела | Наименование участка
1 | 2 | 3
1 | Опв1- УТ1 | Опв1-УУТЭ
2 | Опв1- УТ1 | УУТЭ-Н2.1
3 | Опв1- УТ1 | Н2-УП7
4 | Опв1- УТ1 | УП7
5 | Опв1- УТ1 | УП7-УП10
6 | Опв1- УТ1 | УП10-УП11
7 | Опв1- УТ1 | УП11-Н4
8 | Опв1- УТ1 | Н4-Н5
9 | Опв1- УТ1 | Н5-Н6
10 | Опв1- УТ1 | Н6-Н7
11 | Опв1- УТ1 | Н7-УТ1
12 | УТ1-УТ1.1 | УТ1-Н9
13 | УТ1-УТ1.1 | Н9-Н10
14 | УТ1-УТ1.1 | Н10-Н11
15 | УТ1-УТ1.1 | Н11-Н13
16 | УТ1-УТ1.1 | Н13-Н14
17 | УТ1-УТ1.1 | Н14-Н16
18 | УТ1-УТ1.1 | Н16-УТ1.1
19 | УТ1.1-УТ2 | УТ1.1-Н18
20 | УТ1.1-УТ2 | Н18-Н19
21 | УТ1.1-УТ2 | Н19-Н20.1
22 | УТ1.1-УТ2 | Н20.1-Н21
23 | УТ1.1-УТ2 | Н21-Н22
24 | УТ1.1-УТ2 | Н22-Н23
25 | УТ1.1-УТ2 | Н23-УТ2
26 | УТ2-Н35 | УТ2-Н25
27 | УТ2-Н35 | Н25-Н26
28 | УТ2-Н35 | Н26-Н28
29 | УТ2-Н35 | Н28-Н29
30 | УТ2-Н35 | Н29-Н30
31 | УТ2-Н35 | Н30-Н31
32 | УТ2-Н35 | Н31-Н32
33 | УТ2-Н35 | Н32-Н33
34 | УТ2-Н35 | Н33-Н34
35 | УТ2-Н35 | Н34-2.1
36 | УТ2-Н35 | Ут2.1-УТ2.2
37 | Н35-УТ4 | УТ2.2-КР1
38 | Н35-УТ4 | КР1-УТ3
39 | Н35-УТ4 | УТ3-К14
40 | Н35-УТ4 | К14-К14.1
41 | Н35-УТ4 | К14.1-УП61
42 | Н35-УТ4 | УП61-УП62
43 | Н35-УТ4 | УП62-КМ3
44 | Н35-УТ4 | КМ3-КР2
45 | Н35-УТ4 | КР2-УТ4
46 | УТ4-УТ7 | УТ4-УТ7
47 | УТ7-УТ9 | УТ7-УТ9
48 | УТ4-УТ12 | УТ4-УТ12
49 | УТ12-КМ4 | УТ12-К25
50 | УТ12-КМ4 | К25-УП94
51 | УТ12-КМ4 | Уп94-УП95
52 | УТ12-КМ4 | УП95-К26
53 | УТ12-КМ4 | К26-УП97
54 | УТ12-КМ4 | УП97-УП99
55 | УТ12-КМ4 | УП99-УП105
56 | УТ12-КМ4 | УП105-КР2.1
57 | УТ12-КМ4 | Кр2.1-КМ4
58 | КМ4-УТ15 | КМ4-К27
59 | КМ4-УТ15 | К27-УТ15
60 | УТ15-УТ15.1 | УТ15-УТ15.1
61 | УТ15.1-Н76 | Ут15.1-Н74
62 | УТ15.1-Н76 | Н74-Н75
63 | УТ15.1-Н76 | Н75-Н76
64 | Н76-КМ5 | Н76-Н77
65 | Н76-КМ5 | Н77-Ут15.2
66 | Н76-КМ5 | Ут15.2-КР3
67 | Н76-КМ5 | КР3-УТ16
68 | Н76-КМ5 | УТ16-КМ5
Статус папки:
есть в эл.виде
не приступали
Первичная проверка РСК
Устранение замечаний 1
Повторная проверка РСК
Устранение замечаний 2
Подписано
Нет проектного решения
Замечания к площадке
Не подписаны предыдущие работы
|  | Ответственный за формирование папки | Перфилов А.В.
|  | Ответственный за формирование ИС | Перфилов А.В.
|  | Ответственный за формирование ИС | Городнова А.И.
|  | Ответственный за формирование ИС | Кисляков А.А.
|  | Ответственный за формирование ИС | Свиренков А.В.
|  | Ответственный за проверку папки | Перфилов А.В.
|  | Ответственный за паспорта сертификаты | Перфилов А.В.
|  | Отвественный за ВОР | Перфилов А.В.
|  | Подписант АОСР от Росстройконтроля (РСК) | Карась Э.В.
|  | Подписант АОСР от Технического надзора (ИКС) | Карпенко Р.В.
|  | Журнал входного контроля | Кулигин В.В.
|  | Журнал Авторского надзора | Кулигин В.В.
|  | Общий журнал работ | Кулигин В.В.
|  | Пленки, заключения | Салтанов Н.В.
|  | Акт несоотвествия труб | Перфилов А.В.
|  | Акт несоотвествия сварных стыков | Салтанов Н.В.
|  | Журнал сварочных работ ЭЛ | Салтанов Н.В.
|  | Журнал сварочных работ | Савчук Е.А.
Виды работ по листу 6. Труба сварка
| 1 | Сварка трубопровода
| 2 | Монтаж трубопровода

## 4. Скользячки
| Наименование опоры | Т1 | Т2 | Диаметр тр-да | Предъявление | Типовое/не типовое | Направлено в работу ДПР (дата) | Статус готовности исполнительной схемы | Внесено в изм № |  |  | Типовое/не типовое
| Опв1 | [6 empty] | нет схемы
| Опн1 | [6 empty] | нет схемы
| Опн2 | [6 empty] | нет схемы
| Опн3 | Поправили, фото+ | Поправили, фото+ | 1020 |  |  |  | нет схемы
| Опн3.1 | Поправили, фото+ | Поправили, фото+ | 1020 |  |  |  | нет схемы
| Опн4 | [6 empty] | нет схемы
| Опн5 | [6 empty] | нет схемы
| Опн6 | [6 empty] | нет схемы
| Опн7 | [6 empty] | нет схемы
| Опн8 | [6 empty] | нет схемы
| Опв1.1 | [6 empty] | нет схемы
| Опв1.2 | [6 empty] | нет схемы
| Опв1.3 | [6 empty] | нет схемы
| Опв1.4 | [6 empty] | нет схемы
| Опв1.5 | [6 empty] | нет схемы
| Опв1.6 | [6 empty] | нет схемы
| Опв5 | [6 empty] | нет схемы
| Опв5.1 | [6 empty] | нет схемы
| Опв5.2 | [6 empty] | нет схемы
| Опв6 | [6 empty] | нет схемы
| Опн13 | [6 empty] | нет схемы
| Опн14 | [6 empty] | нет схемы
| Опн14.1 | [6 empty] | нет схемы
| Опв7 | [6 empty] | нет схемы
| Опн15 | [6 empty] | нет схемы
| Опн16 | [6 empty] | нет схемы
| Опн17 | [6 empty] | нет схемы
| Опв8 | [6 empty] | нет схемы
| Опв9 | [6 empty] | нет схемы
| Опн18 | [6 empty] | нет схемы
| Опн19 | [6 empty] | нет схемы
| Опн20 | [6 empty] | нет схемы
| Опн21 | [6 empty] | нет схемы
| Опн22 | [6 empty] | нет схемы
| Опн23 | [6 empty] | нет схемы
| Опн24 | [6 empty] | нет схемы
| Опн25 | [6 empty] | нет схемы
| Опн26 | [6 empty] | нет схемы
| Опн27 | [6 empty] | нет схемы
| Опн28 | [6 empty] | нет схемы
| Опн29 | [6 empty] | нет схемы
| Опн30 | [6 empty] | нет схемы
| Опн31 | Сэндвич лист 20+20 мм Наращивание закладной- Лист 12 600×200 мм Резка бетона алмазным диском, бурение перфоратором, шлифовка | Лист 20 мм Наращивание закладной 12 мм 600×100 Резка алмазным диском, бурение перфоратором,шлифовка | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | нет схемы | до 29.05.26, справка №19 |  |  | да
| Опн32 | [6 empty] | нет схемы
| Опн33 | Поправлена | Шлифовка | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн34 | [6 empty] | нет схемы
| Опн35 |  | Подкладной лист 3+3 мм Шлифовка | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | нет схемы |  |  |  | да
| Опн36 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн37 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн38 | [6 empty] | нет схемы
| Опн39 | [6 empty] | нет схемы
| Опн40 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн41 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн42 |  | Подкладная-лист 10 Шлифовка | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | нет схемы |  |  |  | да
| Опн43 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
Опн44
| Опн45 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн46 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн47 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн48 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн49 | [6 empty] | нет схемы
| Опн50 | [6 empty] | нет схемы
| Опн51 | [6 empty] | нет схемы
| Опн52 | [6 empty] | нет схемы
| Опн53 | Лист 10 |  | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | нет схемы |  |  |  | да
| Опн54 | [6 empty] | нет схемы
| Опн55 | [6 empty] | нет схемы
| Опн56 | [6 empty] | нет схемы
| Опн57 | [6 empty] | нет схемы
| Опн58 | [6 empty] | нет схемы
| Опн59 | [6 empty] | нет схемы
| Опн60 | [6 empty] | нет схемы
| Опн61 | [6 empty] | нет схемы
| Опн62 | [6 empty] | нет схемы
| Опн63 | [6 empty] | нет схемы
| Опн64 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн65 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн67 | [6 empty] | нет схемы
| Опн68 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн69 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн70 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн71 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн72 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн73 | [6 empty] | нет схемы
| Опн76 | [6 empty] | нет схемы
| Опн77 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн78 | [6 empty] | нет схемы
| Опн79 | [6 empty] | нет схемы
| Опн80 | [6 empty] | нет схемы
| Опн81 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн82 | [6 empty] | нет схемы
| Опн84 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн85 | [6 empty] | нет схемы
| Опн86 | [6 empty] | нет схемы
| Опн87 | [6 empty] | нет схемы
| Опн88 | [6 empty] | нет схемы
| Опн89 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн90 | [6 empty] | нет схемы
| Опн91 | [6 empty] | нет схемы
| Опн92 | [6 empty] | нет схемы
| Опн93 | [6 empty] | нет схемы
| Опн94 | [6 empty] | нет схемы
| Опв10 | [6 empty] | нет схемы
| Опв11 | [6 empty] | нет схемы
| Опн95 | [6 empty] | нет схемы
| Опн96 | [6 empty] | нет схемы
| Опн97 | [6 empty] | нет схемы
| Опн98 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн99 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн100 | [6 empty] | нет схемы
| Опн101 | [6 empty] | нет схемы
| Опн102 | [6 empty] | нет схемы
| Опн103 | [6 empty] | нет схемы
| Опн104 | [6 empty] | нет схемы
| Опн105 | [6 empty] | нет схемы
| Опн106 | [6 empty] | нет схемы
| Опн107 |  | лист 3 мм 570×570 подкладная | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | нет схемы |  |  |  | да
| Опн108 | [6 empty] | нет схемы
| Опн109 | [6 empty] | нет схемы
| Опн110 | [6 empty] | нет схемы
| Опн111 | [6 empty] | нет схемы
| Опн111.1 |  | Лист 20 мм | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | нет схемы |  |  |  | да
| Опн111.2 | [6 empty] | нет схемы
| Опн112 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн113 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн114 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн114.1 | [6 empty] | нет схемы
| Опн115 | [6 empty] | нет схемы
| Опн116 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн117 | [6 empty] | нет схемы
| Опн118 | [6 empty] | нет схемы
| Опн119 | [6 empty] | нет схемы
| Опн120 | [6 empty] | нет схемы
| Опн121.1 | [6 empty] | нет схемы
| Опв12 | [6 empty] | нет схемы
| Опв13 | [6 empty] | нет схемы
| Опн123 | [6 empty] | нет схемы
| Опн124 | [6 empty] | нет схемы
| Опв 14 | [6 empty] | нет схемы
| Опв14.1 | [6 empty] | нет схемы
| Опв14.2 | [6 empty] | нет схемы
| Опв15 | [6 empty] | нет схемы
| Опн125 | [6 empty] | нет схемы
| Опн126 | [6 empty] | нет схемы
| Опн127 | [6 empty] | нет схемы
| Опн128 | [6 empty] | нет схемы
| Опн129 | [6 empty] | нет схемы
| ОпнН1 | [6 empty] | нет схемы
| ОпнН2 | [6 empty] | нет схемы
| ОпнН3 | [6 empty] | нет схемы
| ОпнН4 | [6 empty] | нет схемы
| Опн130 | [6 empty] | нет схемы
| Опн131 | [6 empty] | нет схемы
| Опн132 | [6 empty] | нет схемы
| Опн133 | [6 empty] | нет схемы
| Опн134 | [6 empty] | нет схемы
| Опн135 | [6 empty] | нет схемы
| Опн136 | [6 empty] | нет схемы
| ОпнН5 | [6 empty] | нет схемы
| ОпнН6 | [6 empty] | нет схемы
| Опн137 | [6 empty] | нет схемы
| Опн138 | [6 empty] | нет схемы
| Опв15.1 | [6 empty] | нет схемы
| Опв15.2 | [6 empty] | нет схемы
| Опн139 | [6 empty] | нет схемы
| Опн140 | [6 empty] | нет схемы
| Опн141 | Фото добавлены | Фото добавлены | 1020 |  |  |  | нет схемы
| Опн142 | [6 empty] | нет схемы
| Опн143 | [6 empty] | нет схемы
| Опв16 | [6 empty] | нет схемы
| Опв17 | [6 empty] | нет схемы
| Опв18 | [6 empty] | нет схемы
| Опв19 | [6 empty] | нет схемы
| Опв20.1 | [6 empty] | нет схемы
| Опв20.2 | [6 empty] | нет схемы
| Опв21 | [6 empty] | нет схемы
| Опв22 | [6 empty] | нет схемы
| Опв23 | [6 empty] | нет схемы
| Опв24 | [6 empty] | нет схемы
| Опн153 | [6 empty] | нет схемы
| Опн154 | [6 empty] | нет схемы
| Опн155 | [6 empty] | нет схемы
| Опн156 | [6 empty] | нет схемы
| Опн157 |  | пластина 5 мм, 570×570 точенная под клин Шлифовка | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | нет схемы |  |  |  | нет
| Опн158 | Шлифовка | Повернули | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн159 | лист 10 мм570×570 , точенный под клин Шлифовка бетона |  | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | нет схемы |  |  |  | нет
| Опн160 | лист 10 мм, 570×570, точенный под клин Шлифовка поверхности бетонна | подкладка -3 мм, 570×570- точенная под клин Шлифовка поверхности бетонна | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | нет схемы |  |  |  | нет
| Опн161 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн162 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | нет схемы
| Опн163 | [6 empty] | нет схемы
| Опн164 | [6 empty] | нет схемы
| Опн165 | [6 empty] | нет схемы
| Опн166 | [6 empty] | Готово
| Опн167 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
| Опн168 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
| Опн169 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
| Опн170 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
| Опн171 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
| Опн172 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
| Опн173 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
| Опн174 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
| Опн175 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
| Опн176 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
| Опн177 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
| Опн178 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
| Опн179 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
| Опн180 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
| Опн181 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
| Опн182 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
| Опн183 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
| Опн184 | [6 empty] | Готово(ИД сдано)
| Опн185 | [6 empty] | Готово
| Опн186 | [6 empty] | В работе
| Опн187 | [6 empty] | В работе
| Опн188 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | В работе |  | предп 80 | ушли после заполнения
| Опн189 | Подкладной лист 10 мм+5мм точенный под клин 570×570 |  | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | Схемы готовы(подкладки) |  | предп 80 |  | нет
| Опн190 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | В работе |  | предп 80 | осталось на Т2 после заполнения
| Опн191 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | В работе |  | предп 80 | ушли после заполнения
| Опн192 |  | Лист 10 мм+10мм 570×570 точеный под скос | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | Схемы готовы(подкладки) |  | предп 80 | ушли после заполнения | нет
| Опн193 | [6 empty] | В работе
| Опн194 | [6 empty] | В работе
| Опн195 | [6 empty] | В работе
| Опн196 | [6 empty] | В работе
| Опн197 | [6 empty] | В работе
| Опн198 | [6 empty] | В работе
| Опн199 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | В работе
| Опн200 | [6 empty] | В работе
| Опн201 |  |  | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | В работе
| Опн202 | [6 empty] | В работе
| Опн203 |  | Лист 5 мм 570×570 |  |  |  |  | Схемы готовы(подкладки)
| Опн204 | [6 empty] | В работе
| Опн205 | [6 empty] | В работе
| Опн206 | лист 10 мм 570×570 | лист 10 мм 570×570 | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | Схемы готовы(подкладки) |  |  |  | да
| Опн207 | лист 5 мм 570×570 | [5 empty] | Схемы готовы(подкладки)
| Опн208 |  |  | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | В работе |  | предп 72 | ушли после заполнения | нет
| Опн209 | [6 empty] | В работе
| Опн210 | [6 empty] | В работе
| Опн211 | [6 empty] | В работе
| Опн212 | [6 empty] | В работе
| Опн213 | [6 empty] | В работе
| Опн214 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | В работе |  | предп 72
| Опн215 | [6 empty] | В работе
| Опн216 | лист 40 мм 570×570 |  | 1020 | К предъявлению | тип 5 |  | Схемы готовы(подкладки) |  |  |  | нет
| Опн217 | [6 empty] | В работе
| Опн218 | [6 empty] | В работе
| Опн219 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | В работе |  | предп 73 | ушли после заполнения
| Опн220 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | В работе
| Опн221 | [6 empty] | В работе
| Опн222 | [6 empty] | В работе
| Опн223 | Лист 20мм 570×570, скошенный на 15 мм, | лист -5 мм 570×570, | 1020 | К предъявлению | тип 5 |  | Схемы готовы(подкладки) |  |  |  | нет
| Опн224 | Лист 5мм 570×570 | [5 empty] | Схемы готовы(подкладки)
| Опн225 | Лист 5мм 570×570 | Лист 20 мм точенный под скос 570×570 | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | Схемы готовы(подкладки) |  |  |  | нет
| Опн226 | Лист 10мм 570×570 | [5 empty] | Схемы готовы(подкладки)
| Опн227 |  |  | 1020 | Нет возможности |  |  | В работе |  | предп 73 | ушли после заполнения
| Опн228 | [6 empty] | В работе
| Опн229 | [6 empty] | В работе
| Опн230 | [6 empty] | В работе
| Опн231 | [6 empty] | В работе
| Опн232 | [6 empty] | В работе
| Опн233 | [6 empty] | В работе
| Опн234 | Подкладной лист 10 мм 570×570 мм |  | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | Схемы готовы(подкладки) |  |  |  | да
| Опн235 |  |  | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | В работе |  |  |  | да
| Опн236 |  | лист 10 мм 570×570 мм | 1020 | К предъявлению | тип 1 |  | Схемы готовы(подкладки) |  |  |  | нет
| Опн237 |  |  | 1020 | К предъявлению |  |  | В работе |  | предп 73 | ушли после заполнения
| Опн238 | [6 empty] | В работе
| Опн239 | [6 empty] | В работе
| Опн240 | [6 empty] | В работе
| Опн241 | [6 empty] | В работе
| Опн243 | [6 empty] | В работе
| Опн244 | [6 empty] | В работе
| Опн245 | Подкладной лист 5 мм 570×570 мм | Подкладной лист 5 мм 570×570 мм |  |  |  |  | Схемы готовы(подкладки)
| Опн246 | Подкладной лист 10 мм 570×570 мм | Подкладной лист 10 мм 570×570 мм | 1020 |  |  |  | Схемы готовы(подкладки)
| Опн247 | [6 empty] | В работе
| Опн248 | [6 empty] | В работе
| Опн249 | [6 empty] | В работе
| Опн250 | [6 empty] | В работе
| Опн251 | [6 empty] | В работе
| Опн252 | [6 empty] | нет схемы
| Опн253 | [6 empty] | нет схемы
| Опн253.1 | [6 empty] | нет схемы
| Опн253.2 | [6 empty] | нет схемы
| Опн253.3 | [6 empty] | нет схемы
| Опн254 | 30 металл | Переустройство скользящей опоры | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | да/нет
| Опн255 | Переустройство скользящей опоры | Переустройство скользящей опоры | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | нет
| Опн256 | Переустройство скользящей опоры | Переустройство скользящей опоры | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | нет
| Опн257 | Переустройство скользящей опоры | Переустройство скользящей опоры | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | нет
| Опн258 | Переустройство скользящей опоры | Переустройство скользящей опоры | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | нет
| Опн259 | Переустройство скользящей опоры | Переустройство скользящей опоры | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | нет
| Опн260 | Переустройство скользящей опоры | Переустройство скользящей опоры | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | нет
| Опн261 | 20 резина | Переустройство скользящей опоры | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | нет
| Опн262 | 15 металл | 10 металл | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  |  |  | да
| Опн263 | 15 резина |  | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  |  |  | нет
| Опн264 | [6 empty] | нет схемы
| Опн265 | 20 металл |  | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  |  |  | да
| Опн266 | 20 мет+15 резина | Переустройство скользящей опоры | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | да/нет
| Опн267 | чистка бетона | чистка бетона |  |  |  |  | нет схемы
| Опн268 | Переустройство скользящей опоры | 10 мет+15 резина | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | да/нет
| Опн269 | чистка бетона | чистка бетона |  |  |  |  | нет схемы
| Опн270 | 10 резина | чистка бетона |  |  |  |  | нет схемы
| Опн271 | 10 резина | Переустройство скользящей опоры | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы
| Опн272 | чистка бетона | чистка бетона |  |  |  |  | нет схемы
| Опн273 | чистка бетона | 10 металл |  |  |  |  | нет схемы |  |  |  | да/нет
| Опн273.1 | Переустройство скользящей опоры | 5 металл | Готово | Сдано РСК | Ожидаем отрисовку схемы ПТО |  | нет схемы |  |  |  | да/нет
| Опн274 | [6 empty] | нет схемы
| Опн275 | [6 empty] | нет схемы
| Опн276 | 20 металл | 20 металл | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
| Опн277 | [6 empty] | нет схемы
| Опн278 |  | 50 металл | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
| Опн279 | [6 empty] | нет схемы
| Опн280 | [6 empty] | нет схемы
| Опн281 | 30 металл |  | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
| Опн282 | [6 empty] | нет схемы
| Опн283 | [6 empty] | нет схемы
| Опн284 | 20 металл |  | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
| Опн285 | 10 металл | 3 металл | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
| Опн286 | 20 металл |  | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
| Опн287 | [6 empty] | нет схемы
| Опн288 |  | 35 металл | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
| Опн289 | 40 металл | 560х560х3 металл | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
| Опн290 |  | 40 металл | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
| Опн291 | 10 металл |  | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
| Опн292 |  | 40 металл | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
| Опн293 | [6 empty] | нет схемы
| Опн294 | [6 empty] | нет схемы
| Опн295 | [6 empty] | нет схемы
| Опн296 | [6 empty] | нет схемы
| Опн297 | 5 металл | 5 металл | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
| Опн298 |  | 40 металл | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  | кач |  | да
| Опн299 | 50 профиль+10 металл |  | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы |  |  |  | да
| Опн300 | чистка бетона | чистка бетона | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы
| Опн301 | чистка бетона | чистка бетона | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы
| Опв24.1 | [6 empty] | нет схемы
| Опв25 | [6 empty] | нет схемы
| Опв25.1 | [6 empty] | нет схемы
| Опв25.2 | [6 empty] | нет схемы
| Опв26 | [6 empty] | нет схемы
| Опн302 | чистка бетона | чистка бетона | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы
| Опн303 | чистка бетона | чистка бетона | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы
| Опн304 | чистка бетона | чистка бетона | 820 | Показали ЭВ Карасю |  |  | нет схемы
| ВСЕГО | 54 | 52 | 106 | [5 empty] | начать 22.06.26 | Монтаж пластин | РПСО согласовано и внесено в проект
| ВЫПОЛНЕНО | 82 | 83 | 165 | [5 empty] | начать 22.06.26 | Монтаж рез. подкладок | Исполнительные схемы готовы
| ОСТАТОК | 0 | -31 | -31 | [6 empty] | Сварка готова 100%
| К ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ | 82 | 82 | 164 | [5 empty] | до 26.06.26 предоставить на проверку |  | ТК на технологию работ по монтажу подкладок. до 16.06.26
| ПРЕДЪЯВЛЕНО РСК | 0 | 0 | 0 | Физику показали 64 подкладки | [6 empty] | ТК отправлена на согласование по сварке
| ПРИНЯТО РСК | 0 | 0 | 0
| Переустройство СО | 8 | 10 | 18
| Выполнено по новому | 2 | 3 | 5
Статус папки:
есть в эл.виде
не приступали
Первичная проверка РСК
Устранение замечаний 1
Повторная проверка РСК
Устранение замечаний 2
Подписано
Нет проектного решения
Замечания к площадке
Не подписаны предыдущие работы
| Ответственный за формирование папки | Перфилов А.В.
| Ответственный за формирование ИС | Перфилов А.В.
| Ответственный за формирование ИС | Кисляков А.А.
| Ответственный за формирование ИС | Свиренков А.В.
| Ответственный за проверку папки | Перфилов А.В.
| Ответственный за паспорта сертификаты | Перфилов А.В.
| Отвественный за ВОР | Перфилов А.В.
| Подписант АОСР от Росстройконтроля (РСК) | Карась Э.В.
| Журнал входного контроля | Кулигин В.В.
| Журнал Авторского надзора | Кулигин В.В.
| Общий журнал работ | Кулигин В.В.
Виды работ по листу 3. Труба сварка
1
2 | Монтаж скользящей опоры

## 5. Обвязка
№ п/п | Раздел № папки
1 | 2
1 | УУСА1 (доп ЗРА эксплуатация)
2 | УУТЭ
3 | УУСА2 (доп ЗРА эксплуатация)
4 | УТ-1
5 | УТ-1.1
6 | УТ 2
7 | УТ2.1
8 | УТ2.2
9 | КР.1
10 | КМ3
11 | КР-2
12 | УТ 3
13 | УТ 4
14 | УТ 5
15 | УТ 6
16 | УТ 7
17 | УТ 8
18 | УТ 9
19 | УТ 10
20 | УТ 11
21 | УТ 12
22 | УТ 13
23 | КР 2.1
24 | КМ 4
25 | УТ 15
26 | УТ 15.1
27 | УТ 15.2
28 | КР 3
29 | УТ 16
30 | КМ 5
Статус папки:
есть в эл.виде
не приступали
Первичная проверка РСК
Устранение замечаний 1
Повторная проверка РСК
Устранение замечаний 2
Подписано
Нет проектного решения
Замечания к площадке
Не подписаны предыдущие работы
| Ответственный за формирование папки | Завгородний А.В.
| Ответственный за формирование ИС | Максимова У.М.
| Ответственный за формирование ИС | Городнова А.И.
| Ответственный за проверку папки | Перфилов А.В.
| Ответственный за паспорта сертификаты | Кулигин В.В.
| Отвественный за ВОР | Перфилов А.В.
| Подписант АОСР от Росстройконтроля (РСК) | Карась Э.В.
| Подписант АОСР от Технического надзора (ИКС) | Карпенко Р.В.
| Журнал входного контроля | Кулигин В.В.
| Журнал Авторского надзора | Кулигин В.В.
| Общий журнал работ | Кулигин В.В.
| Пленки, заключения | Салтанов Н.В.
| Журнал сварочных работ ЭЛ | Салтанов Н.В.
| Журнал сварочных работ | Савчук Е.А.
Виды работ по листу 6. Труба сварка
1 | Монтаж магистрального трубопровода
2 | Монтаж трубопроводов
3 | Монтаж фасонных частей
4 | Монтаж задвижек

## 6. Лотки
№ п/п | Наименование раздела | Тип конструкции
1 | УТ4-УТ7 | Лотки
2 | УТ7-УТ9 | Лотки
| Ответственный за формирование папки | Денисов М.В.
| Ответственный за формирование АОСР | Денисов М.В.
| Ответственный за формирование АООК | Денисов М.В.
| Ответственный за формирование ИС | Иванова А.В.
| Ответственный за проверку папки | Болтик В.Н.
| Ответственный за паспорта сертификаты | Кулигин В.В.
| Подписант АОСР от Росстройконтроля (РСК) | Зотов М.Н.
| Подписант АОСР от Технического надзора (ИКС) | Карпенко Р.В.
| Журнал входного контроля | Кулигин В.В.
| Журнал Авторского надзора | Кулигин В.В.
| Общий журнал работ | Кулигин В.В.
| Журнал ухода за бетоном | Денисов М.В.
| Журнал бетонных работ | Денисов М.В.
Вид работ
1. Гироизоляция нижних лотков
2. Монтаж нижних лотков
3. Монтаж опорных конструкций
4. Заделка стыков
5. Гидроизоляция верхних лотков
6. Монтаж верхних лотков
7. Устройство деф.швов
8. Устройство опалубки монолитных углов поворота
9. Армирование монолитных углов поворота
10. Бетонирование монолитных углов поворота
11. Устройство опалубки СТМ
12. Армирование СТМ
13. Бетонирование СТМ
14. Монтаж СТМ

## 7. НО в лотках
№п/п | Наименование конструкции
1 | 2
1 | Н 43
2 | Н 44
3 | Н 45
4 | Н 46
5 | Н 47
6 | Н 48
7 | Н 49
8 | Н 50
9 | Н 51
10 | Н 52
11 | Н 53
Статус папки:
есть в эл.виде
не приступали
Первичная проверка РСК
Устранение замечаний 1
Повторная проверка РСК
Устранение замечаний 2
Подписано
Нет проектного решения
Замечания к площадке
| Ответственный за формирование папки | Болтик В.Н.
| Ответственный за формирование АОСР | Болтик В.Н.
| Ответственный за формирование АООК | Болтик В.Н.
| Ответственный за формирование ИС | Иванова А.В.
| Ответственный за проверку папки | Болтик В.Н.
| Ответственный за паспорта сертификаты | Кулигин В.В.
| Подписант АОСР от Росстройконтроля (РСК) | Зотов М.Н.
| Подписант АОСР от Технического надзора (ИКС) | Карпенко Р.В.
| Журнал входного контроля | Кулигин В.В.
| Журнал Авторского надзора | Кулигин В.В.
| Общий журнал работ | Кулигин В.В.
| Журнал ухода за бетоном | Болтик В.Н.
| Журнал бетонных работ | Болтик В.Н.
Виды работ по листу
Установка опалубки бетонного основания
Бетонирование основания
Монтаж аромокаркаса и закладных
Установка опалубки
Бетонирование
Гидроизоляция

## 8. Камеры
№ п/п | Наименование конструкции | Снятие почвенно-растительного слоя | Разработка котлована | Монтаж опалубки бетонной подготовки | Устройство бетонной подготовки | Гидроизоляция бетонной подготовки | Антикоррозионная защита гильз | Устройство армирования плиты основания и приямка | Монтаж опалубки плиты основания и приямка | Бетонирование плиты основания и приямка | Устройство армирования опоры | Монтаж опалубки опоры | Бетонирование опоры | Армирование стен, колонн К1, балок Б1 | Монтаж опалубки стен, колонн К1, балок Б1 | Бетонирование стен, колонн К1, балок Б1 | Гидроизоляция стен, плиты основания, приямка | Заделка проходов трубопроводов через стену камеры | Монтаж опалубки плиты покрытия | Армирование плиты покрытия | Бетонирование плиты покрытия | Монтаж плит покрытия, заделка швов раствором | Монтаж сборных ж/б элементов горловин | Оклеечная гидроизоляция швов плит покрытий | Защитный слой из раствора гидроизоляции швов плит покрытий | Обмазочная гидроизоляция плит покрытий и горловин | Кладка из кирпича вент. шахт | Бетонная подготовка под сборные ж/б лотки марки ЛК | Гидроизоляция бетонной подготовки | Монтаж нижних ж/б лотков, опорных подушек | Монтаж верхних ж/б лотков | Заделка кабельных каналов кирпичом | Заделка стыков, устр-во деф. швов | Гидроизоляция верхних ж/б лотков и швов | Устройство разуклонки | Монтаж люков и решётки приямка, монтаж стремянок и ходовых скоб, стальных фартуков и оголовков вентканалов | Обратная засыпка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | УТ2.2 | [5 empty] | Х |  |  |  | Х | Х | Х | [13 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | КР1 | [9 empty] | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | [6 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | УТ3 | [9 empty] | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | Х | Х
4 | КМ3 | [9 empty] | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | [5 empty] | Х
5 | КР2 | [5 empty] | Х | [11 empty] | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6 | УТ4 | [17 empty] | Х | Х | Х | [6 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7 | УТ5 | [9 empty] | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | [6 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8 | УТ6 | [9 empty] | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | [6 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9 | УТ7 | [9 empty] | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | [6 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
10 | УТ8 | [9 empty] | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | [6 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
11 | УТ9 | [17 empty] | Х | Х | Х | [6 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
12 | УТ10 | [9 empty] | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | [6 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
13 | УТ11 | [9 empty] | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | [6 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
14 | УТ12 | [9 empty] | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | [6 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
15 | УТ13 | [9 empty] | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | [6 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
16 | КР2.1 | [5 empty] | Х |  |  |  | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
17 | КМ4 | [5 empty] | Х
18 | УТ15 | [26 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
19 | УТ15.1 | [9 empty] | Х | Х | Х | [13 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
20 | УТ15.2 | [25 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
21 | КР3 | [5 empty] | Х |  |  |  | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
22 | УТ16 | [17 empty] | Х | Х | Х | [5 empty] | Х
23 | КМ5 | [26 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Статус папки:
есть в эл.виде
не приступали
Первичная проверка РСК
Устранение замечаний 1
Повторная проверка РСК
Устранение замечаний 2
Подписано
Нет проектного решения
Замечания к площадке
| Ответственный за формирование папки | Болтик В.Н.
| Ответственный за формирование АОСР | Болтик В.Н.
| Ответственный за формирование АООК | Болтик В.Н.
| Ответственный за формирование ИС | Иванова А.В.
| Ответственный за проверку папки | Болтик В.Н.
| Ответственный за паспорта сертификаты | Кулигин В.В.
| Подписант АОСР от Росстройконтроля (РСК) | Зотов М.Н.
| Подписант АОСР от Технического надзора (ИКС) | Карпенко Р.В.
| Журнал входного контроля | Кулигин В.В.
| Журнал Авторского надзора | Кулигин В.В.
| Общий журнал работ | Кулигин В.В.
| Журнал ухода за бетоном | Болтик В.Н.
| Журнал бетонных работ | Болтик В.Н.

## 9. Колодцы
№п/п | Наименование конструкции | Срезка ПРС | Разработка котлована | Монтаж опалубки бетонной подготовки | Устройство бетонной подготовки | Гидроизоляция бетонной подготовки | Монтаж сборных ж/б элементов колодцев | Установка и заделка гильз | Оклеечная гидроизоляция колодца | Обмазочнаягидроизоляция колодца | Обратная засыпка | Монтаж люков, лестниц, скоб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | КД1
2 | КД1.1
3 | КД1.2
4 | КД2
5 | КД3
6 | КД4
7 | КД5
8 | КД6.1
9 | КД7
10 | КД8
11 | КД8.1
12 | КД12
13 | КД13
14 | КД13.1
15 | КДР12
16 | СК-1
17 | КД14
18 | КД15
19 | КД16
20 | КД16.1
21 | КД18
22 | КД19
23 | КД20
24 | КД22
25 | КД25.1
Статус папки:
есть в эл.виде
не приступали
Первичная проверка РСК
Устранение замечаний 1
Повторная проверка РСК
Устранение замечаний 2
Подписано
Нет проектного решения
Замечания к площадке
| Ответственный за формирование папки | Болтик В.Н.
| Ответственный за формирование АОСР | Болтик В.Н.
| Ответственный за формирование АООК | Болтик В.Н.
| Ответственный за формирование ИС | Иванова А.В.
| Ответственный за проверку папки | Болтик В.Н.
| Ответственный за паспорта сертификаты | Кулигин В.В.
| Подписант АОСР от Росстройконтроля (РСК) | Зотов М.Н.
| Подписант АОСР от Технического надзора (ИКС) | Карпенко Р.В.
| Журнал входного контроля | Кулигин В.В.
| Журнал Авторского надзора | Кулигин В.В.
| Общий журнал работ | Кулигин В.В.
| Журнал ухода за бетоном | Болтик В.Н.
| Журнал бетонных работ | Болтик В.Н.

## 10. Траншеи
№п/п | Участки | Снятие почвенно-растительного слоя | Разработка траншеи | Устройство подсыпки песка до основания траншеи | Устройство песчаного основания | Устройство щебеночной подготовки | Обсыпка трубопровода песком | Засыпка траншеи грунтом с укладкой сигнал. ленты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | УТ2.2-КР1 (безканал.) |  |  | Х |  | Х
2 | КР1+24,5-УТ3 (канал.) |  |  | Х | Х | Х | Х
3 | УТ3-КМ3 (безканал.) |  |  | Х |  | Х
4 | КМ3-КМ3+9,5 (канал.) |  |  | Х | Х | Х | Х
5 | КР2-УТ4 (канал.) |  |  | Х | Х
7 | УТ4-УТ7 (канал.) |  |  | Х | Х |  | Х
6 | УТ7-УТ9 (канал.) |  |  | Х | Х |  | Х
8 | УТ4-УП93 (безканал.) |  |  |  |  | Х
9 | УП93-УП94 (безканал.) |  |  |  |  | Х
10 | УП94-УТ13 (безканал.) |  |  |  |  | Х
11 | УТ13-КР2.1 (безканал.) |  |  | Х |  | Х
12 | КР2.1+36,9-КМ4 (канал.) |  |  | Х | Х | Х | Х
13 | УТ15-УТ15.1 (безканал.) |  |  | Х |  | Х
14 | УТ15.2-УТ15.2+15,2 (безканал.) |  |  | Х |  | Х
15 | УТ15.2+15,2-УТ15.2+24,4 (канал.) |  |  | Х | Х | Х | Х
16 | КР3-УТ16 (безканал.) |  |  | Х |  | Х
17 | УТ16-УТ16+9,2 (канал.) |  |  | Х | Х | Х | Х
Статус папки:
есть в эл.виде
не приступали
Первичная проверка РСК
Устранение замечаний 1
Повторная проверка РСК
Устранение замечаний 2
Подписано
Нет проектного решения
Замечания к площадке
| Ответственный за формирование папки | Болтик В.Н.
| Ответственный за формирование АОСР | Болтик В.Н.
| Ответственный за формирование АООК | Болтик В.Н.
| Ответственный за формирование ИС | Иванова А.В.
| Ответственный за проверку папки | Болтик В.Н.
| Ответственный за паспорта сертификаты | Кулигин В.В.
| Подписант АОСР от Росстройконтроля (РСК) | Зотов М.Н.
| Подписант АОСР от Технического надзора (ИКС) | Карпенко Р.В.
| Журнал входного контроля | Кулигин В.В.
| Журнал Авторского надзора | Кулигин В.В.
| Общий журнал работ | Кулигин В.В.

## 11. Павильоны
№п/п | Наименование конструкции | Снятие почвенно-растительного слоя | Разработка котлована | Монтаж опалубки бетонной подготовки | Устройство бетонной подготовки | Армирование фундаментов | Монтаж опалубки плиты фундаментов | Бетонирование плиты фундаментов | Монтаж опалубки колонн фундаментов | Бетонирование колонн фундаментов | Гидроизоляция фундаментов | Обратная засыпка фундаментов | Устройство песчаной подготовки под плиту | Устройство щебёночного основания под плиту | Монтаж опалубки бетонной подготовки | Устройство бетонной подготовки | Укладка мембраны и гидроизола | АКЗ гильз | Армирование плиты, приямка, установка гильз | Монтаж опалубки плиты | Бетонирование плиты основания | Обмазочная гидроизоляция | Монтаж опалубки цоколя | Бетонирование цоколя | Обратная засыпка | Устройство разуклонки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | УТ1 | [12 empty] | х | [10 empty] | х
2 | УТ1.1 | [12 empty] | х | [10 empty] | х
3 | УТ2 | [12 empty] | х | [10 empty] | х
4 | УТ2.1 | [12 empty] | х | [10 empty] | х
5 | УУСА1 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | х | [5 empty] | х | х
6 | УУСА2 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | х | [5 empty] | х | х
7 | УУТЭ (1) |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | х | х |  |  |  | х | х | х | х
8 | УУТЭ (2) |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | х | х |  |  |  | х | х | х | х
Статус папки:
есть в эл.виде
не приступали
Первичная проверка РСК
Устранение замечаний 1
Повторная проверка РСК
Устранение замечаний 2
Подписано
Нет проектного решения
Замечания к площадке
| Ответственный за формирование папки | Болтик В.Н.
| Ответственный за формирование АОСР | Болтик В.Н.
| Ответственный за формирование АООК | Болтик В.Н.
| Ответственный за формирование ИС | Иванова А.В.
| Ответственный за проверку папки | Болтик В.Н.
| Ответственный за паспорта сертификаты | Кулигин В.В.
| Подписант АОСР от Росстройконтроля (РСК) | Зотов М.Н.
| Подписант АОСР от Технического надзора (ИКС) | Карпенко Р.В.
| Журнал входного контроля | Кулигин В.В.
| Журнал Авторского надзора | Кулигин В.В.
| Общий журнал работ | Кулигин В.В.
| Журнал ухода за бетоном | Болтик В.Н.
| Журнал бетонных работ | Болтик В.Н.

## 12. СОДК
№ п/п | Раздел № папки | СОДК
|  | АОСР Карась Э.В. | ИС | Паспорта Сертификаты Лаборатория | Журнал электромонтажных работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Граница проектирования-УТ1
2 | УТ1-УТ1.1
3 | УТ1.1-УТ2
4 | УТ2-УТ2.1
5 | УТ2.1-УТ3
6 | УТ3-УТ4
9 | УТ4-УТ6
10 | УТ6-УТ7
11 | УТ7-УТ8
12 | УТ8-УТ9
13 | УТ4-УТ11
14 | УТ11-УТ12
15 | УТ12-УТ13
16 | УТ13-КМ4
18 | КМ4-УТ15
19 | УТ15-УТ15.1
20 | УТ15.1-УТ15.2
21 | УТ15.2-УТ16
23 | УТ16-КМ5
| Ответственный за формирование папки | Посяда И.А. | раздел в разработке

## 13. Изоляция
№ п/п | Раздел № папки | Монтаж трубопровода
|  | АОСР (подписант) Карась Э.В. | Монтажная схема | ИС СОДК | Паспорта на КЗС | Паспорта на муфты | Журнал изоляции | ОЖР | ЖВК | ВОР
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14
0
1 | Опв1- УТ1
2 | УТ1-УТ1.1
3 | УТ1.1-УТ2
4 | УТ2-Н35
5 | Н35-УТ4
6 | УТ4-УТ7
7 | УТ7-УТ9
8 | УТ4-УТ12
9 | УТ12-КМ4
10 | КМ4-УТ15
11 | УТ15-УТ15.1
12 | УТ15.1-Н76
13 | Н76-КМ5
| Ответственный за формирование папки | Посяда И.А. | Раздел в разработке

## 14. Электрика
Ответственный за формирование папки | Посяда И.А. | Раздел в разработке

## 15. Мет констр
Ответственный за формирование папки | Посяда И.А. | Раздел в разработке