## Нормы Spider Project
Раздел | Код | Наименование операции | Ед. изм. | Состав команды | Производительность бригады, ед/час | Трудоёмкость, чел-час/ед | Состав работы (кратко)
Подготовка территории строительства (ПТС) | ПТ-ВырКус | Вырубка кустарников | м2 | Рабочий 4 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт.; Самосвал от 19 до 25 м3 1 шт. | 14.24 | 0.28 | Подготовка территории (уборка о грязи и мусора). Разметка зоны вырубки. Установка ограждений и предупреждающих знаков. Срезка кустарников вручную или с использованием техники. Погрузка растительных отходов на транспорт. Вывоз мусора.
Подготовка территории строительства (ПТС) | ПТ-ВырДер10-30 | Валка деревьев от д10см до 30см | шт | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 1 | 4 | Установка ограждений и предупреждающих знаков. Спил деревьев бензопилами. Корчевание пней (при необходимости). Распиловка и погрузка. Погрузка древесины и растительных отходов. Вывоз мусора.
Подготовка территории строительства (ПТС) | ПТ-ВырДер30-60 | Валка деревьев от д30см до 60см | шт | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 0.8 | 5 | Установка ограждений и предупреждающих знаков. Спил деревьев бензопилами. Корчевание пней (при необходимости). Распиловка и погрузка. Погрузка древесины и растительных отходов. Вывоз мусора.
Подготовка территории строительства (ПТС) | ПТ-ВырДер60-90 | Валка деревьев от д60см до 90см | шт | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 0.65 | 6.172 | Установка ограждений и предупреждающих знаков. Спил деревьев бензопилами. Корчевание пней (при необходимости). Распиловка и погрузка. Погрузка древесины и растительных отходов. Вывоз мусора.
Подготовка территории строительства (ПТС) | ПТ-ВырДер90-110 | Валка деревьев от д90см до 110см | шт | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 0.5 | 8 | Установка ограждений и предупреждающих знаков. Спил деревьев бензопилами. Корчевание пней (при необходимости). Распиловка и погрузка. Погрузка древесины и растительных отходов. Вывоз мусора.
Подготовка территории строительства (ПТС) | ПТ-ПерДер | Переработка древесины измельчителем горизонтальным | м3 | Рабочий 2 чел.; Измельчитель сучьев 1 шт.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 6.5 | 0.307 | Данный норматив применяется при переработке древесины горизонтальным измельчителем. Подготовка территории (уборка о грязи и мусора). Приведение механизмов в рабочее положение. Сбор древесины экскаватором с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в бункер измельчителя. Переработка древесины при п
Подготовка территории строительства (ПТС) | ПТ-ДемЖбк | Демонтаж железобетонных конструкций | м3 | Рабочий 3 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; Экскаватор колесный от 201 до 250 1 шт. | 5.6 | 0.714 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разборка железобетонных конструкций механизированным способом(гидромолот). Резка металлических конструкций. Погрузка лома с вывозкой к месту временного складирования отходов. Завершающие работы.
Подготовка территории строительства (ПТС) | ЗР-ШтрАБП | Штробление и резка асфальтобетона | мп | Рабочий 2 чел. | 10 | 0.2 | Нормами предусмотрено штробление и резка асфальтобетона. Подготовка территории. Разметка участка демонтируемого участка АБП. Штробление или реказ асфальтобетона. Завершающие работы.
Подготовка территории строительства (ПТС) | ЗР-ДемАБП | Демонтаж АБП механизированным способом | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 5 | 0.4 | Нормами предусмотрен демонтаж АБМ механизированным способом. Подготовка территории. Разметка участка демонтируемого участка АБП. Демонтаж АБП экскаватором. Завершающие работы.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-СреГру | Срезка грунта бульдозером | м3 | Рабочий 1 чел.; Бульдозер 1 шт. | 38 | 0.026 | Нормами предусмотрен полный цикл работ по срезке грунта. Подготовка территории (уборка от грязи и мусора). Устройство временных подъездных путей для техники. Разметка границ и устройство временного ограждения. Срезка грунта бульдозером. Корректировка глубины срезки при необходимости.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-СреГру | Срезка грунта экскаватором | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 25 | 0.04 | Нормами предусмотрен полный цикл работ по срезке грунта. Подготовка территории (уборка от грязи и мусора). Устройство временных подъездных путей для техники. Разметка границ и устройство временного ограждения. Срезка грунта экскаватором. Корректировка глубины срезки при необходимости.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-ЗасПанВрГ | Засыпка с планировкой (грунта) вручную | м2 | Рабочий 2 чел. | 20 | 0.1 | Нормами предусмотрена засыпка с планировкой (грунта) вручную. Доставка материала засыпки (при необходимости). Послойная засыпка с панировкой до 20 см. Контроль уровня засыпанного материала и качества.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-ЗасПанВрП | Засыпка с планировкой (песка) вручную | м2 | Рабочий 2 чел. | 20 | 0.1 | Нормами предусмотрена засыпка с планировкой (песка) вручную. Доставка материала засыпки (при необходимости). Послойная засыпка с панировкой до 20 см. Контроль уровня засыпанного материала и качества.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-ЗасПанВрЩ | Засыпка с планировкой (щебня) вручную | м2 | Рабочий 2 чел. | 14 | 0.142 | Нормами предусмотрена засыпка с планировкой (щебня) вручную. Доставка материала засыпки (при необходимости). Послойная засыпка с панировкой до 20 см. Контроль уровня засыпанного материала и качества.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-РазКотОтв | Разработка котлована (естественный грунт) в отвал | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 91.66 | 0.01 | Нормами предусмотрено разработка котлована экскаватором в отвал. Подготовка территории (уборка от грязи и мусора). Устройство временных подъездных путей для техники. Разметка границ и устройство временного ограждения. Разработка котлована экскаватором до 6 метров. *91,66 – норматив с устройство панд
Земляные работы (ЗР) | ЗР-РазКотПог | Разработка котлована (естественный грунт) под погрузку | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт.; Самосвал 19-25 м3 1 шт. | 18.74 | 0.053 | Нормами предусмотрено разработка котлована экскаватором под погрузку. Подготовка территории (уборка от грязи и мусора). Устройство временных подъездных путей для техники. Разметка границ и устройство временного ограждения. Разработка котлована экскаватором до 6 метров. *18,74 - работа под машину.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-РазКотГр | Разработка котлована (естественный грунт) грейфером | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 30 | 0.033 | Нормами предусмотрена разработка котлована грейфером. Подготовка территории (уборка от грязи и мусора). Устройство временных подъездных путей для техники. Разметка границ и устройство временного ограждения. Разработка котлована экскаватором глубиной от 6 метров.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-РазКот2ОБ | Разработка котлована (глинистый грунт) | м3 | Рабочий 2 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 20 | 0.1 | Нормами предусмотрено разработка котлована экскаватором. Подготовка территории (уборка от грязи и мусора). Устройство временных подъездных путей для техники. Разметка границ и устройство временного ограждения. Разработка котлована экскаватором до 6 метров.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-РазКот1ОБ | Разработка котлована (скальный грунт) | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 12 | 0.083 | Нормами предусмотрено разработка котлована экскаватором. Подготовка территории (уборка от грязи и мусора). Устройство временных подъездных путей для техники. Разметка границ и устройство временного ограждения. Разработка котлована экскаватором до 6 метров.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-РазКотРД | Разработка котлована (естественный грунт) (ручная доработка) | м3 | Рабочий 2 чел. | 1.92 | 1.041 | Нормами предусмотрено доработка котлована ручным способом. Доработка котлована ручным способом.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-РазКот2РД | Разработка котлована (глинистый грунт) (ручная доработка) | м3 | Рабочий 2 чел. | 1.5 | 1.333 | Нормами предусмотрено доработка котлована ручным способом. Доработка котлована ручным способом.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-РазКот1РД | Разработка котлована (скальный грунт) (ручная доработка) | м3 | Рабочий 2 чел. | 1.06 | 1.886 | Нормами предусмотрено доработка котлована ручным способом. Доработка котлована ручным способом.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-РазКотМок | Разработка котлована в мокрых грунтах | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 35 | 0.028 | Нормами предусмотрено доработка котлована ручным способом. Разработка котлована в мокрых грунтах.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-ДорКотМокР | Доработка котлована в мокрых грунтах (ручным способом) | м3 | Рабочий 2 чел. | 1 | 2 | Нормами предусмотрено доработка котлована ручным способом. Доработка котлована в мокрых грунтах ручным способом.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-ОбрЗас2Э | Обратная засыпка котлована (экскаватором) | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 51.4 | 0.019 | Данный норматив применяется при обратной засыпке котлована экскаватором. Обратная засыпка котлована.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-ОбрЗас2Б | Обратная засыпка котлована (бульдозером) | м3 | Рабочий 1 чел.; Бульдозер 1 шт. | 82 | 0.012 | Данный норматив применяется при обратной засыпке котлована бульдозером. Обратная засыпка котлована.
Земляные работы (ЗР) | ЗРГ-РазКотГр | Разработка котлована (естественный грунт) грейфером (город) | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 30 | 0.033 | Нормами предусмотрена разработка котлована грейфером. Подготовка территории (уборка от грязи и мусора). Устройство временных подъездных путей для техники. Разметка границ и устройство временного ограждения. Разработка котлована экскаватором глубиной от 6 метров.
Земляные работы (ЗР) | ЗРГ-РазКотОБ | Разработка котлована (естественный грунт) (город) | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 40 | 0.025 | Нормами предусмотрено разработка котлована экскаватором. Подготовка территории (уборка от грязи и мусора). Устройство временных подъездных путей для техники. Разметка границ и устройство временного ограждения. Разработка котлована экскаватором до 6 метров. *20 м3– работа экскаватора с вывозом грунта
Земляные работы (ЗР) | ЗРГ-РазКот2ОБ | Разработка котлована (глинистый грунт) (город) | м3 | Рабочий 2 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 17 | 0.117 | Нормами предусмотрено разработка котлована экскаватором. Подготовка территории (уборка от грязи и мусора). Устройство временных подъездных путей для техники. Разметка границ и устройство временного ограждения. Разработка котлована экскаватором до 6 метров.
Земляные работы (ЗР) | ЗРГ-РазКот1ОБ | Разработка котлована (скальный грунт) (город) | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 15 | 0.066 | Нормами предусмотрено разработка котлована экскаватором. Подготовка территории (уборка от грязи и мусора). Устройство временных подъездных путей для техники. Разметка границ и устройство временного ограждения. Разработка котлована экскаватором до 6 метров.
Земляные работы (ЗР) | ЗРГ-РазКотОБ | Разработка котлована (естественный грунт) (ручная доработка) (город) | м3 | Рабочий 2 чел. | 2 | 1 | Нормами предусмотрено доработка котлована ручным способом. Доработка котлована ручным способом.
Земляные работы (ЗР) | ЗРГ-РазКот2РД | Разработка котлована (глинистый грунт) (ручная доработка) (город) | м3 | Рабочий 2 чел. | 1.2 | 1.667 | Нормами предусмотрено доработка котлована ручным способом. Доработка котлована ручным способом.
Земляные работы (ЗР) | ЗРГ-ОбрЗас2Э | Обратная засыпка котлована (экскаватором) (город) | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 35 | 0.028 | Данный норматив применяется при обратной засыпке котлована экскаватором. Обратная засыпка котлована.
Земляные работы (ЗР) | ЗРГ-ОбрЗасДем | Обратная засыпка с демонтаж крепления котлована (город) | м2 | Рабочий 5 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт.; КМУ до 8 т 1 шт. | 13.3 | 0.461 | Нормами предусмотрена обратная засыпка с демонтаж крепления котлована. Подготовка оборудования и техники. Разборка железных и деревянных конструкций механизированным способом. Погрузка лома и материалов к месту временного складирования. Обратная засыпка котлована. Завершающие работы.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-УстОснК | Устройство песчаного основания котлована с уплотнением | м3 | Рабочий 2 чел.; Трамбовочная плита 1 шт.; Каток 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 11 | 0.181 | Выемка грунта. Укладка геотекстиля. Укладка песка. Уплотнение слоёв. Контроль качества. Завершающие работы.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-УстОсн1К | Устройство щебеночного основания котлована с уплотнением | м3 | Рабочий 2 чел.; Трамбовочная плита 1 шт.; Каток 1 шт.; Экскаватор- погрузчик 1 шт. | 11 | 0.181 | Разметка территории. Установка дренажной системы. Укладка щебня. Уплотнение слоёв. Контроль качества. Завершающие работы.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-РазВруч | Разработка котлована, траншеи вручную (естественный грунт) | шт | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 0.562 | 7.142 | Нормами предусмотрена разработка котлована, траншеи вручную. Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разработка котлована траншеи вручную на глубину до 1,5 м. Завершающие работы.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-УстТраОБ | Устройство траншеи (естественный грунт) | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 50 | 0.02 | Подготовка территории (уборка о грязи и мусора). Устройство временных подъездных путей для техники. Разметка границ и устройство временного ограждения. Открытие траншеи на проектную глубину. Формирование откосов. Погрузка грунта в транспортные средства перевозка самосвалами к месту утилизации/склади
Земляные работы (ЗР) | ЗР-УстТра2МЕ | Устройство траншеи (глинистый грунт) | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 20 | 0.05 | Подготовка территории (уборка от грязи и мусора). Устройство временных подъездных путей для техники. Разметка границ и устройство временного ограждения. Открытие траншеи на проектную глубину. Формирование откосов. Погрузка грунта в транспортные средства перевозка самосвалами к месту утилизации/склад
Земляные работы (ЗР) | ЗР-УстТра1ОБ | Устройство траншеи (скальный грунт) | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 20 | 0.05 | Подготовка территории (уборка от грязи и мусора). Устройство временных подъездных путей для техники. Разметка границ и устройство временного ограждения. Открытие траншеи на проектную глубину. Формирование откосов. Погрузка грунта в транспортные средства перевозка самосвалами к месту утилизации/склад
Земляные работы (ЗР) | ЗР-УстТраРД | Устройство траншеи (естественный грунт) (ручная доработка) | м3 | Рабочий 2 чел. | 1.92 | 1.041 | Нормами предусмотрено доработка траншеи ручным способом. Доработка траншеи ручным способом.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-УстТра2РД | Устройство траншеи (глинистый грунт) (ручная доработка) | м3 | Рабочий 1 чел. | 0.75 | 1.333 | Нормами предусмотрено доработка траншеи ручным способом. Доработка траншеи ручным способом.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-УстТра1ОБ | Устройство траншеи (скальный грунт) (ручная доработка) | м3 | Рабочий 2 чел. | 1.06 | 1.886 | Нормами предусмотрено разработка траншеи экскаватором. Ручная доработка траншеи.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-ОбрЗасЭ | Обратная засыпка труб (экскаватором) | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 76 | 0.013 | Данный норматив применяется при обратной засыпке водопропускных труб экскаватором. Обратная засыпка труб и колодцев экскаватором. Послойное уплотнение.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-ОбрЗасБ | Обратная засыпка труб (бульдозером) | м3 | Рабочий 1 чел.; Бульдозер 1 шт. | 82 | 0.012 | Данный норматив применяется при обратной засыпке водопропускных труб бульдозером. Обратная засыпка труб и колодцев бульдозером.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-ДорТра | Доработка траншеи до проектной отметки экскаватором | м | Экскаватор гусеничный от 251 до 300 1 шт.; Рабочий 2 чел. | 75 | 0.026 | Нормами предусмотрено доработка траншеи до проектной отметки экскаватором. Отмерить/определить глубину доработки. Доработка траншеи до проектной глубины. Контроль глубины траншеи.
Земляные работы (ЗР) | ЗРГ-УстТраОБ | Устройство траншеи (естественный грунт) (город) | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 45 | 0.022 | Подготовка территории (уборка о грязи и мусора). Устройство временных подъездных путей для техники. Разметка границ и устройство временного ограждения. Открытие траншеи на проектную глубину. Формирование откосов. Погрузка грунта в транспортные средства перевозка самосвалами к месту утилизации/склади
Земляные работы (ЗР) | ЗРГ-УстТра2ОБ | Устройство траншеи (глинистый грунт) (город) | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 40 | 0.025 | Подготовка территории (уборка о грязи и мусора). Устройство временных подъездных путей для техники. Разметка границ и устройство временного ограждения. Открытие траншеи на проектную глубину. Формирование откосов. Погрузка грунта в транспортные средства перевозка самосвалами к месту утилизации/склади
Земляные работы (ЗР) | ЗРГ-УстТра1ОБ | Устройство траншеи (скальный грунт) (город) | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 301 до 350 1 шт. | 35 | 0.028 | Подготовка территории (уборка о грязи и мусора). Устройство временных подъездных путей для техники. Разметка границ и устройство временного ограждения. Открытие траншеи на проектную глубину. Формирование откосов. Погрузка грунта в транспортные средства перевозка самосвалами к месту утилизации/склади
Земляные работы (ЗР) | ЗРГ-УстТраРД | Устройство траншеи (естественный грунт) (ручная доработка) (город) | м3 | Рабочий 2 чел. | 1.92 | 1.041 | Нормами предусмотрено доработка траншеи ручным способом. Доработка траншеи ручным способом.
Земляные работы (ЗР) | ЗРГ-УстТра2РД | Устройство траншеи (глинистый грунт) (ручная доработка) (город) | м3 | Рабочий 2 чел. | 1.5 | 1.333 | Нормами предусмотрено доработка траншеи ручным способом. Доработка траншеи ручным способом.
Земляные работы (ЗР) | ЗРГ-УстТра1РД | Устройство траншеи (скальный грунт) (ручная доработка) (город) | м3 | Рабочий 2 чел. | 1.06 | 1.886 | Нормами предусмотрено доработка траншеи ручным способом. Доработка траншеи ручным способом.
Земляные работы (ЗР) | ЗРГ-ОбрЗасРуч | Обратная засыпка траншеи, пазух, котлованов и ям вручную (город) | м3 | Рабочий 2 чел. | 4 | 0.5 | Нормами предусмотрена обратная засыпка траншеи, пазух, котлованов и ям вручную. Обратная засыпка ручным способом.
Земляные работы (ЗР) | ЗРГ-ОбрЗасЭ | Обратная засыпка труб (экскаватором) (город) | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 251 до 300 1 шт. | 30 | 0.033 | Данный норматив применяется при обратной засыпке водопропускных труб экскаватором. Обратная засыпка труб и колодцев экскаватором.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-УстОснТ | Устройство песчаного основания траншеи с уплотнением | м3 | Рабочий 2 чел.; Трамбовочная плита 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 2.5 | 0.8 | Выемка грунта. Укладка геотекстиля. Укладка песка. Уплотнение слоёв. Контроль качества. Завершающие работы.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-УстОсн1Т | Устройство щебеночного основания траншеи с уплотнением | м3 | Рабочий 2 чел.; Трамбовочная плита 1 шт.; Экскаватор- погрузчик 1 шт. | 2.5 | 0.8 | Разметка территории. Установка дренажной системы. Укладка щебня. Уплотнение слоёв. Контроль качества. Завершающие работы.
Земляные работы (ЗР) | ЗРГ-УстШто2ОБ | Подземная проходка (естественный грунт) (город) | м3 | Рабочий 4 чел.; Экскаватор гусеничный от 251 до 300 1 шт. | 3.2 | 1.25 | Нормами предусмотрено полное устройство подземной проходки (естественный грунт). Подготовка территории (уборка о грязи и мусора). Разметка границ. Проходка методом продавливания. Крепление стен. Завершающие работы.
Земляные работы (ЗР) | ЗРГ-УстШто2ОБ | Подземная проходка (глинистый грунт) (город) | м3 | Рабочий 4 чел.; Экскаватор гусеничный от 251 до 300 1 шт. | 2.5 | 1.612 | Нормами предусмотрено полное устройство подземной проходки (глинистый грунт). Подготовка территории (уборка о грязи и мусора). Разметка границ. Проходка методом продавливания. Крепление стен. Завершающие работы.
Земляные работы (ЗР) | ЗРГ-УстШто2ОБ | Подземная проходка (скальный грунт) (город) | м3 | Рабочий 2 чел.; Экскаватор гусеничный от 251 до 300 1 шт. | 1 | 2 | Нормами предусмотрено полное устройство подземной проходки (скальный грунт). Подготовка территории (уборка о грязи и мусора). Разметка границ. Проходка методом продавливания. Крепление стен. Завершающие работы.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-ШуфКом | Шурфовка коммуникаций | м3 | Рабочий 2 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 1.24 | 1.578 | Нормами предусмотрено работа по шурфовке. Подготовка места работы. Разметка. Углубление коммуникаций(окопать).
Земляные работы (ЗР) | ЗР-ПерГруР | Перемещение грунта ручным способом | м3 | Рабочий 2 чел. | 0.4 | 5 | Нормами предусматривается перемещение грунта ручным способом до 100 м. Подготовка места работы(настил). Погрузка и вывоз грунта.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-ПроКаб | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее | мп | Рабочий 2 чел. | 100 | 0.02 | Нормами предусмотрено работа по прокладке волоконно-оптических кабелей в траншее. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов с склада(ов). Укладка кабеля в траншею. Фиксация кабеля. Завершающие работы.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-МонЛен | Монтаж сигнальной ленты | мп | Рабочий 2 чел. | 200 | 0.01 | Нормами предусмотрено работа по монтажу сигнальной ленты. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов с склада(ов). Укладка ленты. Фиксация ленты. Засыпка траншеи.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-ОткВод | Откачка воды (из котлована/колодцев/траншеи) | м3 | Рабочий 2 чел.; Мотопомпа 1 шт. | 60 | 0.033 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов с склада(ов). Устройство приямка. Крепление стенок приямка. Периодическая очистка приямка. Монтаж насоса. Обслуживание насоса на период откачки воды. Периодическая очистка приямка.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-УплГру1 | Уплотнение естественного грунта вибротрамбовкой | м2 | Рабочий 2 чел.; Трамбовочная плита 1 шт.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 20 | 0.1 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подача грунта экскаватором. Перемещение грунта тележками. Послойное уплотнение грунта трамбовочным оборудованием по 20 см грунта. Контроль уплотнения на каждом этапе. Завершающие работы.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-УплГру2 | Уплотнение глинистого грунта вибротрамбовкой | м2 | Рабочий 2 чел.; Трамбовочная плита 1 шт.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 14 | 0.142 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подача грунта экскаватором. Перемещение грунта тележками. Послойное уплотнение грунта трамбовочным оборудованием по 20 см грунта. Контроль уплотнения на каждом этапе. Завершающие работы.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-УплГру3 | Уплотнение скального грунта вибротрамбовкой | м2 | Рабочий 2 чел.; Трамбовочная плита 1 шт.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 12 | 0.166 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подача грунта экскаватором. Перемещение грунта тележками. Послойное уплотнение грунта трамбовочным оборудованием по 20 см грунта. Контроль уплотнения на каждом этапе. Завершающие работы.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-УплПес | Уплотнение песка вибротрамбовкой | м2 | Рабочий 2 чел.; Трамбовочная плита 1 шт.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 20 | 0.1 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подача песка экскаватором. Перемещение песка тележками. Послойное уплотнение песка трамбовочным оборудованием по 20 см песка. Контроль уплотнения на каждом этапе. Завершающие работы.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-УплЩеб1 | Уплотнение щебня вибротрамбовкой фракции 5/20, 20/40 | м2 | Рабочий 2 чел.; Трамбовочная плита 1 шт.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 18 | 0.111 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подача щебня экскаватором. Перемещение щебня тележками. Послойное уплотнение щебня трамбовочным оборудованием по 20 см щебня. Контроль уплотнения на каждом этапе. Завершающие работы.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-УплЩеб2 | Уплотнение щебня вибротрамбовкой фракции 40/70, 70/90, 90/120 | м2 | Рабочий 2 чел.; Трамбовочная плита 1 шт.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 12 | 0.166 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подача щебня экскаватором. Перемещение щебня тележками. Послойное уплотнение щебня трамбовочным оборудованием по 20 см щебня. Контроль уплотнения на каждом этапе. Завершающие работы.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-ОбсКре | Обсыпка крепления | м3 | Рабочий 4 чел.; Экскаватор-погрузчик 1 шт.; Трамбовочная плита 1 шт. | 3.84 | 1.041 | Транспортировка к месту обсыпки. Выгрузка щебня/песка. Формирование слоя заданной толщины. Уплотнение виброплитой. Проверка плотности и толщины слоя. Укладка геотекстиля (при необходимости).
Земляные работы (ЗР) | ЗР-УстОтк | Устройство откоса | м3 | Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт.; Самосвал от 19 до 25 м3 1 шт.; Рабочий 1 чел. | 20 | 0.5 | Нормами предусмотрено устройство откоса иловой карты. Устройство откоса иловой карты, согласно проекту. *работа под самосвал
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваТру110 | Сварка трубы встык напорной ПЭ д110мм | стык | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Оператор полиэтиленовой сварки 1 чел.; Сварочная установка 1 шт. | 1.9 | 1.578 | Установка и закрепление труб в центраторе. Обработка торцов труб под сварку. Сварка стыка. Охлаждение стыка. Срезка грата, визуальный контроль сварки. Освобождение труб из центратора.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваТру160 | Сварка трубы встык напорной ПЭ д160мм | стык | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Оператор полиэтиленовой сварки 1 чел.; Сварочная установка 1 шт. | 1.6 | 1.875 | Установка и закрепление труб в центраторе. Обработка торцов труб под сварку. Сварка стыка. Охлаждение стыка. Срезка грата, визуальный контроль сварки. Освобождение труб из центратора.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваТру280 | Сварка трубы встык напорной ПЭ д280мм | стык | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Оператор полиэтиленовой сварки 1 чел.; Сварочная установка 1 шт. | 1.5 | 2.666 | Установка и закрепление труб в центраторе. Обработка торцов труб под сварку. Сварка стыка. Охлаждение стыка. Срезка грата, визуальный контроль сварки. Освобождение труб из центратора.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваТру315 | Сварка трубы встык напорной ПЭ д315мм | стык | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Оператор полиэтиленовой сварки 1 чел.; Сварочная установка 1 шт. | 1.4 | 2.257 | Установка и закрепление труб в центраторе. Обработка торцов труб под сварку. Сварка стыка. Охлаждение стыка. Срезка грата, визуальный контроль сварки. Освобождение труб из центратора.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваТру500 | Сварка трубы встык напорной ПЭ д500мм | стык | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Оператор полиэтиленовой сварки 1 чел.; Сварочная установка 1 шт. | 1.2 | 4.166 | Установка и закрепление труб в центраторе. Обработка торцов труб под сварку. Сварка стыка. Охлаждение стыка. Срезка грата, визуальный контроль сварки. Освобождение труб из центратора.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваТру600 | Сварка трубы встык напорной ПЭ д600мм | стык | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Оператор полиэтиленовой сварки 1 чел.; Сварочная установка 1 шт. | 0.8 | 6.25 | Установка и закрепление труб в центраторе. Обработка торцов труб под сварку. Сварка стыка. Охлаждение стыка. Срезка грата, визуальный контроль сварки. Освобождение труб из центратора.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваТру800 | Сварка трубы встык напорной ПЭ д800мм | стык | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Оператор полиэтиленовой сварки 1 чел.; Сварочная установка 1 шт. | 0.6 | 8.333 | Установка и закрепление труб в центраторе. Обработка торцов труб под сварку. Сварка стыка. Охлаждение стыка. Срезка грата, визуальный контроль сварки. Освобождение труб из центратора.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваТру1200 | Сварка трубы встык напорной ПЭ д1200-1400 | стык | Рабочий 5 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Оператор полиэтиленовой сварки 1 чел.; Сварочная установка 1 шт. | 0.3 | 20 | Установка и закрепление труб в центраторе. Обработка торцов труб под сварку. Сварка стыка. Охлаждение стыка. Срезка грата, визуальный контроль сварки. Освобождение труб из центратора.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СбоТро | Сборка ЗРА (воздушный клапан) д1200 | шт | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 1.052 | 3.802 | Установить тройник. Отверстие(выход) очистить от грязи и пыли. Нанести графитовую смазку и установить прокладку. Монтировать в отверстие – воздушный клапан. Обтянуть болты на фланцах. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваФас-д110 | Сварка фасонных элементов ПЭ д110мм | стык | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Оператор полиэтиленовой сварки 1 чел.; Сварочная установка 1 шт. | 1.9 | 1.578 | Установка и закрепление элемента. Обработка торцов под сварку. Сварка стыка. Охлаждение стыка. Срезка грата, визуальный контроль сварки. Освобождение элемента из центратора.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваФас-д160 | Сварка фасонных элементов ПЭ д160мм | стык | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Оператор полиэтиленовой сварки 1 чел.; Сварочная установка 1 шт. | 1.6 | 1.875 | Установка и закрепление элемента. Обработка торцов под сварку. Сварка стыка. Охлаждение стыка. Срезка грата, визуальный контроль сварки. Освобождение элемента из центратора.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваФас-д280 | Сварка фасонных элементов ПЭ д280мм | стык | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Оператор полиэтиленовой сварки 1 чел.; Сварочная установка 1 шт. | 1.5 | 2.666 | Установка и закрепление элемента. Обработка торцов под сварку. Сварка стыка. Охлаждение стыка. Срезка грата, визуальный контроль сварки. Освобождение элемента из центратора.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваФас-д315 | Сварка фасонных элементов ПЭ д315мм | стык | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Оператор полиэтиленовой сварки 1 чел.; Сварочная установка 1 шт. | 1.4 | 2.857 | Установка и закрепление элемента. Обработка торцов под сварку. Сварка стыка. Охлаждение стыка. Срезка грата, визуальный контроль сварки. Освобождение элемента из центратора.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваФас-д500 | Сварка фасонных элементов ПЭ д500мм | стык | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Оператор полиэтиленовой сварки 1 чел.; Сварочная установка 1 шт. | 1.2 | 4.166 | Установка и закрепление элемента. Обработка торцов под сварку. Сварка стыка. Охлаждение стыка. Срезка грата, визуальный контроль сварки. Освобождение элемента из центратора.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваФас-д600 | Сварка фасонных элементов ПЭ д600мм | стык | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Оператор полиэтиленовой сварки 1 чел.; Сварочная установка 1 шт. | 0.8 | 6.25 | Установка и закрепление элемента. Обработка торцов под сварку. Сварка стыка. Охлаждение стыка. Срезка грата, визуальный контроль сварки. Освобождение элемента из центратора.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваФас-д800 | Сварка фасонных элементов ПЭ д800мм | стык | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Оператор полиэтиленовой сварки 1 чел.; Сварочная установка 1 шт. | 0.6 | 8.333 | Установка и закрепление элемента. Обработка торцов под сварку. Сварка стыка. Охлаждение стыка. Срезка грата, визуальный контроль сварки. Освобождение элемента из центратора.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваФас-д1200 | Сварка фасонных элементов ПЭ д1200мм | стык | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Оператор полиэтиленовой сварки 1 чел.; Сварочная установка 1 шт. | 0.3 | 16.666 | Обработка торцов под сварку. Сварка стыка. Охлаждение стыка. Срезка грата, визуальный контроль сварки. Освобождение элемента из центратора. *Процесс остывания *1час 10 мин при толщине стенки трубы более 80 мм.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТру110 | Укладка трубы канализационной напорной ПЭ д110мм | мп | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 23.9 | 0.083 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Опускание труб на дно траншеи. Укладка труб в проектное положение. Присыпка трубы грунтом толщиной 10 см. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ПроТру200 | Протаскивание труб ПЭ д200мм в футляре | мп | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 3.27 | 0.917 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Зачистка и защита концов футляра Протаскивание труб в футляр. Обрезка трубы в приемном котловане. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ПроТру300 | Протаскивание труб ПЭ д300мм в футляре | мп | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 2.94 | 1.02 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Зачистка и защита концов футляра Протаскивание труб в футляр. Обрезка трубы в приемном котловане. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ПроТру400 | Протаскивание труб ПЭ д400мм в футляре | мп | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 2.7 | 1.111 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Зачистка и защита концов футляра Протаскивание труб в футляр. Обрезка трубы в приемном котловане. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ПроТру500 | Протаскивание труб ПЭ д500мм в футляре | мп | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 3.4 | 1.176 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Зачистка и защита концов футляра Протаскивание труб в футляр. Обрезка трубы в приемном котловане. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ПроТру800 | Протаскивание труб ПЭ д800мм в футляре | мп | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 2.76 | 1.449 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Зачистка и защита концов футляра Протаскивание труб в футляр. Обрезка трубы в приемном котловане. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-РезТруПЭ110 | Резка трубы из полиэтилена до д110мм | рез | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 10 | 0.2 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка поверхности к резке (зачистка). Разметка. Резка бензо/электропилой. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-РезТруПЭ225 | Резка трубы из полиэтилена до д225мм | рез | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 7.5 | 0.266 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка поверхности к резке (зачистка). Разметка. Резка бензо/электропилой. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-РезТруПЭ355 | Резка трубы из полиэтилена до д355мм | рез | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 5 | 0.2 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка поверхности к резке (зачистка). Разметка. Резка бензо/электропилой. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-РезТруПЭ450 | Резка трубы из полиэтилена до д450мм | рез | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 2.33 | 0.858 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка поверхности к резке (зачистка). Разметка. Резка бензо/электропилой. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-РезТруПЭ560 | Резка трубы из полиэтилена до д560мм | рез | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 1.66 | 1.818 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка поверхности к резке (зачистка). Разметка. Резка бензо/электропилой. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-РезТруПЭ630 | Резка трубы из полиэтилена до д630мм | рез | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 1.3 | 3.076 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка поверхности к резке (зачистка). Разметка. Резка бензо/электропилой. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-РезТруПЭ710 | Резка трубы из полиэтилена до д710мм | рез | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 1 | 4 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка поверхности к резке (зачистка). Разметка. Резка бензо/электропилой. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-РезТруПЭ1000 | Резка трубы из полиэтилена до д1000мм | рез | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 0.8 | 5 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка поверхности к резке (зачистка). Разметка. Резка бензо/электропилой. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-РезТруПЭ1200 | Резка трубы из полиэтилена до д1200мм | рез | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 0.7 | 5.714 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка поверхности к резке (зачистка). Разметка. Резка бензо/электропилой. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваТру800-1200ст | Сварка стальной трубы д800-1200 | стык | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 2 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 0.1 | 40 | Установка центраторов. Фиксация трубы при помощи монтажных прихваток (с последующим выпиливанием их). Сварка трубы в 4-5 проходов с поэтапной зачисткой при помощи шлифовальных дисков и УШМ (не менее 2 сварщиков на стык). Остывание шва. Контроль сварного соединения. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваТру500-800ст | Сварка стальной трубы д500-800 | стык | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 2 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 0.14 | 28.571 | Установка центраторов. Фиксация трубы при помощи монтажных прихваток (с последующим выпиливанием их). Сварка трубы в 4-5 проходов с поэтапной зачисткой при помощи шлифовальных дисков и УШМ. Остывание шва. Контроль сварного соединения. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваТру325-500ст | Сварка стальной трубы д325-500 | стык | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 2 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 0.4 | 10 | Установка центраторов. Фиксация трубы при помощи монтажных прихваток (с последующим выпиливанием их). Сварка трубы в 3-4 проходов с поэтапной зачисткой при помощи шлифовальных дисков и УШМ. Остывание шва. Контроль сварного соединения. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваТру219-325ст | Сварка стальной трубы д219-325 | стык | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 0.4 | 7.5 | Установка центраторов. Фиксация трубы при помощи монтажных прихваток (с последующим выпиливанием их). Сварка трубы в 2-3 проходов с поэтапной зачисткой при помощи шлифовальных дисков и УШМ. Остывание шва. Контроль сварного соединения. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваТру108-219ст | Сварка стальной трубы д108-219 | стык | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 0.4 | 7.5 | Установка центраторов. Фиксация трубы при помощи монтажных прихваток (с последующим выпиливанием их). Сварка трубы в 1-2 проходов с поэтапной зачисткой при помощи шлифовальных дисков и УШМ. Остывание шва. Контроль сварного соединения. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваТру16-108ст | Сварка стальной трубы д16-108 | стык | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 0.8 | 3.75 | Установка центраторов. Фиксация трубы при помощи монтажных прихваток (с последующим выпиливанием их). Сварка трубы поэтапной зачисткой при помощи шлифовальных дисков и УШМ. Остывание шва. Контроль сварного соединения. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТру108ст | Укладка стальной трубы до д108 | мп | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 100 | 0.02 | Нормами предусмотрена укладка стальной трубы. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Строповка. Укладка в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТру219ст | Укладка стальной трубы до д219 | мп | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 60 | 0.033 | Нормами предусмотрена укладка стальной трубы. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Строповка. Укладка в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТру325ст | Укладка стальной трубы до д325 | мп | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 60 | 0.05 | Нормами предусмотрена укладка стальной трубы. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Строповка. Укладка в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТру500ст | Укладка стальной трубы до д500 | мп | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 30 | 0.1 | Нормами предусмотрена укладка стальной трубы. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Строповка. Укладка в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТру800ст | Укладка стальной трубы до д800 | мп | Рабочий 4 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт.; Трубоукладчик 1 шт. | 20 | 0.2 | Нормами предусмотрена укладка стальной трубы. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Строповка. Укладка в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТру1000ст | Укладка стальной трубы д1000-1200 | мп | Рабочий 4 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт.; Трубоукладчик 1 шт. | 20 | 0.2 | Нормами предусмотрена укладка стальной трубы. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Строповка. Укладка в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ДемТруСт100 | Демонтаж стальной трубы до 100мм | рез | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 3 | 1 | Освободить трубу от земли. Подготовить места реза (частично разобрать изоляцию). Рез трубы. Строповка и перемещение на место. Завершающие работы. *1 рез = 6 мп. на линейной части, 1 рез = 1мп. в камере
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ДемТруСт100-200 | Демонтаж стальной трубы 100-200мм | рез | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 1.5 | 2 | Освободить трубу от земли. Подготовить места реза (частично разобрать изоляцию). Рез трубы. Строповка и перемещение на место. Завершающие работы. *1 рез = 6 мп. на линейной части, 1 рез = 1мп. в камере.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ДемТруСт200-300 | Демонтаж стальной трубы 200-300мм | рез | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 1 | 3 | Освободить трубу от земли. Подготовить места реза (частично разобрать изоляцию). Рез трубы. Строповка и перемещение на место. Завершающие работы. *1 рез = 6 мп. на линейной части, 1 рез = 1мп. в камере.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ДемТруСт300-500 | Демонтаж стальной трубы 300-500мм | рез | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 0.63 | 4.761 | Освободить трубу от земли. Подготовить места реза (частично разобрать изоляцию). Рез трубы. Строповка и перемещение на место. Завершающие работы. *1 рез = 6 мп. на линейной части, 1 рез = 1мп. в камере.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-РезТруСТ100 | Резка стальной трубы до д100мм | рез | Рабочий 1 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 4 | 0.5 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка поверхности к резке (зачистка). Разметка. Резка резаком/УШМ. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-РезТруСТ200 | Резка стальной трубы до д200мм | рез | Рабочий 1 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 3 | 0.666 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка поверхности к резке (зачистка). Разметка. Резка резаком/УШМ. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-РезТруСТ300 | Резка стальной трубы до д300мм | рез | Рабочий 1 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 2.5 | 0.8 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка поверхности к резке (зачистка). Разметка. Резка резаком/УШМ. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-РезТруСТ400 | Резка стальной трубы до д400мм | рез | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 2 | 1.5 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка поверхности к резке (зачистка). Разметка. Резка резаком/УШМ. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-РезТруСТ600 | Резка стальной трубы до д600мм | рез | Рабочий 3 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 1.5 | 2.666 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка поверхности к резке (зачистка). Разметка. Резка резаком/УШМ. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТРезТруСТ800 | Резка стальной трубы до д800мм | рез | Рабочий 3 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 1 | 4 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка поверхности к резке (зачистка). Разметка. Резка резаком/УШМ. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-РезТруСТ1000 | Резка стальной трубы до д1000мм | рез | Рабочий 3 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 0.7 | 5.714 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка поверхности к резке (зачистка). Разметка. Резка резаком/УШМ. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонМат | Монтаж компенсационных матов на трубы | м2 | Рабочий 2 чел. | 4 | 0.5 | Обертывание трубы матами в один или два слоя. Фиксация матов с помощью строительного скотча (ТПЛ) или полипропиленовой обвязочной лентой. Натяжка для предотвращения попадания грунта между матом и трубой. Обертывание полиэтиленовой пленкой или геотекститем. *один комплект 2 мата прямых 1 комплект уго
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоЛен | Изоляция термоусаживающимися лентами трубопроводов | м2 | Рабочий 2 чел. | 4 | 0.5 | Нормами предусмотрена изоляция термоусаживающимися лентами трубопроводов. Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Монтаж термоусаживающей ленты на трубопроводы с помощью натяжки в два слоя. Контроль качества на герметичность. Завершающие работы
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоПен | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | м2 | Рабочий 4 чел. | 8 | 0.5 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. При наличии монтаж проводов СОДК. Монтаж элементов изоляции. Контроль качества. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоИзд | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена и трубками | м2 | Рабочий 4 чел. | 3 | 1.333 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Нанесение специального клея кисточкой. Монтаж изоляции. Заделка швов. Контроль качества. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонРул | Монтаж рулонной изоляции насухо с проклейкой швов | м2 | Рабочий 5 чел. | 7.5 | 0.666 | Установка грибков. Монтаж изоляции. Проклейка швов. Установка прижимных пластин. Контроль качества. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-РазИзо | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп | м3 | Рабочий 2 чел. | 1.5 | 1.333 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Снять хомуты или вязальную проволоку. Разбор изоляции. Складирование снятой изоляции. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УстИзМ | Устройство изоляции из минеральной ваты | м3 | Рабочий 4 чел. | 0.4 | 10 | Нормами предусмотрено устройство изоляции из минеральной ваты. Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Монтаж изоляционных плит/мат. Контроль качества.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонПок150 | Монтаж покрывного слоя до д150 | м2 | Рабочий 2 чел. | 3 | 0.666 | Нормами предусмотрен монтаж покрывного слоя изоляции из минеральной ваты. Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Монтаж покрывного слоя с применением штрипс ленты. Контроль качества.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонПок400 | Монтаж покрывного слоя до д400 | м2 | Рабочий 2 чел. | 6 | 0.333 | Нормами предусмотрен монтаж покрывного слоя изоляции из минеральной ваты. Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Монтаж покрывного слоя с применением штрипс ленты. Контроль качества.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонПок800 | Монтаж покрывного слоя до д800 | м2 | Рабочий 4 чел. | 8 | 0.5 | Нормами предусмотрен монтаж покрывного слоя изоляции из минеральной ваты. Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Монтаж покрывного слоя с применением штрипс ленты. Контроль качества.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонПок1000 | Монтаж покрывного слоя до д1000 | м2 | Рабочий 4 чел. | 15 | 0.266 | Нормами предусмотрен монтаж покрывного слоя изоляции из минеральной ваты. Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Монтаж покрывного слоя с применением штрипс ленты. Контроль качества.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонТру200 | Монтаж трубы канализационной безнапорной КОРСИС д200мм | мп | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 12 | 0.25 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Опускание труб и муфт на дно траншеи. Очистка и смазка соединяемых частей трубопровода. Резка труб в размер. Соединение труб раструбных или на муфтах. Укладка труб в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонТру300 | Монтаж трубы канализационной безнапорной КОРСИС д300мм | мп | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 6.9 | 0.431 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Опускание труб и муфт на дно траншеи. Очистка и смазка соединяемых частей трубопровода. Резка труб в размер. Соединение труб раструбных или на муфтах. Укладка труб в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонТру400 | Монтаж трубы канализационной безнапорной КОРСИС д400мм | мп | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 7 | 0.571 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Опускание труб и муфт на дно траншеи. Очистка и смазка соединяемых частей трубопровода. Резка труб в размер. Соединение труб раструбных или на муфтах. Укладка труб в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонТру500 | Монтаж трубы канализационной безнапорной КОРСИС д500мм | мп | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 6.52 | 0.613 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Опускание труб и муфт на дно траншеи. Очистка и смазка соединяемых частей трубопровода. Резка труб в размер. Соединение труб раструбных или на муфтах. Укладка труб в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонТру600 | Монтаж трубы канализационной безнапорной КОРСИС д600мм | мп | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 6.12 | 0.653 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Опускание труб и муфт на дно траншеи. Очистка и смазка соединяемых частей трубопровода. Резка труб в размер. Соединение труб раструбных или на муфтах. Укладка труб в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонТру700 | Монтаж трубы канализационной безнапорной КОРСИС д700мм | мп | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 6.2 | 0.645 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Опускание труб и муфт на дно траншеи. Очистка и смазка соединяемых частей трубопровода. Резка труб в размер. Соединение труб раструбных или на муфтах. Укладка труб в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонТру800 | Монтаж трубы канализационной безнапорной КОРСИС д800мм | мп | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 6.24 | 0.641 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Опускание труб и муфт на дно траншеи. Очистка и смазка соединяемых частей трубопровода. Резка труб в размер. Соединение труб раструбных или на муфтах. Укладка труб в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонТру900 | Монтаж трубы канализационной безнапорной КОРСИС д900мм | мп | Рабочий 5 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 6.8 | 0.753 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Опускание труб и муфт на дно траншеи. Очистка и смазка соединяемых частей трубопровода. Резка труб в размер. Соединение труб раструбных или на муфтах. Укладка труб в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонТру1000 | Монтаж трубы канализационной безнапорной КОРСИС д1000мм | мп | Рабочий 5 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 6 | 0.833 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Опускание труб и муфт на дно траншеи. Очистка и смазка соединяемых частей трубопровода. Резка труб в размер. Соединение труб раструбных или на муфтах. Укладка труб в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТруИЗ40 | Укладка трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д40мм | мп | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 24 | 0.25 | Нормами предусмотрена укладка трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д40мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разметка и обрезка в размер. Укладка трубы. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТруИЗ50 | Укладка трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д50мм | мп | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 24 | 0.25 | Нормами предусмотрена укладка трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д50мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разметка и обрезка в размер. Укладка трубы. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТруИЗ60 | Укладка трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д60мм | мп | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 24 | 0.25 | Нормами предусмотрена укладка трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д60мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разметка и обрезка в размер. Укладка трубы. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТруИЗ75 | Укладка трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д75мм | мп | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 24 | 0.25 | Нормами предусмотрена укладка трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д75мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разметка и обрезка в размер. Укладка трубы. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТруИЗ90 | Укладка трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д90мм | мп | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 18 | 0.333 | Нормами предусмотрена укладка трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д90мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разметка и обрезка в размер. Укладка трубы. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТруИЗ110 | Укладка трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д110мм | мп | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 18 | 0.333 | Нормами предусмотрена укладка трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д110мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разметка и обрезка в размер. Укладка трубы. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТруИЗ125 | Укладка трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д125мм | мп | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 18 | 0.333 | Нормами предусмотрена укладка трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д125мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разметка и обрезка в размер. Укладка трубы. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТруИЗ140 | Укладка трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д140мм | мп | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 15 | 0.4 | Нормами предусмотрена укладка трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д140мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разметка и обрезка в размер. Укладка трубы. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТруИЗ160 | Укладка трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д160мм | мп | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 15 | 0.4 | Нормами предусмотрена укладка трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д160мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разметка и обрезка в размер. Укладка трубы. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТруИЗ225 | Укладка трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д225мм | мп | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 8 | 0.75 | Нормами предусмотрена укладка трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д225мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разметка и обрезка в размер. Укладка трубы. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваТруИЗ40-90 | Монтаж фитинга ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС от д40мм до 90мм | стык | Рабочий 6 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Оператор полиэтиленовой сварки 1 шт. | 2 | 4.004 | Подготовка трубы обжиму (зачистка и выставление в размер), подгонка муфт. Опрессовка муфт. Монтаж муфт в проектное положение. Гидроизоляция соединений. Контроль качества Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваТруИЗ90-140 | Монтаж фитинга ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС от д90мм до 140мм | стык | Рабочий 6 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Оператор полиэтиленовой сварки 1 шт. | 1.5 | 5.333 | Подготовка трубы обжиму (зачистка и выставление в размер), подгонка муфт. Опрессовка муфт. Монтаж муфт в проектное положение. Гидроизоляция соединений. Контроль качества Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-СваТруИЗ140-225 | Монтаж фитинга ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС от д140мм до 225мм | стык | Рабочий 6 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Оператор полиэтиленовой сварки 1 шт. | 1 | 8.032 | Подготовка трубы обжиму (зачистка и выставление в размер), подгонка муфт. Опрессовка муфт. Монтаж муфт в проектное положение. Гидроизоляция соединений. Контроль качества Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ДемТруИЗ40 | Демонтаж трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д40мм | мп | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 36 | 0.125 | Нормами предусмотрена демонтаж трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д40мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента. Резка трубы на части. Демонтаж трубы. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ДемТруИЗ50 | Демонтаж трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д50мм | мп | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 36 | 0.125 | Нормами предусмотрена демонтаж трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д50мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента. Резка трубы на части. Демонтаж трубы. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ДемТруИЗ60 | Демонтаж трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д60мм | мп | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 36 | 0.125 | Нормами предусмотрена демонтаж трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д60мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента. Резка трубы на части. Демонтаж трубы. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ДемТруИЗ75 | Демонтаж трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д75мм | мп | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 36 | 0.125 | Нормами предусмотрена демонтаж трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д75мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента. Резка трубы на части. Демонтаж трубы. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ДемТруИЗ90 | Демонтаж трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д90мм | мп | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 18 | 0.333 | Нормами предусмотрена демонтаж трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д90мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента. Резка трубы на части. Демонтаж трубы. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ДемТруИЗ110 | Демонтаж трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д110мм | мп | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 18 | 0.333 | Нормами предусмотрена демонтаж трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д110мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента. Резка трубы на части. Демонтаж трубы. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ДемТруИЗ125 | Демонтаж трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д125мм | мп | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 18 | 0.333 | Нормами предусмотрена демонтаж трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д125мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента. Резка трубы на части. Демонтаж трубы. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ДемТруИЗ140 | Демонтаж трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д140мм | мп | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 15 | 0.4 | Нормами предусмотрена демонтаж трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д140мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента. Резка трубы на части. Демонтаж трубы. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ДемТруИЗ160 | Демонтаж трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д160мм | мп | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 15 | 0.4 | Нормами предусмотрена демонтаж трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д160мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента. Резка трубы на части. Демонтаж трубы. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ДемТруИЗ225 | Демонтаж трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д225мм | мп | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 12 | 0.583 | Нормами предусмотрена демонтаж трубы ПЭ ИЗОПРОФЛЕКС д225мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента. Резка трубы на части. Демонтаж трубы. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТру108ППУ | Укладка трубы ППУ до д108 | мп | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 100 | 0.02 | Нормами предусмотрена укладка трубы ППУ до д108. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Строповка. Укладка в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТру219ППУ | Укладка трубы ППУ до д219 | мп | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 60 | 0.033 | Нормами предусмотрена укладка трубы ППУ до д219. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Строповка. Укладка в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТру325ППУ | Укладка трубы ППУ до д325 | мп | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 60 | 0.05 | Нормами предусмотрена укладка трубы ППУ до д325. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Строповка. Укладка в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТру500ППУ | Укладка трубы ППУ до д500 | мп | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 30 | 0.1 | Нормами предусмотрена укладка трубы ППУ до д500. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Строповка. Укладка в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТру800ППУ | Укладка трубы ППУ до д800 | мп | Рабочий 4 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт.; Трубоукладчик 1 шт. | 20 | 0.2 | Нормами предусмотрена укладка трубы ППУ до д800. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Строповка. Укладка в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-УклТру1000ППУ | Укладка трубы ППУ до д1000 | мп | Рабочий 4 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт.; Трубоукладчик 1 шт. | 20 | 0.2 | Нормами предусмотрена укладка трубы ППУ до д1000. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Строповка. Укладка в проектное положение.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое1020 | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ПЭ трубе-оболочке д1020 | стык | Рабочий 4 чел. | 0.3 | 13.333 | Установка изоляционного материала. Установка защитного кожуха. Термообработка. Пенозаполнение. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое920 | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ПЭ трубе-оболочке д920 | стык | Рабочий 4 чел. | 0.3 | 13.333 | Установка изоляционного материала. Установка защитного кожуха. Термообработка. Пенозаполнение. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое820 | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ПЭ трубе-оболочке д820 | стык | Рабочий 3 чел. | 0.5 | 6.024 | Установка изоляционного материала. Установка защитного кожуха. Термообработка. Пенозаполнение. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое720 | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ПЭ трубе-оболочке д720 | стык | Рабочий 3 чел. | 0.5 | 6.024 | Установка изоляционного материала. Установка защитного кожуха. Термообработка. Пенозаполнение. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое630 | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ПЭ трубе-оболочке д630 | стык | Рабочий 3 чел. | 0.5 | 6.024 | Установка изоляционного материала. Установка защитного кожуха. Термообработка. Пенозаполнение. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое530 | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ПЭ трубе-оболочке д530 | стык | Рабочий 3 чел. | 0.5 | 6.024 | Установка защитного кожуха. Пенозаполнение. Установка изоляционного материала. Установка манжет. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое426 | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ПЭ трубе-оболочке д426 | стык | Рабочий 2 чел. | 0.8 | 2.5 | Установка защитного кожуха. Пенозаполнение. Установка изоляционного материала. Установка манжет. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое325 | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ПЭ трубе-оболочке д325 | стык | Рабочий 2 чел. | 0.8 | 2.5 | Установка изоляционного материала. Установка защитного кожуха. Термообработка. Пенозаполнение. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое273 | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ПЭ трубе-оболочке д273 | стык | Рабочий 2 чел. | 0.8 | 2.5 | Установка изоляционного материала. Установка защитного кожуха. Термообработка. Пенозаполнение. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое219 | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ПЭ трубе-оболочке д219 | стык | Рабочий 2 чел. | 1 | 2 | Установка изоляционного материала. Установка защитного кожуха. Термообработка. Пенозаполнение. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое159 | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ПЭ трубе-оболочке д159 | стык | Рабочий 2 чел. | 1 | 2 | Установка изоляционного материала. Установка защитного кожуха. Термообработка. Пенозаполнение. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое133 | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ПЭ трубе-оболочке д133 | стык | Рабочий 2 чел. | 1 | 2 | Установка изоляционного материала. Установка защитного кожуха. Термообработка. Пенозаполнение. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое108 | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ПЭ трубе-оболочке д108 | стык | Рабочий 2 чел. | 1 | 2 | Установка изоляционного материала. Установка защитного кожуха. Термообработка. Пенозаполнение. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое1020ОЦ | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ОЦ трубе-оболочке д1020 | стык | Рабочий 4 чел. | 0.3 | 13.333 | Установка защитного кожуха. Пенозаполнение. Установка изоляционного материала. Установка манжет. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое920ОЦ | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ОЦ трубе-оболочке д920 | стык | Рабочий 4 чел. | 0.3 | 13.333 | Установка защитного кожуха. Пенозаполнение. Установка изоляционного материала. Установка манжет. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое820ОЦ | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ОЦ трубе-оболочке д820 | стык | Рабочий 3 чел. | 0.5 | 6.024 | Установка защитного кожуха. Пенозаполнение. Установка изоляционного материала. Установка манжет. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое720ОЦ | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ОЦ трубе-оболочке д720 | стык | Рабочий 3 чел. | 0.5 | 6.024 | Установка защитного кожуха. Пенозаполнение. Установка изоляционного материала. Установка манжет. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое630ОЦ | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ОЦ трубе-оболочке д630 | стык | Рабочий 3 чел. | 0.5 | 6.024 | Установка защитного кожуха. Пенозаполнение. Установка изоляционного материала. Установка манжет. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое530ОЦ | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ОЦ трубе-оболочке д530 | стык | Рабочий 3 чел. | 0.5 | 6.024 | Установка защитного кожуха. Пенозаполнение. Установка изоляционного материала. Установка манжет. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое426ОЦ | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ОЦ трубе-оболочке д426 | стык | Рабочий 2 чел. | 0.8 | 2.5 | Установка защитного кожуха. Пенозаполнение. Установка изоляционного материала. Установка манжет. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое325ОЦ | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ОЦ трубе-оболочке д325 | стык | Рабочий 2 чел. | 0.8 | 2.5 | Установка защитного кожуха. Пенозаполнение. Установка изоляционного материала. Установка манжет. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое273ОЦ | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ОЦ трубе-оболочке д273 | стык | Рабочий 2 чел. | 0.8 | 2.5 | Установка защитного кожуха. Пенозаполнение. Установка изоляционного материала. Установка манжет. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое219ОЦ | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ОЦ трубе-оболочке д219 | стык | Рабочий 2 чел. | 1 | 2 | Установка защитного кожуха. Пенозаполнение. Установка изоляционного материала. Установка манжет. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое159ОЦ | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ОЦ трубе-оболочке д159 | стык | Рабочий 2 чел. | 1 | 2 | Установка защитного кожуха. Пенозаполнение. Установка изоляционного материала. Установка манжет. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое133ОЦ | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ОЦ трубе-оболочке д133 | стык | Рабочий 2 чел. | 1 | 2 | Установка защитного кожуха. Пенозаполнение. Установка изоляционного материала. Установка манжет. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ИзоСое108ОЦ | Изоляция сварных соединений трубы с тепловой изоляцией из ППУ в ОЦ трубе-оболочке д108 | стык | Рабочий 2 чел. | 1 | 2 | Установка защитного кожуха. Пенозаполнение. Установка изоляционного материала. Установка манжет. Финальный контроль ОДК. Повторный замер системы после вспенивания (убедиться, что пена сухая и провода не повреждены). Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонЗРА100ф | Монтаж ЗРА до 100мм (фланец) | шт | Рабочий 1 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 2 | 1 | Подготовка торцов к сварке. Приварка фланцев. Монтаж ЗРА с установкой прокладок Протяжка болтовых соединений. Завершающие работы. *в комплект входит: 2-4 фланца, ЗРА, болты, 2 прокладки.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонЗРА100с | Монтаж ЗРА до 100мм (сварочный шов) | шт | Рабочий 1 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 2 | 1 | Подготовка территории. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка торцов к сварке. Монтаж ЗРА с помощью сварного соединения. Завершающие работы. *в комплект входит: ЗРА.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонЗРА100-150ф | Монтаж ЗРА 100-150мм (фланец) | шт | Рабочий 1 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 1.4 | 1.428 | Подготовка торцов к сварке. Приварка фланцев. Монтаж ЗРА с установкой прокладок Протяжка болтовых соединений. Завершающие работы. *в комплект входит: 2-4 фланца, ЗРА, болты, 2 прокладки.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонЗРА100-150с | Монтаж ЗРА 100-150мм (сварочный шов) | шт | Рабочий 1 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 1.2 | 1.666 | Подготовка территории. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка торцов к сварке. Монтаж ЗРА с помощью сварного соединения. Завершающие работы. *в комплект входит: ЗРА.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонЗРА150-200ф | Монтаж ЗРА 150-200мм (фланец) | шт | Рабочий 1 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 0.4 | 5 | Подготовка торцов к сварке. Приварка фланцев. Монтаж ЗРА с установкой прокладок Протяжка болтовых соединений. Завершающие работы. *в комплект входит: 2-4 фланца, ЗРА, болты, 2 прокладки.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонЗРА150-200с | Монтаж ЗРА 150-200мм (сварочный шов) | шт | Рабочий 1 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 0.8 | 2.5 | Подготовка территории. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка торцов к сварке. Монтаж ЗРА с помощью сварного соединения. Завершающие работы. *в комплект входит: ЗРА.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонЗРА450-500ф | Монтаж ЗРА 450-500мм (фланец) | шт | Рабочий 4 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 0.25 | 20.161 | Приварка фланцев. Монтаж ЗРА с установкой прокладок Протяжка болтовых соединений. Завершающие работы. *в комплект входит: 2-4 фланца, ЗРА, болты, 2 прокладки. (2 шт. в смену 8 ч)
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-МонЗРА450-500с | Монтаж ЗРА 450-500мм (сварочный шов) | шт | Рабочий 4 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 0.187 | 27.173 | Подготовка территории. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка торцов к сварке. Монтаж ЗРА с помощью сварного соединения. Завершающие работы. *в комплект входит: ЗРА.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ДемЗРА50 | Демонтаж ЗРА до 50мм | шт | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел. | 6 | 0.5 | Нормами предусмотрен демонтаж ЗРА до 50мм. Демонтаж изоляции. Разборка фланцевого соединения/резка болгаркой(резаком) сварочного шва. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ДемЗРА50-100 | Демонтаж ЗРА 50-100мм | шт | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 5 | 0.6 | Нормами предусмотрен демонтаж ЗРА 50-100мм. Демонтаж изоляции. Разборка фланцевого соединения/резка болгаркой(резаком) сварочного шва. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ДемЗРА100-150 | Демонтаж ЗРА 100-150мм | шт | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 3 | 1 | Нормами предусмотрен демонтаж ЗРА до 100-150мм. Демонтаж изоляции. Разборка фланцевого соединения/резка болгаркой(резаком) сварочного шва. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ДемЗРА150-200 | Демонтаж ЗРА 150-200мм | шт | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 2 | 1.5 | Нормами предусмотрен демонтаж ЗРА 150-200мм. Демонтаж изоляции. Разборка фланцевого соединения/резка болгаркой(резаком) сварочного шва. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ДемЗРА200-250 | Демонтаж ЗРА 200-250мм | шт | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 1.6 | 1.875 | Нормами предусмотрен демонтаж ЗРА 200-250мм. Демонтаж изоляции. Разборка фланцевого соединения/резка болгаркой(резаком) сварочного шва. Завершающие работы.
Устройство трубопроводов (УТ) | УТ-ДемЗРА250-500 | Демонтаж ЗРА 250-500мм | шт | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 0.5 | 6 | Нормами предусмотрен демонтаж ЗРА до 250-500мм. Демонтаж изоляции. Разборка фланцевого соединения/резка болгаркой(резаком) сварочного шва. Завершающие работы.
Бурошнек (БРШ) | БРШ-РазКот | Разработка котлована 7,5*3,5 | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 40 | 0.025 | Нормами предусмотрена разработка котлована 7,5*3,5. Подготовка территории (уборка от грязи и мусора). Устройство временных подъездных путей для техники. Разметка границ и устройство временного ограждения. Разработка котлована экскаватором до 6 метров 7,5*3,5.
Бурошнек (БРШ) | БРШ-РазКотПр | Разработка котлована 3,5*3,5 (приёмный) | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 40 | 0.025 | Нормами предусмотрена разработка котлована 3,5*3,5. Подготовка территории (уборка от грязи и мусора). Устройство временных подъездных путей для техники. Разметка границ и устройство временного ограждения. Разработка котлована экскаватором до 6 метров 3,5*3,5.
Бурошнек (БРШ) | БРШ-БетУпо | Бетонирование упора под бурошнек | м3 | Рабочий 4 чел. | 4 | 1 | Подготовка места работы. Монтаж опалубки под бетонную подготовку. Устройство бетонной подготовки под упор. Устройство опалубки упора. Бетонирование упора (рюмкой). Заключительные работы.
Бурошнек (БРШ) | БРШ-Пил | Пилотирование | мп | Рабочий 4 чел.; Буровая машина (Бурошнек) 1 шт. | 4 | 0.888 | Нормами предусмотрено пилотирование направления. Подготовка места работы. Монтаж машины. Выставить координаты. Проход бура. Заключительные работы.
Бурошнек (БРШ) | БРШ-Бур | Бурение | мп | Рабочий 4 чел.; Буровая машина (Бурошнек) 1 шт.; Автокран (10-25т) 1 шт. | 11 | 0.266 | Нормами предусмотрено бурение. Подготовка места работы. Бурение бурошнеком (один проход). Протаскивание трубы/футляра. Заключительные работы.
Бурошнек (БРШ) | Нав_ПодРаб | Подготовительные работы | чел | Рабочий 8 чел. | 4 | 2 | Нормами предусмотрен полный цикл подготовительных работ, перед началом производства работ по спирально-навивной технологии в условиях действующего канализационного коллектора, не выведенного из эксплуатации (работы производятся без проектных решений- капитальный ремонт. Расчистка площадки под произв
Бурошнек (БРШ) | Нав_ПриВен | Принудительная вентиляция канализационных коллекторов, камер и колодцев | шт | Рабочий 4 чел. | 0.5 | 8 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента. Визуальный осмотр объекта. Установка ограждения места проведения работ. Открытие люков канализационных коллекторов, камер, колодцев. Монтаж вентиляционного оборудования и подключение его к системе энергоснабжения. Организация работы по контролю газо-воздуш
Бурошнек (БРШ) | Нав_ЧисРуч | Чистка канализационных коллекторов, камер, колодцев от ила и грязи вручную | м3 | Рабочий 4 чел. | 0.7 | 5.714 | Визуальный осмотр объекта. Установка ограждения места проведения работ. Открытие люков канализационных коллекторов, камер, колодцев. Монтаж подъемного оборудования (лебедки). Чистка. Организация работы по контролю газо-воздушной среды.
Бурошнек (БРШ) | Нав_ПроКан350-500 | Промывка канализационного коллектора от мусора и илового осадка специализированной техникой Д350-500мм | пм | Рабочий 5 чел.; Комбинированная гидродинамическая машина 1 шт.; Илосос 1 шт. | 4 | 1.25 | Организация работы по контролю газо-воздушной среды и вентиляции подземных сооружений. Извлечение вручную крупной фракции мусора, отложений (твердый осадок, камни, и т.д.) Откачка ила и других осадков. Транспортировка осадков. Разгрузка отходов на специализированном полигоне. Уборка территории.
Бурошнек (БРШ) | Нав_ПроКан500-1000 | Промывка канализационного коллектора от мусора и илового осадка специализированной техникой Д500-1000мм | пм | Рабочий 5 чел.; Комбинированная гидродинамическая машина 1 шт.; Илосос 1 шт. | 2.75 | 1.818 | Организация работы по контролю газо-воздушной среды и вентиляции подземных сооружений. Извлечение вручную крупной фракции мусора, отложений (твердый осадок, камни, и т.д.) Откачка ила и других осадков. Транспортировка осадков. Разгрузка отходов на специализированном полигоне. Уборка территории.
Бурошнек (БРШ) | Нав_ПроКан1000-1500 | Промывка канализационного коллектора от мусора и илового осадка специализированной техникой Д1000-1500мм | пм | Рабочий 5 чел.; Комбинированная гидродинамическая машина 1 шт.; Илосос 1 шт. | 1.35 | 3.703 | Организация работы по контролю газо-воздушной среды и вентиляции подземных сооружений. Извлечение вручную крупной фракции мусора, отложений (твердый осадок, камни, и т.д.) Откачка ила и других осадков. Транспортировка осадков. Разгрузка отходов на специализированном полигоне. Уборка территории.
Бурошнек (БРШ) | Нав_ПроКан1500-2000 | Промывка канализационного коллектора от мусора и илового осадка специализированной техникой Д1500-2000мм | пм | Рабочий 5 чел.; Комбинированная гидродинамическая машина 1 шт.; Илосос 1 шт. | 0.6 | 8.333 | Организация работы по контролю газо-воздушной среды и вентиляции подземных сооружений. Извлечение вручную крупной фракции мусора, отложений (твердый осадок, камни, и т.д.) Откачка ила и других осадков. Транспортировка осадков. Разгрузка отходов на специализированном полигоне. Уборка территории.
Бурошнек (БРШ) | Нав_ТелИнс350-300 | Телеинспекция канализационного коллектора Д350-3000мм | пм | Рабочий 7 чел. | 13.65 | 0.512 | Нормами предусмотрен полный цикл телеинспекции канализационного коллектора Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Обеспечение свободного доступа к точкам доступа в систему. Запуск камеры в трубу. Осмотр и диагностика и фиксация, и анализ резул
Бурошнек (БРШ) | Нав_РучЧисЛот | Ручная чистка лотка канализационного коллектора Д1700-3000мм | пм | Рабочий 7 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт.; КМУ с 11 до 12т 1 шт.; Экскаватор погрузчик 1 шт.; Самосвал от 19 до 25 м3 1 шт. | 2.1 | 3.333 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Ручная чистка канализационного лотка. Выемка грязи, ила, мусора на поверхность. Погрузка на поверхности земли в самосвалы грязи, ила, мусора. Транспортировка самосвалами к месту утилизации грязи, ила, мусора. Уборка территории.
Бурошнек (БРШ) | Нав_РазЛот | Разборка лотковой части канализационного колодца, канализационной камеры | шт. | Рабочий 7 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт.; КМУ с 11 до 12т 1 шт.; Экскаватор погрузчик 1 шт.; Самосвал от 19 до 25 м3 1 шт. | 2.1 | 3.333 | Разборка железобетонных конструкций отбойными молотками. Резка арматуры (при необходимости). Выемка строительных отходов на поверхность. Погрузка ли в самосвалы строительных отходов. Транспортировка самосвалами к месту утилизации строительных отходов. Уборка территории.
Бурошнек (БРШ) | Нав_ПерЖид350 | Перекачка сточной жидкости (установка системы байпаса до 350мм) | пм | Рабочий 8 чел.; КМУ с 11 до 12т 1 шт. | 32 | 0.25 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Отключение подачи сточных вод. Монтаж байпасной линии и запорной арматуры. Монтаж насосного оборудования (перепускные, перекачивающие насосы). Завершающие работы. Уборка территории.
Бурошнек (БРШ) | Нав_ПерЖид350-600 | Перекачка сточной жидкости (установка системы байпаса от 350- 600 мм) | пм | Рабочий 8 чел.; КМУ с 11 до 12т 1 шт. | 16.8 | 0.476 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Отключение подачи сточных вод. Монтаж байпасной линии и запорной арматуры. Монтаж насосного оборудования (перепускные, перекачивающие насосы). Завершающие работы. Уборка территории.
Бурошнек (БРШ) | Нав_ПерЖид600-1200 | Перекачка сточной жидкости (установка системы байпаса от 600 - 1200 мм) | пм | Рабочий 8 чел.; КМУ с 11 до 12т 1 шт.; Автокран (10-25т) 1 шт. | 11.2 | 0.714 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Отключение подачи сточных вод. Монтаж байпасной линии и запорной арматуры. Монтаж насосного оборудования (перепускные, перекачивающие насосы). Завершающие работы. Уборка территории.
Бурошнек (БРШ) | Нав_РемКолЗаб1500-2000 | Ремонт прямоугольных железобетонных колодцев с забутовкой межтрубного пространства ремонтно-тиксотропной смесью (Д ремонтного колодца от 1500 -2000мм) | м2 | Рабочий 7 чел.; КМУ с 11 до 12т 1 шт. | 0.7 | 10 | Подача ремонтно-тиксотропной смеси (1 цикл). Демонтаж бетоновода Демонтаж раскрепляющих конструкций. Монтаж плит перекрытий. Уборка территории. *5 циклов заливки (выдержка между циклами 12 часов)
Бурошнек (БРШ) | Нав_РемКолЗаб | Ремонт прямоугольных железобетонных камер с забутовкой межтрубного пространства ремонтно-тиксотропной смесью | м2 | Рабочий 7 чел.; КМУ с 11 до 12т 1 шт. | 0.7 | 10 | Подача ремонтно-тиксотропной смеси (1 цикл). Демонтаж бетоновода. Демонтаж раскрепляющих конструкций. Монтаж плит перекрытий. Уборка территории. *5 циклов заливки (выдержка между циклами 12 часов)
Бурошнек (БРШ) | Нав_СпиНав400-650 | Восстановление трубопроводов спирально-навивным методом Д от 400 - 650мм | м2 | Рабочий 8 чел.; КМУ с 11 до 12т 1 шт.; Навивочное оборудование 1 шт. | 24.8 | 0.322 | Сварка профиля с зачисткой и обезжириванием сварного шва. Приготовление инжекторного раствора. Подача инжекторного раствора в межтрубное пространство. Демонтаж раскрепляющих конструкций. Завершающие работы. Уборка территории.
Бурошнек (БРШ) | Нав_СпиНав650-1000 | Восстановление трубопроводов спирально-навивным методом Д от 650 - 1000мм | м2 | Рабочий 8 чел.; КМУ с 11 до 12т 1 шт.; Навивочное оборудование 1 шт. | 10 | 0.08 | Сварка профиля с зачисткой и обезжириванием сварного шва. Приготовление инжекторного раствора. Подача инжекторного раствора в межтрубное пространство. Демонтаж раскрепляющих конструкций. Завершающие работы. Уборка территории.
Бурошнек (БРШ) | Нав_СпиНав1500-2200 | Восстановление трубопроводов спирально-навивным методом от 1500 -2200мм | м2 | Рабочий 8 чел.; КМУ с 11 до 12т 1 шт.; Навивочное оборудование 1 шт. | 3.2 | 2.5 | Сварка профиля с зачисткой и обезжириванием сварного шва. Приготовление инжекторного раствора. Подача инжекторного раствора в межтрубное пространство. Демонтаж раскрепляющих конструкций. Завершающие работы. Уборка территории.
Бурошнек (БРШ) | Нав_СпиНав2200-3000 | Восстановление трубопроводов спирально-навивным методом от 2200 - 3000мм | м2 | Рабочий 8 чел.; КМУ с 11 до 12т 1 шт.; Навивочное оборудование 1 шт. | 2.4 | 3.333 | Сварка профиля с зачисткой и обезжириванием сварного шва. Приготовление инжекторного раствора. Подача инжекторного раствора в межтрубное пространство. Демонтаж раскрепляющих конструкций. Завершающие работы. Уборка территории.
Бурошнек (БРШ) | Нав_МонОпа2200-3000 | Монтаж инвентарной опалубки после восстановления трубопроводов спирально-навивным методом от 2200 -3000мм | м2 | Рабочий 7 чел.; КМУ с 11 до 12т 1 шт. | 4.2 | 1.666 | Нормами предусмотрен полный цикл монтажа инвентарной опалубки после восстановления трубопроводов спирально-навивным методом армированным сталью профилем из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для последующего заполнения межтрубного пространства с диаметром навитых труб от 2200 - 3000мм. По
Бурошнек (БРШ) | УТ-БесЗам | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов д1000-1600 | шт | Рабочий 10 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 1.5 | 6.666 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Опустить трубу в котлован. Монтаж трубы(модуль) по 3 метра СПИРОЛАЙН. Стыковка модулей (резьбовое соединение). Протяжка лебедкой. Завершающие работы.
Бурошнек (БРШ) | УТ-ПроЖел | Прочистка желонкой коллектора д1000-1600 | тн | Рабочий 10 чел.; Каналопромывочная машина 1 шт.; КМУ до 8 т 2 шт.; Экскаватор гусеничный от 251 до 300 1 шт. | 0.8 | 12.5 | Протяжка троса. Монтаж «блочков» для прочистки. Прочистка желонками разного диаметра. Промывка каналопромывочной машиной. Визуальный осмотр. Завершающие работы.
Бурошнек (БРШ) | УТ-ПроТруДез | Промывка с дезинфекцией трубы | мп | Рабочий 2 чел.; Водовоз 1 шт. | 70 | 0.028 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Проверка узлов учета герметичности ЗРА. Промывка и контроль герметичности. Создание давления воздухом для слива состава. Взятие контрольных образцов жидкости на анализ.
Бурошнек (БРШ) | УТ-ПроТру | Промывка трубопроводов от грязи и мусора после монтажа/сварки до д 500 | мп | Рабочий 6 чел.; Илосос 1 шт. | 75 | 0.08 | Подключение илососной машины для откачки промывочной воды с илом и мусором. Транспортировка отходов на полигон или станцию очистки. Видеодиагностика при необходимости. Проверка пропускной способности (тестовый слив воды). Уборка территории. Завершающие работы.
Бурошнек (БРШ) | УТ-ИспТру | Испытания трубопровода | конс | Рабочий 4 чел.; Водовоз 1 шт. | 2 | 2 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Набор давления. Выдержка. Контроль давления. Сброс давления. Завершающие работы.
Бурошнек (БРШ) | УТ-ЗадФут400 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром менее 400 мм | шт | Рабочий 2 чел. | 0.4 | 5 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Обмотка промасленным шнуром трубу. Заливка битума. Заделка бетонным раствором отверстия и покрыть жидким гидроизоляционным материалом. Завершающие работы.
Бурошнек (БРШ) | УТ-ЗадФут400-800 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400-800мм | шт | Рабочий 2 чел. | 0.25 | 8 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Обмотка промасленным шнуром трубу. Заливка битума. Заделка бетонным раствором отверстия и покрыть жидким гидроизоляционным материалом. Завершающие работы.
Бурошнек (БРШ) | УТ-ЗадФут800-1400 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800-1400мм | шт | Рабочий 2 чел. | 0.2 | 10 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Обмотка промасленным шнуром трубу. Заливка битума. Заделка бетонным раствором отверстия и покрыть жидким гидроизоляционным материалом. Завершающие работы.
Бурошнек (БРШ) | УТ-МонПЗУ | Монтаж ПЗУ 700-1100 | шт | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 0.333 | 12.048 | Демонтаж плиты перекрытия/открыть колодец(коллектор). Естественное вентилирование. Установка вентиляционной системы (при необходимости). Чистка лотка вручную. Монтаж ПЗУ (создание давления компрессором) Завершающие работы.
Бурошнек (БРШ) | УТ-ДемПЗУ | Демонтаж ПЗУ 700-1100 | шт | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 0.666 | 6.024 | Открыть колодец/коллектор Естественное вентилирование. Установка вентиляционной системы (при необходимости). Демонтаж ПЗУ (стравить давление). Монтаж плиты перекрытия. Завершающие работы.
Бурошнек (БРШ) | УТ-ПогРаз | Погрузка – разгрузка труб | под | Рабочий 4 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт. | 3 | 1.333 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Установка крана в рабочее положение. Строповка труб из полиэтилена или металла. Перемещение трубы на место разгрузки. Завершающие работы.
Сооружение монолитных и пластиковых колодцев (СК) | СК-МонКол | Монтаж ж/б колодца с усилением внешними кольцами | комп | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 1 | 4 | Бетонирование межкольцевого пространства (примерно 2,0-3,0м3). Уплотнение бетонной смеси вибраторами. Разравнивание и заглаживание поверхности бетона. Укрытие бетона влагосберегающими материалами. Уборка территории. * комплект состоит из двух колец
Сооружение монолитных и пластиковых колодцев (СК) | СК_МонКол1 | Монтаж ж/б колодца | чел | Рабочий 5 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 3 | 1.666 | Установить монтажные крепления для монтажа ж/б изделий. Монтаж колец колодца, плиты перекрытия, горловины. Укладка бетонной смеси на стыки колец, плиты и горловины колодца. Заглаживание поверхность стыка бетонной смесью. Уборка территории. *нормой предусмотрен монтаж 1 колодца.
Сооружение монолитных и пластиковых колодцев (СК) | СК_МонДобКол | Монтаж доборных колец колодца | шт | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 1 | 3.003 | Установка доборных колец. Выверка по горизонтали или вертикали установленных колец. Укладка бетонной смеси на стыки колец, плиты и горловины колодца. Заглаживание поверхность стыка бетонной смесью. Гидроизоляция швов битумной мастикой. Установка люка.
Сооружение монолитных и пластиковых колодцев (СК) | СК_МонЛюк | Монтаж люка колодца | шт | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 1 | 3.003 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Установка люка по уровню. Фиксация горловины колодца. Замоноличивание бетоном опорного кольца Установка крышки.
Сооружение монолитных и пластиковых колодцев (СК) | СК-УстЛот | Устройство лотка | шт | Рабочий 2 чел. | 1.02 | 1.96 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Откачка воды (при необходимости). Разработка лотка (отбойным молотком). Выравнивание поверхности пескобетоном вручную. Завершающие работы. Уборка территории.
Сооружение монолитных и пластиковых колодцев (СК) | СК-МонЛест | Монтаж лестницы в камере/колодце | шт | Рабочий 2 чел. | 0.2 | 10 | Нормами предусмотрен монтаж лестницы в камере/колодце. Подготовительный этап: Транспортировка деталей к месту монтажа и их разгрузка в зоне установки, окраска металлических поверхностей грунт-эмалью. Монтажные работы: непосредственная установка и надежное закрепление закладных деталей. Фиксация: при
Сооружение монолитных и пластиковых колодцев (СК) | СК-ОбрПро | Обрамление проемов | тн | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 0.02 | 150 | Замер проема. Изготовление деталей в размер. Резка уголка и сварка. Устройство отверстий для монтажа. Монтаж по месту. Грунтовка и окраска обрамления.
Сооружение монолитных и пластиковых колодцев (СК) | СК-МетРеш | Изготовление и установка металлических решеток приямков | шт | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 шт. | 0.6 | 4.504 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Заготовка уголков прутка, арматуры. Сварочные работы. Монтаж обрамления в тело бетона. Установка решетки. Завершающие работы.
Сооружение монолитных и пластиковых колодцев (СК) | СК-БетЗамКол | Бетонирование замков колодца | м3 | Рабочий 4 чел.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 0.5 | 8 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Бетонирование и укладка бетонной смеси с кубла/рюмки. Уплотнение бетонной смеси глубинными вибраторами. Разравнивание и заглаживание поверхности бетона. Укрытие бетона влагосберегающими материалами.
Сооружение монолитных и пластиковых колодцев (СК) | СК-БетОснКол | Бетонирование основания колодца | м3 | Рабочий 4 чел.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 0.5 | 8 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Бетонирование и укладка бетонной смеси с кубла/рюмки. Уплотнение бетонной смеси глубинными вибраторами. Разравнивание и заглаживание поверхности бетона. Укрытие бетона влагосберегающими материалами.
Сооружение монолитных и пластиковых колодцев (СК) | СК-МонПлит | Монтаж ж/б плиты днища колодца | шт | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 3.84 | 1.041 | Нормами предусмотрен монтаж плит днища колодцев. Подготовка места работы Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подача плиты днища на дно котлована. Установка плиты в проектное положение.
Сооружение монолитных и пластиковых колодцев (СК) | СК-МонКол | Монтаж пластикового колодца | шт | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 0.48 | 8.333 | Нормами предусмотрен монтаж пластиковых колодцев. Установка тела пластикового колодца на ж/б основание. Выверка, крепление с разметкой и сверлением отверстий. Закрепление тела колодца. Установка перехода и люка. Присоединение трубопроводов к колодцу.
Сооружение монолитных и пластиковых колодцев (СК) | СК-ПодЗаб | Подготовка к забутовке футляра | м3 | Рабочий 3 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел. | 4 | 1.002 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Зачеканка футляра. Монтаж трубы для вывода кислорода. Монтаж трубы для подачи раствора. Завершающие работы. Уборка территории.
Сооружение монолитных и пластиковых колодцев (СК) | СК-ЗабФут | Забутовка футляра трубы до 50 м | м3 | Рабочий 2 чел. | 13 | 1.538 | Герметизировать бетонируемый интервал футляра(запенить). Установить заглушки на тубу. Устройство свечей для заливки «вход» бетонной смеси(молочка) и «выхода» Забутовка 7,5м3 смеси. Завершающие работы. Уборка территории.
Сооружение монолитных и пластиковых колодцев (СК) | СК- | Забутовка межтрубного пространства при ликвидации футляра | м3 | Рабочий 2 чел. | 20 | 0.1 | Нормами предусмотрена забутовка межтрубного пространства при ликвидации футляра. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Забутовка межтрубного пространства Д600-800.
Сооружение монолитных и пластиковых колодцев (СК) | СК-МонБал | Монтаж балок перекрытий | шт | Рабочий 2 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт. | 1 | 2 | Данный норматив применяется при монтаже балок перекрытий. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Закрепить балку чалками для перемещения. Переместить балку и уложить на месте. Завершающие работы.
Сооружение монолитных и пластиковых колодцев (СК) | СК-МонПлиБал | Монтаж плит/балок перекрытий на тепловой камере | шт | Рабочий 4 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт. | 1 | 4 | Данный норматив применяется при монтаже плит/балок перекрытий на тепловой камере. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Закрепить плиту/балку чалками для перемещения. Переместить плиту/балку и уложить на месте. Завершающие работы.
Сооружение монолитных и пластиковых колодцев (СК) | СК-МонПли | Монтаж разгрузочных ж/б плит | шт | Рабочий 4 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт. | 4 | 1 | Данный норматив применяется при монтаже разгрузочных ж/б плит. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Закрепить плиту чалками для перемещения. Переместить плиту и уложить на месте. Завершающие работы.
Общестроительные работы (ОР) | КОС-УстБетПод | Устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту КОС | м3 | Рабочий 4 чел.; Бетононасос 1 шт. | 20 | 0.2 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Устройство опалубки из досок. Устройство бетонной подготовки. Укрытие бетона влагосберегающими материалами. Завершающие работы.
Общестроительные работы (ОР) | КОС-АрмПли | Армирование фундаментной плиты КОС |  | Рабочий 9 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт.; Электросварщик ручной сварки- зосварщик 1 чел. | 0.72 | 18.055 | Изготовление и установка выпусков (рубка, гибка, резьбонарезание или сварка). Разметка положения стержней. Монтаж и обвязка арматуры фундаментной плиты Установка дистанционных прокладок «сухарей». Контроль качества. Уборка рабочего места.
Общестроительные работы (ОР) | УКС-УстОпа | Установка опалубки фундаментной плиты КОС | м2 | Рабочий 4 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 10 | 0.5 | Нормами предусмотрено установка опалубки фундаментной плиты КОС Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка и ремонт щитов инвентарной опалубки. Установка и выверка щитов инвентарной опалубки. Раскрепление опалубки.
Общестроительные работы (ОР) | КОС-БетПли | Бетонирование фундаментной плиты КОС | м3 | Рабочий 20 чел.; Бетононасос 2 шт.; Водовоз 1 шт. | 30 | 0.666 | Подготовка бетононасоса под прием и подачу бетонной смеси. Подача бетонной смеси с помощью бетононасоса из автобетоносмесителя. Укладка и уплотнение ручными вибраторами бетонной смеси. Разравнивание и заглаживание поверхности бетона. Укрытие бетона влагосберегающими материалами. Продувка и промывка
Общестроительные работы (ОР) | КОС-УхоБе | Уход за бетоном плиты КОС | конс | Рабочий 1 чел.; Водовоз 1 шт. | 0.08 | 8 | Нормами предусмотрен уход за бетоном плиты КОС. Подготовка места работы. Увлажнение бетонной поверхности водой Укрытие бетона влагосберегающими материалами.
Общестроительные работы (ОР) | КОС-ДемОпа | Демонтаж опалубки фундаментной плиты КОС | м2 | Рабочий 4 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт.; Электросварщик ручной сварки 1 чел. | 5 | 1 | Нормами предусмотрен демонтаж опалубки фундаментной плиты КОС. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Снятие крепежей и демонтаж щитов инвентарной опалубки. Очистка щитов опалубки. Складирование комплектов опалубки.
Общестроительные работы (ОР) | КОС-АрмСте | Армирование монолитных стен и перекрытий КОС | тн | Рабочий 11 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт.; Электросварщик ручной сварки 1 чел. | 0.924 | 16.233 | Разметка положения стержней. Монтаж и обвязка арматуры. Установка П-образных заготовок. Установка дистанционных прокладок «сухарей». Контроль качества. Уборка рабочего места.
Общестроительные работы (ОР) | КОС-УстОпа1 | Монтаж крупнощитовой опалубки стен и перекрытий КОС | м2 | Рабочий 7 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт.; Электросварщик ручной сварки 1 чел. | 13.09 | 0.611 | Нормами предусмотрен монтаж крупнощитовой опалубки стен и перекрытий КОС Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка и ремонт щитов инвентарной опалубки. Установка и выверка щитов инвентарной опалубки. Раскрепление опалубки.
Общестроительные работы (ОР) | КОС-БетПер | Бетонирование стен и перекрытий КОС | м3 | Рабочий 9 чел.; Бетононасос 1 шт.; Водовоз 1 шт. | 29.97 | 0.3 | Подготовка бетононасоса под прием и подачу бетонной смеси. Подача бетонной смеси с помощью бетононасоса из автобетоносмесителя. Укладка и уплотнение ручными вибраторами бетонной смеси. Разравнивание и заглаживание поверхности бетона. Укрытие бетона влагосберегающими материалами. Продувка и промывка
Общестроительные работы (ОР) | КОС-УхоБет1 | Уход за бетоном на стенах и перекрытиях КОС | конс | Рабочий 2 чел.; Водовоз 1 шт. | 0.12 | 16 | Нормами предусмотрен уход за бетоном на стенах и перекрытиях КОС. Подготовка места работы. Увлажнение бетонной поверхности водой Укрытие бетона влагосберегающими материалами.
Общестроительные работы (ОР) | КОС-ДемОпа1 | Демонтаж опалубки стен и перекрытий КОС | м2 | Рабочий 4 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт.; Электросварщик ручной сварки 1 чел. | 20 | 0.25 | Нормами предусмотрен демонтаж опалубки стен и перекрытий КОС. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Снятие крепежей и демонтаж щитов инвентарной опалубки. Очистка щитов опалубки. Складирование комплектов опалубки.
Устройство камеры (УК) | УК-УстБетПод | Устройство бетонной подготовки плиты камеры | м3 | Рабочий 4 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт. | 9.2 | 0.434 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Устройство опалубки из досок. Устройство бетонной подготовки. Укрытие бетона влагосберегающими материалами. Завершающие работы.
Устройство камеры (УК) | УК-АрмПли | Армирование плиты камеры |  | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 0.2 | 20 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разметка положения стержней. Монтаж и обвязка арматуры плиты. Установка дистанционных прокладок «сухарей». Контроль качества. Уборка рабочего места.
Устройство камеры (УК) | УК-МонОпа | Монтаж опалубки плиты камеры | м2 | Рабочий 4 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт. | 4 | 1 | Нормами предусмотрен монтаж опалубки плиты камеры. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка и ремонт щитов инвентарной опалубки. Установка и выверка щитов инвентарной опалубки. Раскрепление опалубки.
Устройство камеры (УК) | УК-БетПли | Бетонирование плиты камеры | м3 | Рабочий 4 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт. | 12.16 | 0.328 | Подготовка места под прием и подачу бетонной смеси. Подача бетонной смеси кублом/рюмкой. Укладка и уплотнение ручными вибраторами бетонной смеси. Разравнивание и заглаживание поверхности бетона. Укрытие бетона влагосберегающими материалами. Продувка и промывка бетононасоса.
Устройство камеры (УК) | УК-УхоБет | Уход за бетоном плиты камеры | конс | Рабочий 1 чел.; Водовоз 1 шт. | 0.12 | 8 | Нормами предусмотрен уход за бетоном плиты камеры. Подготовка места работы. Увлажнение бетонной поверхности водой. Укрытие бетона влагосберегающими материалами.
Устройство камеры (УК) | УК-ДемОпа | Демонтаж опалубки плиты камеры | м2 | Рабочий 4 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт. | 19.2 | 0.208 | Нормами предусмотрен демонтаж опалубки плиты камеры. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Снятие крепежей и демонтаж щитов инвентарной опалубки. Очистка щитов опалубки. Складирование комплектов опалубки.
Устройство камеры (УК) | УК-АрмКам | Армирование стен камеры |  | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 0.4 | 10 | Разметка положения стержней. Монтаж и обвязка арматуры. Установка П-образных заготовок. Установка дистанционных прокладок «сухарей». Контроль качества. Уборка рабочего места.
Устройство камеры (УК) | УК-МонОпа1 | Монтаж опалубки стен камеры | м2 | Рабочий 4 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт. | 4 | 1 | Нормами предусмотрен монтаж опалубки стен камеры. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка и ремонт щитов инвентарной опалубки. Установка и выверка щитов инвентарной опалубки. Раскрепление опалубки.
Устройство камеры (УК) | УК-БетСте | Бетонирование стен камеры | м3 | Рабочий 4 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт. | 9.2 | 0.434 | Подготовка места под прием и подачу бетонной смеси. Подача бетонной смеси кублом/рюмкой. Укладка и уплотнение ручными вибраторами бетонной смеси. Разравнивание и заглаживание поверхности бетона. Укрытие бетона влагосберегающими материалами. Продувка и промывка бетононасоса.
Устройство камеры (УК) | УК-УхоБет1 | Уход за бетоном стен камеры | конс | Рабочий 1 чел.; Водовоз 1 шт. | 0.09 | 11.2 | Нормами предусмотрен уход за бетоном стен камеры. Подготовка места работы. Увлажнение бетонной поверхности водой. Укрытие бетона влагосберегающими материалами.
Устройство камеры (УК) | УК-ДемОпа1 | Демонтаж опалубки стен камеры | м2 | Рабочий 4 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт. | 8 | 0.5 | Нормами предусмотрен демонтаж опалубки стен. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Снятие крепежей и демонтаж щитов инвентарной опалубки. Очистка щитов опалубки. Складирование комплектов опалубки.
Устройство камеры (УК) | НО/УП | Устройство бетонной подготовки НО/УП (миксером) | м3 | Рабочий 2 чел. | 8 | 0.25 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Устройство опалубки из досок. Устройство бетонной подготовки с лотка миксера. Укрытие бетона влагосберегающими материалами. Завершающие работы.
Устройство камеры (УК) | НО/УП | Устройство бетонной подготовки НО/УП (кублом/рюмкой) | м3 | Рабочий 2 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт. | 6 | 0.333 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Устройство опалубки из досок. Устройство бетонной подготовки с помощью кубла/рюмки. Укрытие бетона влагосберегающими материалами. Завершающие работы.
Устройство камеры (УК) | НО/УП | Армирование НО/УП | тн | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 0.2 | 20 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разметка положения стержней. Монтаж и обвязка арматуры плиты. Установка дистанционных прокладок «сухарей». Контроль качества. Уборка рабочего места.
Устройство камеры (УК) | НО/УП | Монтаж опалубки НО/УП | м2 | Рабочий 4 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт. | 4 | 1 | Нормами предусмотрен монтаж опалубки НО/УП. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка и ремонт щитов инвентарной опалубки. Установка и выверка щитов инвентарной опалубки. Раскрепление опалубки.
Устройство камеры (УК) | НО/УП | Бетонирование НО/УП | м3 | Рабочий 5 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт. | 7 | 0.714 | Подготовка места под прием и подачу бетонной смеси. Подача бетонной смеси кублом/рюмкой. Укладка и уплотнение ручными вибраторами бетонной смеси. Разравнивание и заглаживание поверхности бетона. Укрытие бетона влагосберегающими материалами. Продувка и промывка бетононасоса.
Устройство камеры (УК) | НО/УП | Уход за бетоном НО/УП | конс | Рабочий 1 чел.; Водовоз 1 шт. | 0.12 | 8 | Нормами предусмотрен уход за бетоном НО/УП. Подготовка места работы. Увлажнение бетонной поверхности водой. Укрытие бетона влагосберегающими материалами.
Устройство камеры (УК) | НО/УП | Демонтаж опалубки НО/УП | м2 | Рабочий 4 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт. | 8 | 0.5 | Нормами предусмотрен демонтаж НО/УП. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Снятие крепежей и демонтаж щитов инвентарной опалубки. Очистка щитов опалубки. Складирование комплектов опалубки.
Заградительные сооружения (ЗС) | ЗС-УстСто | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор погрузчик 1 шт. | 4 | 1.515 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Выгрузка материалов. Разметка мест установки металлических столбов. Бурение ям под фундаменты для столбов. Установка металлических столбов с заливкой бетоном. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ЗС-УстВор | Устройство ворот распашных с установкой столбов | комп | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Экскаватор погрузчик 1 чел | 0.1 | 20 | Выгрузка материалов. Разметка мест установки металлических столбов. Бурение ям под фундаменты для столбов. Установка металлических столбов с заливкой бетоном. Навеска ворот и калитки при помощи сварки. *комплект: два столба, и две воротины.
Заградительные сооружения (ЗС) | ЗС-УстПан | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2,5 | шт | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт.; Электросварщик ручной сварки к 1 шт. | 4 | 0.75 | Нормами предусмотрена выгрузка материалов, распределение к месту крепления, навеска и закрепления сеток до проектного положения. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Выгрузка материала. Закрепление панелей на металлических стойках. Затягиван
Заградительные сооружения (ЗС) | ЗС-ИзгОгр | Изготовление барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м | шт | Рабочий 1 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 шт.; КМУ до 8 т 1 шт. | 1 | 2 | Нормами предусмотрено изготовление барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м. Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Заготовка металла в размер (резка). Сварочные работы. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ЗС-МонОгр | Монтаж барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м | шт | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 10 | 0.2 | Нормами предусмотрен монтаж барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м. Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Монтаж/установка ограждений. Скрепление между собой секций(проволокой/скобой). Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ЗС-ДемОгр | Демонтаж барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м | шт | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 15 | 0.133 | Нормами предусмотрен демонтаж барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м. Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Демонтаж ограждений. Складирование в отведенном месте. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-ПроБетПуш | Прогрев бетона тепловыми пушками | конс | Рабочий 2 чел. | 0.02 | 72 | Устройство тепляка: Монтаж каркаса (из бруса или арматуры) и обтяжка его тентом, ПВХ-пленкой или дорнитом. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Установка оборудования (размещение пушек снаружи или внутри тепляка (с соблюдением дистанции до опалубки). Обогрев и увлаж
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-ЭлПроБет | Электропрогрев бетона | конс | Рабочий 2 чел. | 0.06 | 28.8 | Монтаж системы прогрева (укладка проводов ПНСВ на арматуру до заливки бетона фиксация (чтобы избежать смещения при вибрировании) выведение «холодных концов»). Заливка бетонной смеси с контролем целостности проводов. Подключение и прогрев. Контроль температуры бетона (не реже чем через 2 часа) и напр
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-УхБетЗимСт | Уход за бетоном стен камеры в зимний период (при объеме работ не более 24м3) | конс | Рабочий 4 чел. | 0.08 | 51.2 | Нормами предусмотрен уход за бетоном плиты камеры. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Прогрев (кабель, термоматы) Укрытие утеплителями. Контроль температуры и использование.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-УхБетЗимПл | Уход за бетоном плиты камеры в зимний период (при объеме работ не более 24м3) | конс | Рабочий 4 чел. | 0.08 | 51.2 | Нормами предусмотрен уход за бетоном плиты камеры. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Прогрев (кабель, термоматы) Укрытие утеплителями. Контроль температуры и использование.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-УстЗак | Установка закладных деталей весом свыше 4 кг в армокаркас |  | Рабочий 4 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт.; Электросварщик ручной сварки 1 чел. | 0.125 | 41.166 | Нормами предусмотрена установка закладных деталей весом свыше 4 кг в армокаркас. Подготовительный этап: Транспортировка деталей к месту монтажа и их разгрузка в зоне установки, окраска металлических поверхностей грунт-эмалью. Монтажные работы: Непосредственная установка и надежное закрепление заклад
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-УстСтя | Устройство стяжки пола до 30мм | м2 | Рабочий 2 чел. | 9 | 0.222 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка бетонной смеси. Укладка смеси на поверхность. Выравнивание смеси, разглаживание поверхности. Завершающие работы. Уборка места работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-УстРаз | Устройство разуклонки с использованием сухих цементных смесей | м2 | Рабочий 6 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 15 | 0.4 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Приготовление раствора. Выставление маяков и ограничителей. Подача и заливка раствора вручную. Затирка поверхгности. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-ЗадОтв | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | м2 | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 1 | 4 | Нормами предусмотрена заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Приготовление раствора и бута. Заделка отверстия. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-КлаКир | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 0.22 | 9.09 | Нормами предусмотрена кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Приготовление раствора и кирпича. Кладка кирпича. Завершающие
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-СвеОтв | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм - 18 мм | шт | Рабочий 2 чел. | 30 | 0.066 | Нормами предусмотрено сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм - 18 мм. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Сверление отверстий с помощью перфоратора. Очистка отверстия
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-ПодПов | Подготовка поверхности (под гидроизоляцию) | м2 | Рабочий 4 чел. | 16 | 0.25 | Нормами предусмотрена подготовка поверхности под гидроизоляцию. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Шлифовка неровностей поверхности ж/б плиты с помощью шлифовальных машин. Заделка выемок в поверхности ж/б плиты с помощью ремонтных составов
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-ОчиПов | Очистка поверхности щетками | м2 | Рабочий 2 чел. | 3 | 0.666 | Нормами предусмотрено очистка поверхности щетками. Подготовительные работы. Очистка поверхности. Контроль качества. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-ОбсПов | Обеспыливание поверхности | м2 | Рабочий 2 чел. | 8 | 0.25 | Нормами предусмотрено обеспыливание поверхности. Подготовительные работы. Обеспыливание с помощью влажной ветоши или промышленного пылесоса. Контроль качества. Завершающие работы
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-ОбжТру | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | м2 | Рабочий 1 чел. | 4 | 0.25 | Нормами предусмотрено Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом. Подготовительные работы. Нанесение жидкости и протирание поверхности. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-ОгрМетПов | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | м2 | Рабочий 1 чел. | 4 | 0.25 | Нормами предусмотрено огрунтовка металлических поверхностей за один раз. Подготовительные работы. Нанесение грунтовки на обезпыленную и обезжиренную поверхность. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-ПокМетПов | Покраска металлических(отгрунтованных) поверхностей | м2 | Рабочий 2 чел. | 8 | 0.25 | Нормами предусмотрена покраска металлических (отгрунтованных) поверхностей. Подготовительные работы. Окраска отгрунтованной поверхности. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-УстВнГид | Устройство внутренней гидроизоляции | м2 | Рабочий 2 чел. | 5 | 0.4 | Данный норматив применяется при устройстве внутренней гидроизоляции. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Нанесение пенетрона валиками в два слоя. Уборка территории.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-УстГид | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | Рабочий 2 чел. | 18 | 0.111 | Данный норматив применяется при устройстве обмазочной гидроизоляции. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Гидроизоляция в два слоя. Нанесение праймера кисточками/валиками. Нанесение битумной кисточками/валиками.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-УстГид1 | Устройство оклеечной гидроизоляции | м2 | Рабочий 3 чел. | 4.473 | 0.714 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разметка и нарезка рулонного материала. Сматывание заготовок в рулоны. Нанесение битумного лака или мастики. Наклейка двух слоев рулонного материала по мастике. Нанесение отделочного слоя мастики.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-УстБокИз | Устройство боковой изоляции методом механического крепления | м2 | Рабочий 2 чел. | 2 | 6.024 | Данный норматив применяется при устройстве боковой изоляции (мембрана, плантер) методом механического крепления. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разметка и нарезка рулонного материала. Укладка и крепление мембраны. Финальная проверка.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-ЗатШваК | Затирка швов кирпичной кладки | мп | Рабочий 2 чел. | 7 | 0.285 | Данный норматив применяется при затирке швов кирпичной кладки. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Приготовление раствора. Затирка швов. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-ЗатШваФ | Затирка швов блоков ФБС | мп | Рабочий 2 чел. | 2 | 1 | Данный норматив применяется при затирке швов блоков ФБС. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Приготовление раствора. Затирка швов. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-ШтуПов | Штукатурка поверхностей | м2 | Рабочий 2 чел. | 6 | 0.333 | Очистка от грязи, пыли, покрытий. Нанесение раствора: Обрызг – жидкий слой для заполнения пор и дефектов. Грунт – основной выравнивающий слой. Накрывка – финишный слой для создания гладкой поверхности. Выравнивание накрывочного слоя.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-ОгрБетПов | Огрунтовка бетонных отштукатуренных поверхностей | м2 | Рабочий 2 чел. | 60 | 0.033 | Нормами предусмотрено огрунтовка бетонных отштукатуренных поверхностей. Подготовительные работы. Нанесение грунтовки поверхность. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-ОкрФас | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | м2 | Рабочий 2 чел. | 40 | 0.05 | Нормами предусмотрена окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности. Подготовительные работы. Нанесение валиком краски на подготовленную поверхность. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-ГруПов | Грунтовка металлических поверхностей | м2 | Рабочий 2 чел. | 9 | 0.222 | Нормами предусмотрена грунтовка металлических поверхностей (грунтовка ГФ-021). Подготовка поверхности (очистка от загрязнений, удаление продуктов коррозии, обеспыливание). Подготовка состава. Нанесение грунтовки на поверхность. Завершающие работы. Уборка места работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-ДемПол100 | Демонтаж бетонных полов до 100мм | м2 | Рабочий 3 чел. | 1.5 | 2 | Нормами предусмотрен демонтаж бетонных полов. Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Демонтаж бетонных полов отбойными молотками. Уборка места работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-ДемПол200 | Демонтаж бетонных полов до 200мм | м2 | Рабочий 3 чел. | 1 | 3.003 | Нормами предусмотрен демонтаж бетонных полов. Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Демонтаж бетонных полов отбойными молотками. Уборка места работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-ДемПол300 | Демонтаж бетонных полов до 300мм | м2 | Рабочий 3 чел. | 0.5 | 6.024 | Нормами предусмотрен демонтаж бетонных полов. Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Демонтаж бетонных полов отбойными молотками. Уборка места работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-МонЛот | Монтаж ж/б лотков | шт | Рабочий 4 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | 1 | 4 | Установка плит перекрытий. Фиксация скоб сварочным методом. Заделка швов плит перекрытий цементным раствором. Дополнительная гидроизоляция мест примыканий плит к лоткам. Гидроизоляция наружных поверхностей обмазочная/оклеечная. Нанесение защитной стяжки.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-Лот | Бетонная подготовка для ж/б лотка | м3 | Рабочий 2 чел. | 8 | 0.25 | Нормами предусмотрена бетонная подготовка для ж/б лотка Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Монтаж опалубки. Бетонирование поверхности.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-МонБло | Монтаж блоков ФБС или ж/б изделий | м3 | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 1.12 | 1.785 | Нормами предусмотрен монтаж блоков ФБС или ж/б изделий. Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Установка блоков ФБС или ж/б конструкций на раствор с использованием металлических сеток (кладочных сеток). Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-ИзгМкс | Изготовление металлоконструкций | см | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 30 | 0.05 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка поверхности к сварке(зачистка). Сварка. Завершающие работы. *см- длинна сварочного шва до 10 мм за один проход.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-РезМет | Резка металла | см | Рабочий 1 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 50 | 0.04 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка поверхности к резке (зачистка). Разметка. Резка резак/УШМ. Завершающие работы. *см- при толщине до 10 мм.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-МонМкс | Монтаж металлоконструкций | тн | Рабочий 2 чел.; Электросварщик ручной сварки 1 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт. | 0.6 | 5 | Нормами предусмотрено изготовление металлоконструкций. Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка поверхности к сварке(зачистка). Монтаж металлоконструкций и сварка при необходимости. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-УстГил100 | Установка гильз в местах прохода через стену до 100мм | шт | Рабочий 2 чел. | 2 | 1 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разметка под отверстие. Сверление отверстия. Установка гильзы. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-УстГил200 | Установка гильз в местах прохода через стену до 200мм | шт | Рабочий 2 чел. | 1.5 | 1.333 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разметка под отверстие. Сверление отверстия. Установка гильзы. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-УстГил400 | Установка гильз в местах прохода через стену до 400мм | шт | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 1 | 3.003 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разметка под отверстие. Сверление отверстия. Установка гильзы. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-УстГил600 | Установка гильз в местах прохода через стену до 600мм | шт | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 0.8 | 3.759 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разметка под отверстие. Сверление отверстия. Установка гильзы. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-УстГил800 | Установка гильз в местах прохода через стену до 800мм | шт | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 0.6 | 5 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разметка под отверстие. Сверление отверстия. Установка гильзы. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-УстГил1000 | Установка гильз в местах прохода через стену до 1000мм | шт | Рабочий 3 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 0.5 | 6.024 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Разметка под отверстие. Сверление отверстия. Установка гильзы. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-МонКабСИП | Монтаж кабеля СИП | мп | Рабочий 3 чел. | 15 | 0.2 | Нормами предусмотрен монтаж кабеля СИП. Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Монтаж крепления и кабеля. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ОР-ДемКабСИП | Демонтаж кабеля СИП | мп | Рабочий 3 чел. | 30 | 0.1 | Нормами предусмотрен жемонтаж кабеля СИП. Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Демонтаж кабеля. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ЗР-УстКреМ | Устройство креплений стенок траншеи доской (мокрый грунт) | м2 | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 2.62 | 0.763 | Нормами предусмотрено крепление стенок траншеи доской при наличии большого количества коммуникаций в мокрых грунтах. Заготовка досок. Подчистка стенок траншеи. Крепление стенок. Нормой предусмотрена разборка креплений (при обратной засыпке траншеи, демонтаж креплений не берется).
Заградительные сооружения (ЗС) | ЗР-КреОпаТра | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах | м2 | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 12 | 0.166 | Нормами предусмотрена погрузка, доставка и монтаж инвентарных деревянных щитов раскрепления, с установкой распорок. Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Подготовка и ремонт щитов инвентарной опалубки. Установка и выверка щитов инвентарной оп
Заградительные сооружения (ЗС) | ЗР-ПогТруЯмб | Погружение трубы ямобуром | шт | Рабочий 3 чел.; Буровая установка 1 шт. | 1 | 7.142 | Сборка шнека. Бурение отверстий под трубу. Установка труб в буровые отверстия. Чистка шнека от налипшего грунта. Разбор шнека. Уборка территории.
Заградительные сооружения (ЗС) | ЗС-МонОбв | Монтаж обвязки для крепления шпунтовой стенки | тн | Рабочий 6 чел.; Автокран (10-25т) 1 шт. | 0.222 | 27.027 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Приварка монтажных столиков к шпунту. Монтаж обвязки поэлементно. Стыковка элементов обвязки между собой. Монтаж распорки (-рок).
Заградительные сооружения (ЗС) | СОДК-СоеКаб | Соединение контрольного кабеля к трубе при помощи муфт и обжимного инструмента | шт | Рабочий (электрик) 1 чел. | 4 | 0.25 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Выставление направляющих. Монтажные работы (обжим концов кабеля). Контроль соединения(прозвон) при помощи мультимитра. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | СОДК-МонШка | Монтаж шкафа СОДК | шт | Рабочий 2 чел.; Рабочий (электрик) 1 чел. | 0.25 | 12.004 | Установка приборов контроля СОДК. Подключение проводов к прибору СОДК. Контроль соединения «прозвон» при помощи мультимитра. Завершающие работы. *2 шкафа в смену 8 часов **СОДК- система оперативного дистанционного контроля (протечка)
Заградительные сооружения (ЗС) | СОДК-МонРук | Монтаж металлического рукава СОДК | шт | Рабочий 2 чел.; Рабочий (электрик) 1 чел. | 0.25 | 12.004 | Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Затягивание провода в трубе и металлические рукава. Разметка и подготовка места крепления. Монтаж рукава при помощи скоб (поддерживающих конструкций). Подключение свободных концов и герметизация. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | СОДК-ПроКаб | Протяжка кабеля КУК в стальной трубопровод СОДК | мп | Рабочий 2 чел. | 100 | 0.02 | Нормами предусмотрена протяжка кабеля КУК в стальной трубопровод СОДК. Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Протяжка кабеля. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | СОДК-УстОтв | Устройство отводов из стальной трубы(трубогибом) СОДК | шт | Электросварщик ручной сварки 1 чел.; Рабочий 1 чел. | 3 | 1.333 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Резка в размер. Нагрев материала. Гибка трубогибом. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | СОДК-ПодТерТМ | Монтаж и подключение терминалов ТМ СОДК | шт | Рабочий 1 чел.; Рабочий (электрик) 1 чел. | 1 | 2 | Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Сверление отверстий и монтаж терминала (если крепление к стене). Расключение/коммутация проводов, «прозвон» с помощью мультимитра. Снятие рефлектрораммы при помощи рефлектометра. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ПТ-ПосТра | Посев полевых трав | м2 | Рабочий 4 чел.; Водовоз 1 шт. | 120 | 0.033 | Полив водой. Посадка семян травы. Подсыпать 1-2 см земли(мульчировать). Разровнять граблями. Повторный полив. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ПТ-ПосДер | Посадка деревьев и кустарников | шт | Рабочий 3 чел.; Водовоз 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт. | 1.98 | 1.515 | Полив водой. Посадка деревьев и кустарников. Подсыпать 1-2 см земли(мульчировать). Разровнять граблями. Повторный полив. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ПТ-ТехРек | Техническая рекультивация | м2 | Рабочий 5 чел.; Экскаватор колесный от 201 до 250 1 шт.; Экскаватор-погрузчик 1 шт.; Водовоз 1 шт. | 500 | 0.05 | Подвоз минеральных веществ, удобрений (при биологической рекультивации). Ручное/механическое боронование (плодородного грунта и удобрения) (при биологической рекультивации). Транспортировка грунта погрузчиками Разравнивание грунта вручную. Полив водой. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ПТ-УстГаз | Устройство газона (рулонного) | м2 | Рабочий 10 чел.; Экскаватор колесный 200-250 1 шт.; Самосвал 19-25 м3 3 шт.; Погрузчик фронтальный 2 шт.; Поливомоечная машина 1 шт. | 350 | 0.285 | Подвоз плодородного грунта к месту укладки. Транспортировка грунта погрузчиками Разравнивание грунта вручную. Раскатка газонных рулонов. Ручное боронование. Полив водой.
Заградительные сооружения (ЗС) | ПТ-УстБор | Установка бетонных бортовых камней | шт | Рабочий 4 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 6 | 0.666 | Подготовка места работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Выгрузка материала. Приготовление бетонной смеси. Устройство бетонного основания с уплотнением. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой.
Заградительные сооружения (ЗС) | ПТ-УстДорЗн | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг | шт | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 5 | 0.4 | Нормами предусмотрен. Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Монтаж/установка знака согласно дорожной схеме. Зафиксировать с помощью сборных ж/б консрукций. Завершающие работы.
Заградительные сооружения (ЗС) | ПТ-ДемДорЗн | Демонтаж дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг | шт | Рабочий 2 чел.; КМУ до 8 т 1 шт. | 5 | 0.4 | Нормами предусмотрен демонтаж дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг. Подготовительные работы. Доставка (погрузка, разгрузка) инструмента, оборудования и материалов. Демонтаж дорожных знаков. Складирование в отведенном месте. Завершающие работы

## Без трудоёмкости
Раздел | Код | Наименование | Ед.изм. | Состав команды | Примечание
Земляные работы (ЗР) | ЗР-ВырПло | Выравнивание площадки бульдозером | м2 | Бульдозер 1 шт. | Трудоёмкость не указана в источнике (обычно означает: норма определяется только производительностью механизма, людской составляющей нет) — не выдумано.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-ВырПло1 | Выравнивание площадки погрузчиком | м2 | Погрузчик фронтальный 1 шт. | Трудоёмкость не указана в источнике (обычно означает: норма определяется только производительностью механизма, людской составляющей нет) — не выдумано.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-ЗасПан | Засыпка с планировкой | м3 | Экскаватор гусеничный от 301 до 350 1 шт.; Бульдозер 1 шт. | Трудоёмкость не указана в источнике (обычно означает: норма определяется только производительностью механизма, людской составляющей нет) — не выдумано.
Земляные работы (ЗР) | ЗРГ-ОбрЗасОтс | Обратная засыпка котлована отсевом (экскаватором) (город) | м3 | Рабочий 1 чел.; Экскаватор гусеничный от 201 до 250 1 шт. | Трудоёмкость не указана в источнике (обычно означает: норма определяется только производительностью механизма, людской составляющей нет) — не выдумано.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-ПерГру | Перемещение грунта | м3 | Самосвал 19-25 м3 1 шт.; Экскаватор гусеничный от 251 до 300 1 шт. | Трудоёмкость не указана в источнике (обычно означает: норма определяется только производительностью механизма, людской составляющей нет) — не выдумано.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-УплГруК | Уплотнение грунта виброкатком | м2 | Виброкаток 1 шт. | Трудоёмкость не указана в источнике (обычно означает: норма определяется только производительностью механизма, людской составляющей нет) — не выдумано.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-УстПан | Устройство пандуса | м3 | Экскаватор колесный 200-250 1 шт. | Трудоёмкость не указана в источнике (обычно означает: норма определяется только производительностью механизма, людской составляющей нет) — не выдумано.
Земляные работы (ЗР) | ЗР-ПерМат | Перевозка инертных материалов: грунта, песка, щебня на 1 км | м3 | Самосвал 19-25 м3 1 шт. | Трудоёмкость не указана в источнике (обычно означает: норма определяется только производительностью механизма, людской составляющей нет) — не выдумано.